TAV113-02/00

دستورالعمل اجرای پروژه های نیرورسانی

به روش مدیریت پیمان

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

دستورالعمل اجرای پروژه های نیرورسانی

به روش مدیریت پیمان

دریافت‌کنندگان سند:

- معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر

- شركتهاي توزيع نيروي برق ایران

تاریخچه سند:

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV113-02/00 | 12/08/1404 | -- | -- |

| تهیه‌کننده | تایید کننده | تصویب‌کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه رضا کفیلی | معاونت هماهنگی توزیع محسن ذبیحی | رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مصطفی رجبی مشهدی |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

فهرست مطالب

عنوان 	  	  																																صفحه

1-مقدمه	5

2- اهداف دستورالعمل	5

3- دامنه كاربرد و محدوده اجرا	5

4- تعاریف و اصطلاحات	6

5- مراجع قانونی و الزامات	7

6- فرآیند اجرایی مدیریت پیمان	8

6-1 الزامات انجام کار	8

6-2 فرآیند پذیرش و اعلام روش‌های اجرایی عملیات نیرورسانی	8

6-2-1 پذیرش و ثبت اطلاعات متقاضی	8

6-2-2 تهیه طرح نیرورسانی	8

6-2-3 اعلام شرایط و تأیید کمیسیون فنی	8

6-2-4 انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه‌ها	8

6-3 واگذاری اجرای عملیات نیرورسانی توسط متقاضی به شرکت توزیع	9

6-4 تشریح فرآیند مدیریت پیمان	9

7- پیوست 1: درخواست اجرای تعهدات پروژه نیرورسانی توسط شرکت توزیع	پ-2

8- پیوست 2: فرم اعلام شرایط متقاضی جهت درج در اسناد مناقصه	پ-3

9- پیوست 3: روش ارزیابی کیفی پیمانکاران در پروژه‌های نیرورسانی	پ-4

10- پیوست4: قرارداد اجرایی پیشنهادی	پ-12

11- پیوست 5: نمونه قرارداد مدیریت پیمان پیشنهادی	پ-18

12- پیوست 6: معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی شهرستان	پ-25

13- اعضاء مشارکت‌کننده در تدوین دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا	پ-26

فهرست اشکال

عنوان 																																		صفحه

شکل 1. روندنمای پذیرش و ثبت اطلاعات متقاضی	9

شکل 2. فلوچارت تشریح فرآیند مدیریت پیمان در پروژه نیرورسانی	11

فهرست جداول

عنوان 																																		صفحه

جدول 1. ماتریس تفکیک مسئولیت در فرآیند مدیریت پیمان	11

جدول 2. هزینه مدیریت پیمان	17

جدول 3. ماتریس شاخص‌های ارزیابی مدیریت پیمان پروژه نیرورسانی	23

جدول پ-3- 1. شاخص‌ها، امتیازات و ضرایب معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران	پ-4

جدول پ-3- 2. محاسبه امتياز مربوط به تجربيات كاري	پ-5

جدول پ-3- 3. محاسبه امتياز حسن سابقه در پروژه‌هاي دو سال اخیر	پ-6

جدول پ-3- 4. محاسبه امتياز توان مالي	پ-7

جدول پ-3- 5. امتیاز توان تجهیزاتی	پ-8

جدول پ-3- 6. امتیاز مربوط به مدیریت کارآمد، سیستم‌‌های مدیریتی و نظام کیفی پیمانکار	پ-9

جدول پ-3- 7. امتیاز کادر فنی و پرسنل کلیدی پیمانکار	پ-10

جدول پ-3- 8. بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه	پ-11

مقدمه

با توجه به نقش حیاتی پروژه‌های نیرورسانی در توسعه شبکه و ارتقای سطح  کیفی برقرسانی به متقاضیان، ضرورت اتخاذ رویکردی شفاف، نظام‌مند و کارآمد در اجرای این پروژه‌ها بیش از پیش نمایان است. از آنجا که تأمین مالی این پروژه‌ها بر عهده متقاضیان می‌باشد ولی بهره‌برداری نهایی از شبکه‌های احداث ‌شده به شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌گردد، لذا ایجاد سازوکاری قانونی برای تضمین کیفیت، سرعت و انضباط مالی در اجرای پروژه‌ها ضروری است.

روش مدیریت پیمان به‌عنوان رویکردی جامع، این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت‌های توزیع نیروی برق ضمن طراحی بهینه جهت نیرورسانی، نظارت بر اجراء و مسئولیت انتخاب پیمانکاران اجرایی را نیز برعهده گیرند. به این ترتیب، در فرآیند مدیریت پیمان مسئولیت انتخاب پیمانکار به شرکت‌های توزیع واگذار شده تا از تضاد منافع جلوگیری شده و انتخاب پیمانکاران در چارچوب ضوابط و مقررات و مطابق با فرآیندهای قانونی و ارزیابی کیفی انجام پذیرد.

دستورالعمل حاضر با استناد به بند 1-2-65-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، بند 1-2-5 دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسباتی آن‌ها و همچنین روش و ضوابط اجرایی بند 1-2-65-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و بند 1-۲-5 "دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسباتی آن‌ها" در پروژه‌های نیرورسانی (موضوع نامه شماره 22213/244/2 مورخ 01/03/1402 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیر)، به تبیین الزامات، فرآیندها و چارچوب‌های اجرایی پروژه‌های نیرورسانی در قالب مدیریت پیمان (روش 1-5 مصوبه مجمع) می‌پردازد که هزینه اجرای آن‌ها توسط متقاضی تأمین می‌گردد. همچنین وظایف و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، در چارچوبی شفاف و الزام‌آور برای اجرای پروژه‌های نیرورسانی در سطح کشور فراهم گردیده و انتظار می‌رود که اجرای دقیق مفاد آن، موجبات ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و رضایتمندی تمامی ذینفعان را در پی داشته باشد.

دستورالعمل کنونی با ابلاغ مأموریت به شرکت توزیع استان مازندران و همفکری جمعی از متخصصان از بخش‌های مختلف شرکت‌های توزیع و شرکت توانیر تهیه و تدوین شده است.

ضرورت و مزایای استفاده از این روش را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

- تضمین شفافیت و سلامت معاملات از طریق رعایت کامل آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای قانونی انتخاب پیمانکار

- ارتقای کیفیت اجرا با الزام به استفاده از پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت معتبر و انتخاب بر اساس ارزیابی‌های فنی- بازرگانی

- کاهش ریسک و افزایش انضباط مالی از طریق پرداخت مرحله‌ای به پیمانکار بر مبنای پیشرفت کار

- تسریع در اجرای پروژه‌ها با رفع مشکلات ناشی از انتخاب مستقیم پیمانکار توسط متقاضی و ایجاد هماهنگی کامل میان طراح، ناظر و مجری

- تضمین حقوق ذینفعان شامل متقاضی (تامین کننده مالی پروژه و استفاده‌کننده نهایی)، پیمانکار (مجری پروژه) و شرکت توزیع (مدیر پیمان و ناظر عالیه)

اهداف دستورالعمل

- ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه‌های نیرورسانی در سطح کشور

- شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و فرآیندها بین شرکت توزیع، پیمانکار و متقاضی

- ارتقاء کیفیت فنی، ایمنی در پروژه‌های مرتبط

- تسریع در تأمین برق متقاضیان و ارتقاء رضایت‌مندی شهروندان

- کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری مالی با مدیریت قراردادها

- ایجاد نظام پایش عملکرد با استفاده از شاخص‌های مناسب

- شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در چگونگی انتخاب پیمانکار

- ایجاد فضای رقابتی سالم بین پیمانکاران

- ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه

- بهبود هماهنگی بین بخش‌های مهندسی، مالی، حقوقی و خدمات مشترکین

- رعایت قانون سلامت اداری و قوانین معاملات و قراردادها در واگذاری و انجام پروژه‌های نیرو‌رسانی

- رعایت قوانین و مقررات در معامله و قرارداد نیرورسانی، جهت رعایت حقوق شهروندی و افزایش رضایتمندی مشترکین در روش مدیریت پیمان

- کاهش ریسک پیمانکاران و متقاضیان

دامنه كاربرد و محدوده اجرا

این دستورالعمل توسط شرکت توانیر برای شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور تدوین شده و در تمامی پروژه‌های نیرورسانی که به روش مدیریت پیمان اجرا می‌شوند، کاربرد دارد. با پیاده‌سازی این دستورالعمل، اطمینان از اجرای صحیح قراردادها، کنترل هزینه‌ها و افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها حاصل شده و رعایت مفاد و الزامات آن برای تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی شرکت‌های توزیع نیروی برق الزامی است.

ذینفعان اصلی این دستورالعمل در شرکت‌های توزیع از قرار زیر هستند:

- مناطق/ امورهای عملیاتی: واحدهای اجرایی شرکت‌های توزیع نیروی برق که مستقیماً در اجرای پروژه‌های مدیریت پیمان فعالیت می‌کنند.

- معاونت‌ها و مدیریت‌ها: معاونت‌ها و مدیریت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، انعقاد قرارداد، مهندسی و نظارت بر اجرای پروژه‌های نیرورسانی به روش مدیریت پیمان.

- پیمانکاران: پیمانکاران طرف قرارداد که اجرای پروژه‌ها را طبق روش مدیریت پیمان بر عهده دارند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق بوده و نتایج اجرای آن در قالب «کمیته راهبری مدیریت پیمان» مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تعاریف و اصطلاحات

به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، اصطلاحات کلیدی این دستورالعمل شامل موارد زیر است:

- توانیر: شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

- آیین‌نامه: آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

- آیین‌نامه معاملات شرکت‌های توزیع نیروی برق: مجموعه مقررات و فرآیندهای قانونی و اجرایی حاکم بر معاملات در شرکت‌های توزیع نیروی برق

- شرکت: شرکت توزیع نیروی برق

- مدیر پیمان: امورها/نواحی توزیع نیروی برق

- پروژه نیرورسانی: احداث تاسیسات مورد نیاز به منظور تامین برق متقاضی وفق بند1-2-65-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

- متقاضی نیرورسانی: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست تأمین برق یا افزایش ظرفیت انشعاب یا انشعاب‌های برق موجود را کرده باشد.

- کمیسیون انتخاب پیمانکار (مناقصات): در پروژه‌هایی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از حد نصاب معاملات بزرگ باشد، مسئولیت بررسی مستندات، ارزیابی پیشنهادهای دریافتی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انتخاب پیمانکار بر عهده کمیسیون انتخاب پیمانکار است. این کمیسیون با استناد به سیاست‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی شرکت‌های توزیع نیروی برق، نسبت به بررسی و ارزیابی مستندات فنی و مالی پیمانکاران، تطبیق شرایط با الزامات پروژه و تعیین پیمانکار واجد صلاحیت اقدام می‌نماید. در این دستورالعمل از این پس، به اختصار «کمیسیون» نامیده می‌شود.

- مدیریت پیمان: روشی که طی آن شرکت توزیع به نمایندگی از متقاضی، اقدام به تعیین پیمانکار اجرایی و نظارت کارگاهی پروژه می‌نماید.

- سامانه نیرورسانی: سامانه ای جهت ثبت، قیمت‌گذاری، انتخاب پیمانکاران بر اساس الگوریتم رقابتی، ارجاع و پایش پروژه‌های نیرورسانی که به اختصار سامانه نامیده می‌شود.

- پیمانکار اجرایی: شرکت حقیقی یا حقوقی دارای گواهی صلاحیت و رتبه نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور که در سامانه نیرورسانی شرکت ثبت شده باشد.

- فهرست‌بهای پایه: منظور آخرین فهرست بهای توزیع الکتریکی موضوع آیین نامه معاملات در مقطع زمانی عقد قرارداد مدیریت پیمان است.

- قرارداد اجرایی: قرارداد اجرای عملیات نیرورسانی بین متقاضی با پیمانکار که شامل تمام هزینه‌های اجرای پروژه اعم از کالا، دستمزد، ماشین آلات، کسورات بیمه و ... است.

- کمیته راهبری مدیریت پیمان: کمیته راهبری مدیریت پیمان به منظور کنترل، پایش و تضمین اجرای صحیح دستورالعمل مدیریت پیمان در سطح شرکت توزیع تشکیل می‌شود. این کمیته شامل مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق به عنوان رئیس کمیته، معاونت مالی و پشتیبانی به عنوان دبیر کمیته، اعضای هیئت‌مدیره شرکت، نماینده حراست و بازرسی، معاونت مهندسی، معاون فروش و خدمات مشترکین و معاونت برنامه‌ریزی است. تصمیمات این کمیته نقش محوری در هدایت فرآیندهای مدیریت پیمان، نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مربوطه، بهبود عملکرد و تحقق شاخص‌های کلیدی مدیریت پیمان در شرکت را دارد.

- کمیته مدیریت پیمان امور/ ناحیه: متشکل از مدیر امور/ناحیه توزیع نیروی برق (رئیس کمیته)، رئیس اداره مالی و اداری امور (دبیرکمیته)، رئیس اداره برنامه‌ریزی و مهندسی و رئیس اداره خدمات مشترکین که وظیفه اجرای دستورالعمل مدیریت پیمان و مدیریت قراردادهای وارده از سوی متقاضیان در سطح امور/ ناحیه توزیع نیروی برق مربوطه را بر اساس ضوابط و مقررات بالادستی و سیاست‌های کمیته راهبری مدیریت پیمان شرکت بر عهده دارند.

مراجع قانونی و الزامات

- آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

- دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسباتی آن‌ها

- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور

- آیین‌نامه معاملات شرکت‌های توزیع نیروی برق

- روش و ضوابط اجرایی بند ١-٢-65-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و بند 1-۲-5 "دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات، جبران خسارات و مبنا‌ی محاسباتی آن‌ها" در پروژه‌های نیرورسانی، موضوع نامه شماره 22213/244/2 مورخ 01/03/1402مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

- دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران؛ موضوع تبصره بند 5 از ماده 11 آیین‌نامه معاملات: شرکت‌های سهامی توزیع نیروی برق

فرآیند اجرایی مدیریت پیمان

## الزامات انجام کار

این دستورالعمل، وفق بند (1-2-65-4) آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مشمول پروژه‌های احداث خطوط نیرورسانی شامل تجهیزات خط و فیدر مربوط به متقاضیانی است که عملیات اجرائی واگذاری انشعاب آنان با مدیریت پیمان شرکت توزیع صورت می‌گیرد.

## فرآیند پذیرش و اعلام روش‌های اجرایی عملیات نیرورسانی

### پذیرش و ثبت اطلاعات متقاضی

متقاضی پس از مراجعه به شرکت و تکمیل مراحل اداری و قانونی، اطلاعات او وارد سیستم جامع مشترکین می‌شود.این اطلاعات به اداره مهندسی امور مربوطه ارسال می‌گردد.

### تهیه طرح نیرورسانی

اداره مهندسی امور، بر اساس اطلاعات دریافتی، طرح نیرورسانی را تهیه می‌کند. طرح شامل مشخصات فنی و اجرایی اتصال مشترک به شبکه برق است.

### اعلام شرایط و تأیید کمیسیون فنی

طرح تهیه شده برای کمیسیون فنی (امور/عالی انشعابات) ارسال می‌شود. پس از بررسی و تأیید، اعلام شرایط انجام انشعاب به اداره مهندسی بازگردانده می‌شود.

### انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه‌ها

قرارداد انشعاب بین شرکت و متقاضی منعقد شده و متقاضی موظف است وجوه مربوط به انشعاب را پرداخت نماید.

پس از تکمیل مراحل فوق مطابق با روندنمای شکل 1، رئیس اداره برنامه‌ریزی و مهندسی امور توزیع نیروی برق روش‌های مختلف اجرای عملیات نیرورسانی را برای متقاضی تشریح می‌کند. روش‌های اجرایی این بخش مطابق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توانیر «روش و ضوابط اجرایی بند١-٢-65-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و بند 1-۲-5 "دستور العمل  اجرایی ارایه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسباتی آن ها" در پروژه های نیرورسانی» است.

شکل 1. روندنمای پذیرش و ثبت اطلاعات متقاضی

## واگذاری عملیات نیرورسانی توسط متقاضی به شرکت توزیع به روش مدیریت پیمان

در صورتی که متقاضی مایل به اجرای عملیات نیرورسانی مطابق بند (۱-۵) «روش و ضوابط اجرایی بند     (4-65-2-1) آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق» و بند (۱-۲-۵) «دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسبات آن‌ها در پروژه‌های نیرورسانی» باشد، باید فرم (پ-1-1) درخواست اجرای تعهدات پروژه نیرورسانی توسط شرکت توزیع را تکمیل نماید. این فرم به رئیس اداره مالی و اداری امور/ ناحیه به‌عنوان دبیر کمیته مدیریت پیمان امور/ ناحیه ارائه شده و بر اساس آن، شرکت توزیع به‌عنوان مدیر پیمان انتخاب و معرفی می‌گردد.

## تشریح فرآیند مدیریت پیمان

پس از تکمیل فرم  "درخواست اجرای تعهدات پروژه نیرورسانی توسط شرکت توزیع فرم (پ-1-1)" و انتخاب شرکت توزیع به عنوان مدیر پیمان توسط متقاضی، اجرای پروژه با شکست و تفکیک مسئولیت‌ها به شرح جدول 1 و با روندنمای شکل 2 بوده و دارای مراحل ذیل است؛

جدول 1. ماتریس تفکیک مسئولیت در فرآیند مدیریت پیمان

| فرآیند | متقاضی | دبیر کمیته مدیریت پیمان | اداره مهندسی | سامانه نیرورسانی | کمیسیون مناقصات | پیمانکار منتخب | ناظر پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درخواست اجرای تعهدات پروژه نیرورسانی توسط شرکت توزیع | R, A | C (دریافت) | I | I | - | - | - |
| متره و برآورد | I | A (ارسال) | R | I | - | - | - |
| شرایط و تضامین اعلامی متقاضی | R, A | C | I | I | - | - | - |
| بارگذاری اسناد مرتبط با پروژه | I | R, A | C | R (ثبت) | - | - | - |
| ثبت قیمت پیشنهادی | - | I | - | R , A (توسط پیمانکاران در سامانه) | - | R | - |
| ارزیابی کیفی پیمانکاران | - | A: نصاب کوچک و متوسط | I | R (برای نصاب کوچک و متوسط) | R, A (برای نصاب بزرگ) | I | - |
| انتخاب پیمانکار | - | A: برای نصاب کوچک و متوسط | I | R (برای نصاب کوچک و متوسط) | R, A (برای نصاب بزرگ) | I | - |
| تنظیم و امضاء قرارداد اجرایی | R , A | R | C | I | I | R , A | - |
| اخذ تضامین و ضمانت‌نامه(متقاضی) | R, A | I | I | - | C (در نصاب بزرگ) | R , A | - |
| اخذ پیش پرداخت(پیمانکار) | R, A | I | I | - | C (در نصاب بزرگ) | R , A | - |
| تنظیم قرارداد مدیریت پیمان | A | R, A | I | I | - | - | - |
| اخذ کد کارگاه | R | A | I | - | - | C | - |
| صدور مجوز شروع عملیات | I | R | R, A | - | - | C | C |
| اجرای پروژه | I | C | C | - | - | R, A | R |
| نظارت بر اجرا | I | C | R | - | - | C | R, A |
| اختتام پروژه و صورت وضعیت | I | R | R | I | - | R | R, A (تأیید) |
| محاسبه هزینه مدیریت پیمان | C | R, A | I | - | - | - | - |
| پرداخت هزینه مدیریت پیمان | R, A | R | I | - | - | - | - |
| تکمیل ماتریس شاخص‌های ارزیابی مدیریت پیمان | - | R, A | C | - | C | C | C |

توضیح نقش‌ها:

R (Responsible): اجرا کننده / درخواست کننده اصلی

A (Accountable): مسئول نهایی و پاسخگو

C (Consulted): مشاور و ذینفع

I (Informed): اطلاع‌رسانی

نکته: با توجه به این‌که در ساختار سازمانی، دبیر کمیته مدیریت پیمان رئیس اداره مالی و اداری امور /ناحیه است، در ماتریس مسئولیت این دو عنوان در یک ستون مشترک درج گردیده و از تفکیک آن‌ها خودداری شده است.

شکل 2. روندنمای تشریح فرآیند مدیریت پیمان در پروژه نیرورسانی

تبصره: با توجه به ضرورت تسهیل فرآیندها و ارتقای کارآمدی خدمات، توصیه می‌شود که تمام یا بخشی از فرآیندهای مرتبط با دستورالعمل اجرای پروژه‌های نیرورسانی به روش مدیریت پیمان، متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های توزیع، به صورت برخط و غیرحضوری ارائه شود. اجرای این اقدام باید با رعایت الزامات قانونی و مقررات جاری صورت گیرد و صرفاً با هدف افزایش کارآمدی و تسهیل خدمت‌رسانی انجام می‌شود.

#### متره و برآورد

متره و برآورد دقیق طرح توسط واحد برنامه‌ریزی و مهندسی امور انجام می‌شود. مطابق آیین‌نامه، تهیه طرح اولیه نیرورسانی در روش مدیریت پیمان بر عهده شرکت توزیع می‌باشد.

#### شرایط و تضامین متقاضی

اخذ توضیحات متقاضی در قالب فرم پ-2-1 (قابل بارگذاری در بخش شرایط خصوصی پیمان) انجام می‌گیرد. در این فرم، متقاضی موظف است به‌طور شفاف موارد زیر را تشریح نماید:

- نحوه تسویه وجوهات (پیش‌پرداخت، تسویه مرحله‌ای و... ) مرتبط با قرارداد توسط متقاضی

- واگذاری امکانات (از جمله خرید تجهیزات مصرفی پروژه و موارد مشابه)

- شرایط و تضامین اعلامی

- نحوه ضمانت تأخیر تعهدات، از جمله شیوه محاسبه خسارت تأخیر در تأییدیه پیش‌پرداخت‌ها و سایر پرداخت‌ها.

تبصره: توضیحات مربوط به بند 2-4-6 باید پیش از انتشار فراخوان و قبل از بارگذاری پروژه در سامانه توسط دبیر کمیته مدیریت پیمان امور/ ناحیه اخذ گردد. دبیر کمیته موظف است مفاد یادشده را به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه درج نماید.

#### بارگذاری اسناد مرتبط با پروژه در سامانه

به منظور شفاف‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار، تسهیل کشف قیمت اجرایی و ثبت اطلاعات پیمانکاران، پروژه‌ها باید همراه با مستندات فنی و اجرایی مرتبط در سامانه نیرورسانی بارگذاری شوند. این مستندات شامل دفترچه طراحی، متره و برآورد طرح و شرایط و تضامین اعلامی از سوی متقاضی می‌باشد. بارگذاری پروژه‌ها امکان رصد شفاف فرآیندها، دسترسی به اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های آتی و ثبت سوابق پیمانکاران را فراهم می‌آورد. لذا، براساس نصاب معاملات اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بطورکلی پروژه‌ها در شرکت‌های توزیع به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند؛

پروژه‌های با نصاب معاملات کوچک و متوسط: پروژه‌هایی که مبلغ قرارداد منعقد شده در محدوده سقف معاملات کوچک و متوسط اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

پروژه‌های با نصاب معاملات بزرگ: پروژه‌هایی که دارای مبلغ برآورد اولیه بیش از سقف معاملات متوسط اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

تبصره: مبلغ برآوردی پروژه که جهت بارگذاری در سامانه مناقصات شرکت استفاده می‌شود، باید مطابق با فهرست‌بهای اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه همان سال تعیین شود و شامل تمامی هزینه‌های مربوط به تجهیزات و کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات، عملیات اجرایی و دستمزد اجرای کامل پروژه باشد.

#### ثبت اطلاعات ارزیابی کیفی و تقسیم‌بندی پروژه‌ها

پیمانکاران موظف‌اند پیش از شرکت در فرآیند مناقصه، اطلاعات مرتبط با ارزیابی کیفی خود را تنها یک‌بار در پرتابل اختصاصی سامانه نیرورسانی ثبت نمایند. این اطلاعات شامل تجربه، توان مالی و مدیریتی، سوابق اجرایی و سایر شاخص‌های لازم برای ارزیابی کیفی است. ارزیابی کیفی پیمانکاران بر اساس معیارهای مربوطه موجود در پیوست 3 این دستورالعمل در سامانه نیرورسانی صورت می‌گیرد.

پس از ثبت اولیه، نیازی به بارگذاری مجدد اطلاعات برای هر مناقصه یا پروژه نخواهد بود، مگر آنکه تغییری در وضعیت پیمانکار ایجاد شود. سامانه این امکان را فراهم می‌کند که پیمانکاران در هر زمان بتوانند اطلاعات خود را به‌روز نمایند. تغییرات اعمال‌شده ابتدا توسط اعضای کمیته مدیریت پیمان امور/ناحیه بررسی و سپس پس از تأیید نهایی توسط ادمین ستادی سامانه ثبت می‌گردد. بر همین اساس، امتیاز ارزیابی کیفی پیمانکار به‌روزرسانی شده و مبنای حضور وی در مناقصات آتی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است بررسی و تأیید اطلاعات جدید باید حداکثر ظرف دو هفته انجام پذیرد و در صورت عدم تأیید، دبیر کمیته مدیریت پیمان موظف است پاسخ کتبی به پیمانکار ارائه نماید.

به منظور شفاف‌سازی شرایط شرکت پیمانکاران در مناقصات، پروژه‌ها بر اساس مبلغ برآورد اولیه پروژه به چهار سطح تقسیم می‌شوند و پیمانکاران مجاز بر اساس نمره ارزیابی کیفی انتخاب می‌گردند:

- پروژه‌های با مبلغ برآورد اولیه کمتر از نصاب معاملات کوچک: پیمانکارانی که نمره ارزیابی کیفی آنان بیش از ۵۰ باشد، مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب پیمانکار و ارائه قیمت هستند.

- پروژه‌های با مبلغ برآورد اولیه نصاب معاملات کوچک تا سه برابر نصاب معاملات کوچک: پیمانکارانی که نمره ارزیابی کیفی آنان بیش از ۶0 باشد، مجاز به شرکت در این مناقصات و ارائه قیمت می‌باشند.

- پروژه‌های با مبلغ برآورد اولیه سه برابر نصاب معاملات کوچک تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک: پیمانکارانی که دارای امتیاز فنی بیش از ۷۵ هستند، می‌توانند در این مناقصات شرکت کنند.

- پروژه‌های با مبلغ برآورد اولیه بیش از پنج برابر نصاب معاملات کوچک: پیمانکارانی مجاز به شرکت در این مناقصات هستند که نمره ارزیابی کیفی آنان بیش از 85 باشد.

تبصره: با توجه به اینکه پیش از برگزاری مناقصه، مبلغ قرارداد اجرایی مشخص و قطعی نیست، به‌صورت پیش‌فرض، مبلغ برآورد اولیه پروژه (استخراج‌شده بر اساس فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه کشور) مبنای مقایسه با نصاب معاملات و ضرایب مربوطه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، سطح‌بندی پروژه‌ها و تعیین شرایط مجاز برای حضور پیمانکاران در مناقصه بر اساس همین مبلغ برآوردی اولیه صورت می‌پذیرد. این سازوکار علاوه بر تسهیل فرآیند تقسیم‌بندی پروژه‌ها، موجب شفافیت در ارزیابی‌ها و انتخاب پیمانکاران می گردد.

#### فرآیند ثبت قیمت پیشنهادی و انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار مناسب و شایسته برای اجرای پروژه‌های نیرورسانی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که کیفیت و زمان‌بندی اجرای پروژه ارتباط مستقیمی با انتخاب پیمانکار دارد. با توجه به نصاب مالی پروژه‌ها، فرآیند انتخاب پیمانکار به دو دسته مجزا تقسیم می‌شود:

پروژه‌های با نصاب معاملات کوچک و متوسط

با عنایت به اینکه ارزیابی کیفی شرکت‌های پیمانکاری پیش‌تر در سامانه نیرورسانی انجام پذیرفته و ضریب ارزیابی آنان به‌صورت سیستمی تعیین و ثبت گردیده است، فرآیند انتخاب و معرفی پیمانکار در پروژه‌هایی که مبلغ برآورد اولیه آنها کمتر از نصاب معاملات بزرگ می‌باشد، به‌صورت تمام‌سیستمی اجرا می‌گردد. مراحل این فرآیند به شرح زیر است:

در گام نخست، سامانه نیرورسانی با تطبیق نمره ارزیابی کیفی هر پیمانکار با سطح ریالی مبلغ برآورد اولیه پروژه، نسبت به احراز صلاحیت پیمانکاران جهت شرکت در فرآیند مناقصه اقدام می‌نماید. صرفاً پیمانکارانی که از نظر سامانه واجد شرایط لازم بر اساس امتیاز ارزیابی کیفی و سطح ریالی پروژه تشخیص داده شوند، مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت خواهند بود.

در مرحله بعد، پیمانکاران واجد شرایط موظف‌اند قیمت پیشنهادی خود را ظرف مهلت مقرر از طریق سامانه نیرورسانی ثبت نمایند. بدیهی است پس از ثبت پیشنهاد، هرگونه اصلاح، ویرایش یا جایگزینی قیمت در سامانه مجاز نخواهد بود.

پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای ثبت پیشنهادهای قیمتی، سامانه نیرورسانی بر اساس الگوریتم مصوب و با لحاظ شاخص‌های کیفی و مبالغ پیشنهادی پیمانکاران، نسبت به پردازش اطلاعات و تعیین پیمانکار منتخب اقدام می‌نماید. انتخاب پیمانکار به‌صورت خودکار و سیستمی انجام شده و نتایج آن در سامانه به‌صورت رسمی ثبت می‌گردد.

اطلاعات مربوط به پیمانکار منتخب، شامل نام شرکت، مبلغ پیشنهادی و سایر جزئیات مرتبط، به‌طور هم‌زمان برای دبیر کمیته مدیریت پیمان امور/ناحیه و دستگاه نظارت ارسال می‌شود تا اقدامات بعدی از جمله بررسی، تأیید نهایی و آغاز فرآیند انعقاد قرارداد اجرایی مطابق ضوابط مربوطه صورت پذیرد.

پروژه‌های با نصاب معاملات بزرگ

در پروژه‌هایی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از نصاب معاملات متوسط است، فرآیند انتخاب پیمانکار به‌صورت ترکیبی از بررسی سیستمی سامانه نیرورسانی و ارزیابی کارشناسی کمیسیون انتخاب پیمانکار، انجام می‌پذیرد. این شیوه به منظور حفظ شفافیت، رعایت تشریفات قانونی، و اطمینان از انتخاب پیمانکار دارای شرایط ارزیابی کیفی و مورد تائید سامانه و کمیسیون انتخاب پیمانکار در اجرای پروژه‌های نیرورسانی تدوین گردیده است.

در گام نخست، سامانه نیرورسانی با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پروفایل پیمانکاران و نمرات ارزیابی کیفی آن‌ها، بررسی می‌نماید که کدام پیمانکاران از نظر سطح کیفی، مجاز به شرکت در فرآیند ارائه پیشنهاد قیمت می‌باشند. تنها پیمانکارانی که امتیاز یا ضریب کیفی آن‌ها با مبلغ برآورد اولیه پروژه تطابق داشته باشد، امکان حضور در فرآیند انتخاب پیمانکار را خواهند داشت.

در ادامه، به‌منظور دقت بیشتر در تصمیم‌گیری و اطمینان از انطباق توانمندی پیمانکار با ویژگی‌های پروژه، دسترسی لازم به اطلاعات ارزیابی کیفی پیمانکاران برای پروژه مورد نظر در سامانه نیرورسانی به کمیسیون انتخاب پیمانکار اعطا می‌گردد. کمیسیون با بررسی شاخص‌هایی نظیر توان مالی، ظرفیت نیروی انسانی، تجربه اجرای پروژه‌های مشابه، حسن سابقه، دارایی‌های تجهیزاتی و بومی بودن پیمانکار، نسبت به انجام ارزیابی تکمیلی و نهایی‌سازی فهرست پیمانکاران اقدام می‌نماید.

پیشنهادهای قیمتی پیمانکاران به‌صورت الکترونیکی، رمزگذاری‌شده و محرمانه از طریق سامانه نیرورسانی ثبت می‌شود. هر پیشنهاد دارای شناسه دیجیتال و مشخصه زمان ثبت شده بوده و از نظر اعتبار حقوقی معادل پیشنهاد فیزیکی تلقی می‌گردد. کلیه اطلاعات تا زمان پایان مهلت مقرر، در سامانه به‌صورت محرمانه نگهداری شده و امکان دسترسی به آن برای هیچ کاربر یا مقام اجرایی وجود نخواهد داشت.

پس از انقضای مهلت تعیین‌شده برای ارائه پیشنهادها، کمیسیون انتخاب پیمانکار با حضور اعضای قانونی و بر اساس گزارش رمزگشایی‌شده سامانه نیرورسانی، ضمن لحاظ نتایج ارزیابی کیفی، پیشنهادهای قیمتی و سایر شاخص‌های فنی و مالی، نسبت به تعیین پیمانکار منتخب اقدام می‌نماید.

در پایان، نتایج فرآیند شامل نام پیمانکار منتخب و مبلغ نهایی قرارداد، جهت انجام مراحل بعدی از جمله انعقاد قرارداد اجرایی، ابلاغ به دبیر کمیته مدیریت پیمان و اطلاع دستگاه نظارت در سامانه درج و ابلاغ می‌گردد.

#### تنظیم و امضای قرارداد اجرایی پروژه نیرورسانی

پس از انتخاب و معرفی پیمانکار، قرارداد اجرایی پروژه نیرورسانی در سه نسخه (در صورت امکان توسعه استفاده از نسخ الکترونیکی) توسط دبیر کمیته تهیه می‌شود. پس از تکمیل بخش‌های مربوط به نحوه پرداخت و چگونگی انجام تعهدات مالی توسط متقاضی و پیمانکار، قرارداد در حضور دبیر کمیته مدیریت پیمان امور (رئیس اداره مالی و اداری امور) به امضای طرفین می‌رسد.

یک نسخه از قرارداد اجرایی (مطابق قرارداد اجرایی پیشنهادی پیوست شماره 4) به متقاضی، یک نسخه به پیمانکار و نسخه سوم در پرونده بایگانی اداره مالی و اداری امور نگهداری می‌گردد.

تبصره 1: لازم است ذکر شود که تسطیح اراضی و معابر، اخذ مجوزهای قانونی و رفع هرگونه معارض یا معارضین دولتی و غیردولتی، به همراه هزینه‌های مربوطه، صرفاً بر عهده متقاضی است و این هزینه‌ها در برآورد پیمانکار لحاظ نمی‌شوند.

تبصره 2: کلیه هزینه‌ها و کسورات قانونی مرتبط با عقد قرارداد پیمانکار اجرایی، از جمله حق بیمه در هر شکل و مالیات‌های مرتبط (به جز مالیات بر ارزش افزوده)، باید به پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط پیمانکار افزوده شده و در هزینه برآوردی کل پروژه لحاظ گردد.

پیمانکار پس از اجرا و صورت وضعیت پروژه موظف به پرداخت کسورات قانونی به سازمان تامین اجتماعی و اخذ مفاصا حساب بیمه و تحویل آن به امور توزیع نیروی برق محل اجرای پروژه می‌باشد. و شرکت توزیع یا متقاضی هیچ گونه تکلیفی در خصوص پرداخت موارد مذکور ندارند.

همچنین پرداخت مالیات‌های مرتبط، به صورت سالیانه و پس از محاسبات سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و توسط پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره 3: اگر قرارداد نیرورسانی بین متقاضی با پیمانکار اجرایی منتخب سامانه نیرورسانی به دلیل عدم پیگیری و آمادگی متقاضی ثبت نگردد، آنگاه به منزله انصراف متقاضی از اجرای پروژه می‌باشد.

لازم به ذکر است تجدید مناقصه منوط به پرداخت هزینه آن (مطابق بند 54-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و قسمت10-2-6 بند 1-۲-5 دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات، جبران خسارات و مبنای محاسباتی آن ها) از سوی متقاضی است.

#### تضامین و پیش‌پرداخت

بر اساس شرایط و تضامین اعلامی در شرایط خصوصی پیمان و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات، پیمانکار منتخب موظف است پس از اعلام نظر کمیسیون انتخاب پیمانکار در پروژه‌های با نصاب معاملات بزرگ و تأیید سامانه در پروژه‌های با نصاب کوچک و متوسط، نسبت به تهیه و ارائه تضامین لازم مطابق با شرایط اعلامی متقاضی اقدام نماید. این تضامین می‌تواند شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی یا چک تضمینی باشد و باید به گونه‌ای ارائه شود که متقاضی بتواند در صورت بروز هرگونه تخلف یا عدم اجرای تعهدات، از آن استفاده نماید.

پیمانکار منتخب موظف است پس از عقد قرارداد، ضمانت‌نامه‌ها و تضامین مورد نیاز را به متقاضی ارائه دهد. پس از دریافت تضامین از سوی متقاضی، پیش‌پرداخت پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد و مبلغ تعیین شده در آن، توسط متقاضی پرداخت خواهد شد. این فرآیند باید شفاف و مستند باشد تا در صورت بروز اختلاف یا بررسی‌های آتی، سوابق کاملاً قابل استناد باشند.

تبصره 1: شرایط و میزان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهدات پیمانکار باید به‌طور شفاف در اسناد درج شود تا برای کلیه شرکت‌کنندگان الزام‌آور باشد.

تبصره 2: شرکت توزیع صرفاً نقش مدیر پیمان را بر عهده دارد و مسئولیتی در قبال نگهداری، وصول یا استرداد تضامین ندارد.

#### تنظیم و امضای قرارداد مدیریت پیمان

پس از انعقاد قرارداد اجرایی پروژه نیرورسانی بین متقاضی و پیمانکار، قرارداد مدیریت پیمان بین متقاضی و مدیر امور توزیع نیروی برق مربوطه تنظیم می‌شود. این قرارداد بر اساس فرم قرارداد مدیریت پیمان (مطابق قرارداد پیشنهادی مدیریت پیمان پیوست شماره 5) و جدول 2 (هزینه مدیریت پیمان منعقد) و به امضای طرفین می‌رسد.

جدول 2. هزینه مدیریت پیمان

| پایه | مبلغ قابل اعمال | درصد مدیریت پیمان | حداکثر سقف دریافتی هزینه مدیریت پیمان |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مبلغ صورت وضعیت | 10 درصد مبلغ صورت وضعیت | تا 2 برابر نصاب معاملات کوچک |

مثال: برای نمونه هزینه مدیریت پیمان یک پروژه با مبلغ صورت وضعیت 60 میلیارد ریال، با احتساب درصد هزینه مدیریت پیمان (%10) برابر با 6,000,000,000 ریال می شود. که با در نظر گرفتن سقف دو برابر نصاب معاملات کوچک (در سال 1404) مطابق جدول فوق، فقط مقدار 5,700,000,000 ریال بایستی به عنوان هزینه مدیریت پیمان دریافت گردد.

تبصره: در زمان محاسبه مبلغ مدیریت پیمان می بایست قیمت کل پروژه اعم از تمامی تجهیزات مصرفی مانند ترانسفورماتورها، پایه ها، کابل ها و تابلوهای پست زمینی و ... به همراه هزینه اجراء آنها، در مبلغ برآوردی پروژه منظور و محاسبه گردد.

#### دریافت مبلغ علی‌الحساب هزینه مدیریت پیمان

به‌منظور تسهیل فرآیند مالی پروژه‌های تحت مدیریت پیمان، مبلغ معادل ۱٪ از کل مبلغ برآوردی پروژه به‌عنوان پیش‌پرداخت علی‌الحساب هزینه مدیریت پیمان در ابتدای پروژه و هم‌زمان با عقد قرارداد از متقاضی دریافت می‌شود. مبلغ دریافتی به‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌های مدیریت پیمان در طول اجرای پروژه منظور شده و در مراحل بعدی از آن استفاده خواهد شد.پرداخت علی‌الحساب باید صرفاً در ابتدای پروژه انجام شود و هیچ‌گونه پرداخت اضافی تا زمان اتمام پروژه و تنظیم صورت وضعیت نهایی صورت نخواهد گرفت.

پس از اتمام پروژه و ارائه صورت وضعیت نهایی، مبلغ واقعی هزینه مدیریت پیمان محاسبه خواهد شد. در این مرحله، اختلاف میان مبلغ علی‌الحساب دریافتی و مبلغ واقعی هزینه مدیریت پیمان محاسبه و مبلغ اضافی از متقاضی دریافت یا به وی بازپرداخت خواهد شد. تمامی محاسبات باید بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در قرارداد و مستندات اجرایی پروژه انجام شود.

#### اخذ کد کارگاه

پس از امضای قرارداد مدیریت پیمان بین متقاضی و رئیس کمیته مدیریت پیمان امور (مدیر امور توزیع نیروی برق)، متقاضی با استفاده از فرم پ-6-1 جهت دریافت کد کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی شهرستان محل اجرای پروژه معرفی می‌شود.

#### صدور مجوز شروع عملیات اجرایی و تعیین ناظر

پس از دریافت کد کارگاه توسط متقاضی، دبیر کمیته مدیریت پیمان (رئیس واحد مالی و اداری امور)، موضوع را به رئیس برنامه‌ریزی و مهندسی امور اطلاع می‌دهد تا نسبت به صدور مجوز شروع عملیات اجرایی و تعیین ناظر پروژه اقدام گردد.

#### مراحل اجرایی پروژه نیرو‌رسانی

پس از صدور مجوز شروع عملیات اجرایی و تعیین ناظر، فرآیند اجرای پروژه نیرو‌رسانی باید مطابق مراحل زیر انجام گیرد:

- الف.آماده‌سازی و تجهیز کارگاه

پیمانکار موظف است بلافاصله پس از صدور مجوز، نسبت به تجهیز کارگاه اقدام نموده و فهرست نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه را به دستگاه نظارت ارائه دهد. همچنین کلیه فعالیت‌ها باید مطابق الزامات HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) و بر اساس استانداردهای فنی مصوب توانیر اجرا شوند.

- ب. اجرای عملیات منطبق با نقشه‌ها و اسناد مصوب

پیمانکار موظف است عملیات اجرایی را به‌طور دقیق و منطبق با دفترچه طراحی و برآورد مصوب به انجام رساند. و هرگونه تغییر در روش اجرا یا نوع مصالح صرفاً با اخذ تأیید کتبی ناظر و مدیر پیمان مجاز خواهد بود.

- پ. گزارش‌دهی منظم پیشرفت پروژه

- پیمانکار موظف است گزارش‌های پیشرفت فیزیکی پروژه را به‌صورت برخط در سامانه مدیریت پروژه ثبت نموده و هم‌زمان برای دستگاه نظارت ارسال نماید.

- در صورت بروز انحراف بیش از ۱۰٪ از برنامه زمان‌بندی مصوب، پیمانکار موظف است موضوع را بلافاصله به دستگاه نظارت گزارش نموده و راهکار اصلاحی مناسب ارائه دهد.

- ت. کنترل کیفیت اجرای عملیات پروژه

- پیمانکار موظف است تجهیزات و مصالح مندرج در اسناد مناقصه را مطابق مشخصات فنی اعلام‌شده و منطبق با وندور لیست کالا و تجهیزات تهیه و استفاده نماید.

- در صورت کشف هرگونه تخلف یا عدم انطباق تجهیزات و مصالح تهیه‌شده با مشخصات فنی اعلام‌شده در اسناد مناقصه و وندور لیست کالا و تجهیزات، ناظر موظف است عملیات پروژه را متوقف کرده و فرم اعلام نواقص را در سامانه مدیریت پروژه تکمیل نماید. این فرم برای دبیر کمیته مدیر پیمان و اعضای کمیته مدیریت پیمان امور (جهت اعمال در ارزیابی پروژه‌های آینده پیمانکار) و همچنین برای پیمانکار، جهت رفع نقص، ارسال می‌گردد.

- ث. رعایت تعهدات مالی و اداری پروژه

- پیمانکار موظف است کلیه تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی پروژه (به استثنای مالیات بر ارزش افزوده) را در طول اجرای پروژه انجام داده و مستندات مربوطه را به دستگاه نظارت و رئیس اداره مالی و اداری امور ارائه نماید.

- ارائه مفاصا حساب بیمه و مستندات پرداخت‌های قانونی، از شروط ضروری برای تأیید نهایی پروژه محسوب می‌شود.

#### نظارت بر اجرای پروژه نیرو‌رسانی

نظارت بر اجرای پروژه نیرورسانی یکی از ارکان اصلی مدیریت پیمان محسوب می‌شود و مطابق مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

الف. تعیین و معرفی ناظر پروژه

ناظر پروژه توسط رئیس اداره برنامه‌ریزی و مهندسی امور در سامانه مدیریت پروژه انتخاب شده و به پیمانکار و متقاضی ابلاغ و معرفی می‌گردد. وظایف ناظر شامل کنترل کیفیت اجرای عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی ابلاغی توانیر و شرکت توزیع، بررسی انطباق تجهیزات و مصالح تهیه‌شده با مشخصات فنی اعلام‌شده در اسناد مناقصه و وندور لیست کالا و تجهیزات، پایش الزامات ایمنی و بهداشت، بررسی تطابق عملیات با طرح‌ها و اسناد مصوب، و تأیید صورت‌وضعیت‌ها می‌باشد.

- بازدیدهای میدانی مستمر

ناظر موظف است مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب پروژه، در تمام مراحل اجرای طرح در محل حاضر شده و بازدیدهای حضوری لازم را برای کنترل کیفیت تجهیزات و اجرای عملیات انجام دهد.

در صورت بروز اشکالات فنی یا اجرایی، ناظر موظف است گزارش عدم انطباق صادر کرده و عملیات پروژه را متوقف نماید. سپس فرم اعلام نواقص اجرایی را در سامانه مدیریت پروژه تکمیل می‌کند. این فرم برای دبیر کمیته و اعضای کمیته مدیریت پیمان امور (جهت اعمال در ارزیابی پروژه‌های آینده پیمانکار) و همچنین برای پیمانکار، جهت رفع نقص، ارسال می‌گردد.

پ. گزارش‌دهی و مستندسازی

بازدیدها، نتایج آزمون‌ها و گزارش‌های کیفی باید در همان روز بازدید در سامانه مدیریت پروژه ثبت شوند. ناظر موظف است گزارش‌های نظارتی حاوی وضعیت پیشرفت، مشکلات و اقدامات اصلاحی را از طریق سامانه مدیریت پروژه به مدیر پیمان ارسال کند. متقاضی از طریق مدیر پیمان و سامانه مدیریت پروژه از وضعیت پروژه مطلع خواهد شد.

ت. کنترل صورت‌وضعیت‌ها و تأیید پیشرفت فیزیکی

پیمانکار موظف است پس از اتمام هر مرحله از اجرا، صورت‌وضعیت (پیشرفت فیزیکی) مربوطه را در سامانه ثبت نماید. و ناظر باید پس از بازدید میدانی و بررسی اسناد، کیفیت فنی اجرای پروژه را ارزیابی کرده و صورت‌وضعیت (پیشرفت فیزیکی) هر مرحله را تأیید یا در صورت نیاز اصلاح نماید.

ث. بازدید اختتام و رفع معایب

پیمانکار موظف است پس از اتمام اجرای پروژه حداکثر ظرف دو هفته با ناظر پروژه هماهنگی نماید تا بازدید اختتام پروژه انجام شود. و معایب احتمالی باید در همان بازدید در فرم اعلام نواقص سامانه مدیریت پروژه ثبت و تکمیل شود. این فرم برای مدیر پیمان و اعضای کمیته مدیریت پیمان امور (جهت اعمال در ارزیابی پروژه‌های آینده پیمانکار) و همچنین برای پیمانکار، به منظور رفع نقص، ارسال می‌گردد.

اختتام پروژه منوط به رفع کامل تمامی معایب اعلامی توسط پیمانکار است. پس از اختتام پروژه توسط ناظر، پیمانکار موظف است اطلاعات صورت ‌وضعیت نهایی را به‌صورت خوداظهاری ‏در سامانه مدیریت پروژه ثبت و برای تأیید به دستگاه نظارت ارسال نماید.

تبصره: چنانچه پس از اتمام اجرای پروژه پیمانکار ظرف مدت مقرر نسبت به هماهنگی بازدید اختتام اقدام ننماید، با دستور مدیر امور برق مربوطه، بازدید توسط ناظر انجام می‌شود و در صورت تأیید پروژه و واریز هزینه مدیریت پیمان توسط متقاضی، پروژه برقدار شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

#### محاسبه و پرداخت هزینه مدیریت پیمان

پس از تکمیل و اختتام پروژه و تنظیم صورت وضعیت نهایی، مبلغ هزینه مدیریت پیمان مطابق جدول 2 (هزینه مدیریت پیمان) و بر اساس مبلغ نهایی صورت وضعیت محاسبه و توسط دبیر کمیته مدیریت پیمان امور به متقاضی اعلام می‌گردد. در این مرحله، مبلغ علی‌الحساب دریافتی که پیش‌تر از متقاضی اخذ شده است، از مبلغ نهایی محاسبه شده کسر خواهد گردید. سپس، مبلغ باقی‌مانده هزینه مدیریت پیمان جهت پرداخت به متقاضی اعلام می‌شود. متقاضی موظف است ظرف مدت حداکثر 10 روز از تاریخ اعلام، مبلغ باقی‌مانده هزینه مدیریت پیمان را مطابق با قرارداد مدیریت پیمان به شماره حساب مختص مدیریت پیمان شرکت توزیع نیروی برق واریز نماید.

#### جرائم تأخیر در پرداخت حق‌الزحمه مدیریت پیمان

در صورتی که پرداخت هر مرحله از حق‌الزحمه مدیریت پیمان توسط متقاضی از موعد تعیین‌شده بیش از یک ماه تأخیر داشته باشد، مدیر پیمان مجاز است مبلغ مربوطه را به اضافه ۲.۵٪ به ازای هر ماه تأخیر به صورت روزشمار از متقاضی مطالبه نماید.

#### واگذاری انشعاب برق

پس از تسویه کامل هزینه مدیریت پیمان توسط متقاضی و تأیید دریافت مبلغ از سوی دبیر کمیته مدیریت پیمان امور، رئیس اداره مالی و اداری امور موظف است دسترسی مربوط به پرینت اختتام پروژه را در سامانه فعال نماید. پس از فعال‌سازی این دسترسی، متقاضی جهت انجام مراحل دریافت انشعاب برق به اداره خدمات مشترکین ارجاع داده می‌شود. دریافت انشعاب برق منوط به ارائه مدارک و مستندات کامل پروژه و تأیید نهایی اختتام توسط ناظر و مدیر پیمان می‌باشد.

تبصره: پروژه اهدایی انجام شده توسط پیمانکار تا 6 ماه پس از اختتام، تحویل و تحول آن به صورت موقت است. بدین معنی که چنانچه پس از تحویل پروژه در اقلام یا نوع نصب تجهیزات (بدون هیچ گونه دلیل خارجی و اثر گذار) مشکلی به وجود آید پیمانکار موظف به جبران خسارات و مشکلات وارده به شبکه خواهد بود.

#### تکمیل ماتریس شاخص‌های ارزیابی مدیریت پیمان

مدیر پیمان موظف است پس از پایان هر پروژه، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مرتبط با فازهای مختلف پروژه، شامل پذیرش متقاضی، تهیه طرح، برآورد و متره، فرآیند مناقصه، انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه، اختتام و صورت‌وضعیت، پرداخت هزینه مدیریت پیمان و رضایت متقاضی، را مطابق با جدول 3 (ماتریس شاخص های ارزیابی مدیریت پیمان پروژه نیرورسانی) تکمیل نماید.

اطلاعات ثبت‌شده در این ماتریس باید به‌صورت دقیق و مستند در سامانه مدیریت پروژه وارد شود تا عملکرد پیمانکار و مدیر پیمان به‌طور شفاف قابل پایش و ارزیابی باشد. تکمیل این جدول علاوه بر ایجاد مبنای گزارش‌دهی پروژه جاری، برای تصمیم‌گیری‌های آتی، اصلاح فرآیندها و بهبود مدیریت پیمان در سطح شرکت‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول 3. ماتریس شاخص‌های ارزیابی مدیریت پیمان پروژه نیرورسانی

| ردیف | فعالیت | شاخص کلیدی | واحد سنجش | هدف | دوره پایش | مسئول پایش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پذیرش متقاضی | مدت زمان ثبت اطلاعات در سامانه | روز کاری | ≤ 5 روز | هفتگی | امور مشترکین + اداره مهندسی |
| 2 | طراحی فنی | مدت زمان تهیه و تأیید طرح نیرورسانی | روز کاری | ≤ 7 روز | پروژه ای | واحد مهندسی امور |
| 3 | متره و برآورد | دقت برآورد اولیه نسبت به مبلغ واقعی قرارداد | درصد اختلاف | ≤ ±5% | پروؤه ای | واحد برنامه‌ریزی و مهندسی |
| 4 | بارگذاری اسناد | بارگذاری کامل و به‌موقع اسناد در سامانه | درصد انطباق | 100% | پروژه ای | دبیر کمیته مدیریت پیمان |
| 5 | ارزیابی پیمانکار | رعایت فرآیند ارزیابی و به‌روزرسانی سوابق پیمانکار | درصد انطباق | 100% | پروژه ای | سامانه نیرورسانی + کمیته پیمان |
| 6 | انتخاب پیمانکار | مدت زمان از فراخوان تا معرفی پیمانکار منتخب | روز | ≤ 3 روز | پروژه ای | سامانه + کمیسیون مناقصات |
| 7 | عقد قرارداد اجرایی | مدت زمان از اعلام برنده تا امضای قرارداد | روز | ≤ 7 روز | پروژه ای | امور مالی و اداری |
| 8 | تضامین و ضمانت‌نامه‌ | درصد تضامین دریافتی صحیح و به‌موقع طرفین | درصد | 100% | پروژه ای | دبیر کمیته |
| 9 | قرارداد مدیریت پیمان | صحت محاسبه و ثبت درصد هزینه مدیریت پیمان | درصد انطباق | 100% | پروژه ای | دبیر کمیته مدیریت پیمان |
| 10 | پرداخت علی‌الحساب | زمان پرداخت مبلغ 1% اولیه توسط متقاضی | روز | ≤ 2 روز | پروژه ای | امور مالی |
| 11 | کد کارگاه | زمان از عقد قرارداد تا دریافت کد کارگاه | روز | ≤ 5 روز | پروژه ای | دبیر کمیته + متقاضی |
| 12 | مجوز شروع عملیات | زمان از دریافت کد کارگاه تا صدور مجوز آغاز | روز | ≤ 3 روز | پروژه ای | مهندسی امور |
| 13 | تجهیز کارگاه | زمان تجهیز کامل کارگاه از تاریخ مجوز شروع | روز | ≤ 3 روز | پروژه ای | پیمانکار |
| 14 | پیشرفت فیزیکی | درصد پیشرفت واقعی نسبت به برنامه زمان‌بندی | درصد انحراف | ≤ 10% | پروژه ای | ناظر پروژه |
| 15 | رعایت HSE | تعداد مغایرت‌های ایمنی ثبت‌شده | مورد | صفر | پروژه ای | ناظر HSE / ناظر پروژه |
| 16 | کیفیت تجهیزات | درصد تجهیزات دارای انطباق با وندور لیست توانیر | درصد | 100% | پروژه ای | ناظر فنی |
| 17 | انطباق فنی اجرا | تعداد توقف پروژه به علت عدم انطباق فنی | مورد | ≤ 1 مورد | پروژه ای | ناظر پروژه |
| 18 | گزارش‌دهی سیستمی | درصد گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه در زمان مقرر | درصد | ≥ 95% | پروژه ای | پیمانکار + ناظر |
| 19 | رفع نواقص | میانگین زمان رفع نقص پس از اعلام ناظر | روز | ≤ 3 روز | پروژه ای | پیمانکار + ناظر |
| 20 | اختتام پروژه | مدت زمان از پایان اجرا تا تأیید اختتام | روز | ≤ 14 روز | پروژه ای | ناظر + مدیر پیمان |
| 21 | صورت‌وضعیت نهایی | صحت و زمان تأیید صورت‌وضعیت نهایی | روز | ≤ 10 روز | پروژه ای | ناظر + امور مالی |
| 22 | تسویه مدیریت پیمان | زمان پرداخت مانده هزینه مدیریت پیمان | روز | ≤ 10 روز | پروژه ای | متقاضی + دبیر کمیته |
| 23 | تاخیر پرداخت | میزان تأخیر در تسویه حق‌الزحمه مدیریت پیمان | روز | ≤ 30 روز | پروژه ای | دبیر کمیته |
| 24 | واگذاری انشعاب | مدت زمان از اختتام تا تحویل انشعاب برق | روز | ≤ 5 روز | پروژه ای | امور خدمات مشترکین |
| 25 | رضایت متقاضی | امتیاز رضایت از فرآیند مدیریت پیمان | امتیاز (1 تا 5) | ≥ 4 | پروژه ای | روابط عمومی / مدیر پیمان |
| 26 | ارزیابی عملکرد | تکمیل شاخص‌های عملکرد هر پروژه در سامانه | درصد تکمیل | 100% | پروژه ای | مدیر پیمان |

7- پیوست‌ها

پیوست 1

فرم (پ-1-1) درخواست اجرای تعهدات پروژه نیرورسانی توسط شرکت توزیع

بسمه تعالی بدینوسیله اینجانب .............................. به شماره کد ملی ........................... به شماره نامه/ درخواست/ وکالتنامه ............................ بعنوان نماینده شخص حقیقی / حقوقی ......................... متقاضی دریافت انشعاب برق به شماره پرونده/ درخواست .......................... تعهدات اجرای عملیات نیرورسانی اعم از امور مهندسی، اداری، فنی و نظارتی که وفق آیین نامه تکمیلی برق بعهده اینجانب می باشد در قالب عقد قرارداد پیمان مدیریت به شرکت توزیع نیروی برق .................................... بعنوان مدیر پیمان تفویض می نمایم. بدیهی است هرگونه اقدامی در جهت اجرای پروژه نیرو رسانی توسط شرکت توزیع به منزله امضاء اینجانب معتبر و نافذ می‌باشد. ضمناً به شرکت توزیع وکالت داده می شود که به نیابت از اینجانب ........................ پس از تعیین پیمانکار نسبت به عقد قرارداد و مبادله آن اقدام نماید. (در صورت درخواست متقاضی این قسمت اضافه می گردد). تاریخ : نام و نام خانوادگی: امضاء:

پیوست 2

فرم (پ-2-1) اعلام شرایط متقاضی جهت درج در اسناد مناقصه

اینجانب .......................... متقاضی اجرای عملیات نیرورسانی مطابق با طرح شماره ................. امور / ناحیه برق ................. واقع در آدرس ..................................................بدین وسیله شرایط خویش را در خصوص موارد زیر پیش از انتشار آگهی مناقصه، جهت درج در اسناد مناقصه توسط مدیر پیمان در سامانه مناقصات، اعلام می نمایم (در صورت عدم بیان شرایط خاص، شرایط پیش فرض را پذیرا می باشم) : رديف; موضوع; توضیحات متقاضی. 1; نحوه پرداخت قرارداد; مطابق با قرارداد پیش فرض تنظیمی مدیر پیمان: ☐ (50% نقدی در ابتدای پروژه، 25% حین اجرای کار و 25% باقیمانده پس از اتمام کار و اختتام ). شرایط پرداختی متقاضی:. 2; واگذاری امکانات از جمله خرید تجهیزات مصرفی پروژه و موارد مشابها; کلیه اجناس و تجهیزات پروژه توسط پیمانکار تهیه شود: ☐. اجناس تهیه شده توسط متقاضی:. 3; پرداخت پیش‌پرداخت بیشتر یا کمتر از حدود قانونی; مطابق با قرارداد پیش فرض تنظیمی مدیر پیمان: ☐ (50% نقدی در ابتدای پروژه). شرایط پیش پرداخت متقاضی:. 4; شرایط و تضامین اعلامی. 5; نحوه ضمانت تأخیر تعهدات (از جمله شیوه محاسبه خسارت تأخیر در تأییدیه پیش‌پرداخت‌ها و سایر پرداخت‌ها). تاریخ : نام و نام خانوادگی : امضاء:.

پیوست 3: روش ارزیابی کیفی پیمانکاران در پروژه‌های نیرورسانی

معیارهای اصلی جهت ارزیابی کیفی پیمانکاران در پروژه‌های نیرورسانی از قرار زیر است.

- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر (سابقه اجرائي در 2 سال گذشته)

- حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي (در 2 سال گذشته)

- توان مالي و پشتيباني (در 2 سال گذشته)

- توان تجهیزاتی

- مدیریت کارآمد، سیستم‌های مدیریتی و نظام کیفی پیمانکار

- كفايت كادر فني

- بومي بودن پيمانكار (داشتن تجربه در محل پروژه)

جهت محاسبه امتیاز یک پیمانکار در هر کدام از معیارهای 7 گانه فوق، ابتدا امتیاز بدون وزن (bi ها) از طریق جداول پ-3-2 تا پ-3-8 استخراج شده و سپس با توجه به ضرایب مربوطه در جدول پ-3- 1 بصورت وزن‌دار محاسبه شده و در همین جدول درج می‌گردد. در نهایت امتیاز کلی براساس مجموع امتیاز کسب‌شده درجدول پ-3- 1 طبق رابطه (1) محاسبه خواهد شد.

جدول پ-3- 1. شاخص‌ها، امتیازات و ضرایب معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران

| رديف (i) | معيارهاي ارزیابی کیفی پیمانکاران | ضریب وزنی (ai) | امتیاز بدون وزن (bi) | امتیاز وزنی (aibi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر (سابقه اجرائي) | 0.1 |  |  |
| 2 | حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي | 0.15 |  |  |
| 3 | توان مالي و پشتيباني | 0.15 |  |  |
| 4 | توان تجهیزاتی | 0.15 |  |  |
| 5 | مدیریت کارآمد و سیستم های مدیریتی | 0.05 |  |  |
| 6 | كفايت كادر فني | 0.15 |  |  |
| 7 | بومي بودن پيمانكار (داشتن تجربه در محل پروژه) | 0.25 |  |  |
| مجموع امتیاز |  |  |  |  |

| i=17aibi = امتياز كل يا ميانگين وزنی | رابطه (1) |
| --- | --- |

پ-3-2- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر ( امتیاز b1)

امتياز تجربه و دانش با احتساب سابقه اجرائي در 2 سال گذشته پیمانکار، براساس نوع و سطح ریالی پروژه‌ها مطابق با جدول پ-3-2 محاسبه می‌گردد. مبالغ پروژههای انجام شده بر اساس اعمال تورم سالیانه مطابق رابطه (2) حساب شده و در جدول پ-3-2 درج می گردند. پس از تکمیل این جدول، امتیاز کل تجربه و دانش (b1) از طریق مطابق رابطه (3) حاصل خواهد شد.

| رابطه (2) | شده روز به قرارداد مبلغ=n=قرارداد سال امتیاز محاسبه سال(1+In)*قرارداد مبلغ |
| --- | --- |
| رابطه (3) | j=13NjSjFj = امتياز كل تجربه و دانش (b1) |

در این روابط n و j به ترتیب اندیس سال و شماره ردیف جدول،  I نرخ تورم سالیانه، N تعداد پروژه در هر ردیف، S امتیاز پایه و F ضریب اثرگذاری است.

جدول پ-3- 2. محاسبه امتياز مربوط به تجربيات كاري

| رديف (j) | نوع پروژه | سطح ریالی پروژه‌ها | تعداد پروژه (Nj) | امتیاز پایه (Sj) | ضریب اثرگذاری (Fj) | امتياز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كارهاي مشابه در رشته و زمينه كار | پروژه های با مبلغ به‌روز معادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي |  | 25 | 1 |  |
| 2 | كارهاي مشابه در رشته و زمينه كار | پروژه های با مبلغ به روز کمتر از مبلغ برآوردي |  | 25 | 0.5 |  |
| 3 | کار قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی |  |  | 25 | 0.25 |  |
| جمع کل امتیاز ارزیابی تجربه و دانش(b1) |  |  |  |  |  |  |

*حداكثر امتیاز در صورتی احراز می شود که 4 كار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد.

نکته 1: جمع کل امتیاز ارزیابی تجربه و دانش پیمانکار براساس تعداد پروژه‌هاي انجام شده طي 2 سال گذشته و مطابق با جدول محاسبه مي‌ ‌گردد.

نکته 2: ملاک پذیرش کارانجام شده و مبالغ مربوطه ارائه مستندات قرارداد و صورت وضعیت‌های نهایی است. ( ارائه برگه قرارداد و جمع ارقام صورت وضعیت که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد الزامیست).

نکته 3: در حالت کلی، جمع امتیازات بدست آمده در این جدول حداکثر100 خواهد بود.

پ-3-3- حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي ( امتیاز b2)

امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي با استفاده از جدول پ-3- 3 تعيين مي‌گردد. محاسبه‌گر ابتدا باید برای هر ردیف j از این جدول، یک امتیاز (dj) براساس حسن سابقه در پروژه‌های دو سال اخیر بصورت (ضعیف، متوسط، خوب، عالی) اختصاص داده و در نهایت امتیاز کل حسن سابقه (b2) از طریق رابطه (4) محاسبه می گردد.

| رابطه (4) | j=15djCj = امتیاز حسن سابقه (b2) |
| --- | --- |

جدول پ-3- 3. محاسبه امتياز حسن سابقه در پروژه‌هاي دو سال اخیر

| رديف (j) | عوامل ارزیابی | ضريب اهميت(Cj) | امتیاز dj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عالی (100)، خوب(80)، متوسط(50)، ضعیف (10) |  | امتیاز |
| 1 | كيفيت كار (ناظر فنی) | 3 |  |  |  |
| 2 | کفایت کادر فنی | 2.5 |  |  |  |
| 3 | زمان‌بندي پروژه(ناظر فنی) | 3 |  |  |  |
| 4 | هماهنگي و همكاري با مدیر پیمان در حین اجرا پروژه | 1 |  |  |  |
| 5 | رضایت متقاضیان | 0.5 |  |  |  |
| جمع کل امتیاز حسن سابقه(b2) |  |  |  |  |  |

نکته: جدول فوق توسط مدیر پیمان مربوطه تکمیل و جهت تایید به کمیته پیمان امور ارائه می‌گردد.

پ-3-4- توان مالي و پشتيباني (b3)

بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي رقم متوسط ماليات و یا بیمه سالانه پرداختی و همچنین درآمد ناخالص سالانه و دارائي‌هاي ثابت بشرح جدول پ-3- 4 محاسبه می گردد.

جدول پ-3- 4. محاسبه امتياز توان مالي

| رديف | شرح | امتياز (b3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | در صورتیکه مبلغ برآوردي مناقصه معادل و يا كمتر از بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي زير است: الف: 50 برابر ماليات متوسط سالانه و يا 70 برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي و يا علي‌الحساب پرداخت شده (یک سال گذشته) ب: 3 برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت‌وضعيت‌هاي قطعي يا موقت ج: 5 برابر دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني تایید شده د: برابر مبلغ تایید اعتبار صادره از سوی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری معتبر | 100 |
| 2 | درصورتیکه مبلغ برآوردي بیشتر از بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي مندرج در بند 1 باشد، امتياز اين بخش براساس فرمول مقابل محاسبه ميگردد. A= مبلغ برآوردي A′= بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي مذكور |  |

پ-3-5- توان تجهیزاتی (b4)

امتياز توان تجهيزاتي با توجه به ماهيت كار و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز،  بشرح جدول زير تعيين مي گردد.

جدول پ-3- 5. امتیاز توان تجهیزاتی

| رديف | شرح ماشین آلات | حداکثر امتياز | امتیاز کسب شده |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایمنی فردی و گروهی | الزامی | الزامی |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات خاص مورد نیاز پروژه | الزامی | الزامی |
| 3 | خودرو عملیاتی دارای 5s | 40 |  |
| 4 | ابزار کار فردی و گروهی | 30 |  |
| 5 | خودرو عملیاتی خط گرم | 10 |  |
| 6 | جرثقیل | 10 |  |
| 7 | خودرو سواری | 10 |  |
|  | امتیاز کل توان تجهیزاتی پیمانکار (b4) |  |  |

نکته 1: در صورت عدم ارائه تجهیزات موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول پ-3- 5، امتیاز توان تجهیزاتی این پیمانکار صفر تلقی شده و هیچ امتیازی به این بخش تعلق نخواهد گرفت.

نکته 2: جمع امتیاز مندرج در جدول پ-3- 5 حداکثر 100 امتیاز می باشد.

نکته 3: در هر ردیف از جدول پ-3- 5 فقط می توان یک خودرو را ارائه نمود.

نکته 4: احراز توان تجهیزاتی منوط به ارائه سند مالکیت صادره به نام شرکت یا اعضای هیات مدیره شرکت و یا داشتن اجاره نامه محضری یکساله (ثبت شده در دفترخانه های ثبت اسناد و املاک)  به نام شرکت یا اعضای هیات مدیره شرکت است.

پ-3-6- مدیریت کارآمد، سیستم های مدیریتی و نظام کیفی (b5)

در این جدول کادر مدیریت و سیستم‌های مدیریتی پیمانکار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به طوری که هر شرکت پیمانکاری از بخش کادر مدیریت حداکثر 60 امتیاز و از بکارگیری سیستم‌های مدیریتی با گواهینامه‌های معتبر حداکثر40 امتیاز دریافت می‌کند.

جدول پ-3- 6. امتیاز مربوط به مدیریت کارآمد، سیستم‌‌های مدیریتی و نظام کیفی پیمانکار

| امتیاز مربوط به مدیریت کارآمد (حداکثر 3 نفر از اعضای هیئت مدیره) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | امتیاز تحصیلی |  |  | سابقه عضویت در هیئت مدیره | امتیاز کسب شده |
|  | مدرک تحصیلی* لیسانس: 3 امتیاز فوق لیسانس: 5 امتیاز دکتری: 7 امتیاز | رشته تحصیلی سایر-غیربرق: 3 امتیاز سایر-برق: 4 امتیاز برق-قدرت: 6 امتیاز |  | تا 5 سال: 3 امتیاز 5 تا 10 سال: 5 امتیاز بیشتر از 10 سال: 7 امتیاز |  |
| عضو اول هیئت مدیره |  |  |  |  |  |
| عضو دوم هیئت مدیره |  |  |  |  |  |
| عضو سوم هیئت مدیره |  |  |  |  |  |
| مجموع امتیاز کادر مدیریت(حداکثر 60 امتیاز) |  |  |  |  |  |
| امتیاز مربوط به سیستم‌های مدیریتی و نظام کیفی |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح |  | مدت زمان استقرار بیشتر از 3 سال: 20 امتیاز کمتر از 3 سال: 15 امتیاز |  | امتیاز کسب شده |
| 1 | سیستم مدیریت ایزو 9000 |  |  |  |  |
| 2 | سیستم مدیریت OHSAS |  |  |  |  |
| مجموع امتیاز سیستم‌های مدیریتی |  |  |  |  |  |
| جمع کل امتیاز مدیریت کارآمد + امتیاز سیستم‌های مدیریتی پیمانکار (b5) |  |  |  |  |  |

*نکته: در صورت عدم ارائه مدرک معتبر هیچ امتیازی تعلق نمیگیرد.

پ-3-7- كفايت كادر فني غیر از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره (b6)

امتياز كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه براساس سابقه و ميزان تحصيلات كادر فني و همچنين سابقه و ميزان تحصيلات نيروهاي كليدي به شرح جدول پ-3- 7 محاسبه مي گردد.

جدول پ-3- 7. امتیاز کادر فنی و پرسنل کلیدی پیمانکار

| ردیف |  | سابقه کار/طبقه شغلی | کادر فنی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مهندس برق (لیسانس و بالاتر) | سرپرست کارگاه | ایمنی | سیمبانان |  |
| 1 | 0 تا 2 سال |  | 4 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | 2 تا 5 سال |  | 6 | 12 | 7 | 10 |
| 3 | 5 تا 10 سال |  | 8 | 15 | 8 | 12 |
| 4 | 10 سال به بالا |  | 10 | 20 | 10 | 15 |
| امتیاز |  |  | X1 | X2 | X3 | Xk |

در جدول فوق، به منظور ارزیابی کادر فنی پیمانکار، تعداد مهندس برق، سرپرست کارگاه و کارشناس ایمنی هر کدام حداقل یک نفر و تعداد سیمبانان حداقل 4 نفر منظور شده است. بدیهی است، تعداد اعلام شده در این جدول حداقل بوده و در صورتی که پیمانکار در انجام پروژه نیاز به تعداد بیشتری از کادر فنی داشته باشد، محدود نبوده ولی محاسبه امتیاز کادرفنی با حداقل نفرات ذکر شده در این بخش صورت می پذیرد.

لذا، جهت محاسبه امتیاز کل کادر فنی لازم است مطابق با رابطه (5) ابتدا امتیاز مهندس برق، سرپرست کارگاه و کارشناس ایمنی محاسبه شده و با مجموع امتیازات سیمبانان جمع گردد.

| رابطه (5) | b6=X1+X2+X3+k=14Xk |
| --- | --- |

نکته1: ارائه مدارک مربوط به سابقه بيمه تمامی پرسنل معرفی شده الزامي بوده و ملاک محاسبه امتیاز مي‌باشد.

نکته2: امتياز محاسبه شده برای پرسنل معرفی شده فقط در يک بخش مد نظر قرار می گيرد (اسامی تکراری شامل کادر مدیریت نباید در اینجا منظور گردد).

نکته3: اعضای محاسبه شده در این جدول باید به گونه ای بوده که حداکثر امتیاز کسب شده از 100 بیشتر نشود.

پ-3-8- بومي بودن پيمانكار-داشتن تجربه در محل پروژه (b7)

امتياز بومي بودن پيمانكار براساس مؤلفه‌هاي پيش‌بيني شده در جدول پ-3- 8 انجام مي‌شود.

جدول پ-3- 8. بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه

| رديف | شرح | امتیاز |
| --- | --- | --- |
| 1 | بومی و سابقه كار حداقل یک پروژه بیش از 10 برابر نصاب معاملات کوچک در محدوده جغرافیایی مرتبط با شرکت توزیع | 100 |
| 2 | بومی با سابقه كار در محل اجرا | 50 |
| 3 | بومی بدون سابقه كار در محل اجرا | 25 |
|  | امتیاز کسب شده در شاخص بومی بودن پیمانکار (b7) |  |

نکته1: بومی بودن به معنای داشتن دفتر و انبار در محدوده جغرافیایی استان مرتبط با شرکت توزیع

نکته2: ملاک محاسبه سوابق در دو سال منتهی به زمان مناقصه است.

پیوست 4: قرارداد اجرایی پیشنهادی

بسمه تعالی

این قرارداد مشتمل بر 7 برگ در تاریخ ...............................بین آقای/خانم/شرکت/...........................................به نمایندگی......................................... به آدرس ................................................تلفن......................همراه................. که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت پیمانکاری ................................................ به نمایندگی آقای......................... به آدرس........................................ تلفن.................... همراه................. کد پستی ......................و دارای کد اقتصادی شماره ....................... میباشد که به موجب وکالتنامه / اساسنامه و آگهی منتشره به شماره  ..................به تاریخ ................حق امضای این قرارداد را دارد از طرف دیگر که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود با شرایط ذیل منعقد می گردد:

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارتست از اجرای طرح به شماره درخواست ............................... مربوط به امور توزیع نیروی برق .................................................. با عنوان .............................................................. به آدرس .........................................................................................................................

ماده 2- مبلغ قرارداد

مبلغ کل انجام عملیات موضوع قرارداد بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار با ........... درصد افزایش بابت ضریب پیمان جمعاً به عدد ............................................... ریال (به حروف) ................................................... ریال میباشد که شرایط پرداخت و دریافت پیمانکار و کارفرما بصورت توافقی بین طرفین به شرح ذیل می باشد:

تبصره ۱- پرداخت هرگونه هزینه در خصوص اخذ مجوزهای لازم از سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای اجرای پروژه و پرداخت هزینه های خاموشی و خط گرم و مالیات بر ارزش افزوده بعهده کارفرما است.
تبصره ۲- با توجه به این که طرح و فهرست مقادیر به صورت برآوردی تهیه شده است در پایان پروژه مبنای محاسبه میزان انجام کار، مقادیر اعلام شده توسط ناظر امور توزیع نیروی برق و طبق فهرست بهای اعلام شده در برآورد اولیه میباشد و کارفرما بر اساس آن ملزم به پرداخت به پیمانکار و همچنین در صورت دریافت هزینه مازاد، پیمانکار ملزم به مرجوعی مبلغ به کارفرما است.

ماده ۳ - مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد بعد از اخذ مجوزات قانونی و اداری، یک ماه از تاریخ مبادله قرارداد بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوزات قانونی و اداری مدت مذکور بمدت قرارداد اضافه میگردد پیمانکار متعهد است خدمات و اجرای موضوع قرارداد را در مواعد تعیین شده به انجام رساند.

ماده ۴- تعهدات و تاییدات پیمانکار

۱-۴ پیمانکار موظف است براساس طرح ابلاغی امور توزیع نیروی برق ------- و برنامه زمانی و با رعایت استانداردهای وزارت نیرو و تحت نظارت دستگاه نظارت معرفی شده توسط امور مذکور نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

۲-۴ پیمانکار موظف است چنانچه مجوز حفاری جهت اجرای طرح صادر شده باشد ظرف مدت اعتبار مجوز مذکور نسبت به اجرا و انجام کار اقدام نماید و در صورت نیاز به قطع برق می بایست با اخذ اجازه کار و با هماهنگی امور مربوطه اقدام نماید.

۳-۴  پیمانکار مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث ، تاسیسات شهری ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات و ......) و سایر جرایم ناشی از حوادث احتمالی را بعهده دارد.

۴-۴ پیمانکار تایید میکند با اطلاع از مجموعه مقررات و قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیاتی ، حفاظت فنی و کار آموزی اجرای مفاد موضوع قرارداد را تعهد نماید.

۵-4 پیمانکار اعلام مینماید از موقعیت و چگونگی محل کار، وسائل و نحوه دسترسی به آنها، تسهیلات محلی و نیز شرایط و مقتضیات کار و تمام عواملی که بنحو صحیح و به موقع در خدمات موثر است آگاهی کامل دارد. در غیر اینصورت به هیچ وجه رافع مسئولیت متقابله از طرف پیمانکار نخواهد بود و مطالبه هر گونه وجه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی پیمانکار در این خصوص فاقد اعتبار است.

6-۴ پیمانکار باید خدمات تحت این قرارداد را بنحو احسن و با دقت و رعایت کامل ایمنی طبق نظر ناظر قرارداد و بر اساس مفاد و شرایط قرارداد مطابق طرح مصوب اجرا نماید.

۷-۴ پیمانکار مسئول رفتار و اعمال عوامل خود و سایر افرادی است که بنحوی در فرایند اجرائی موضوع قرارداد بکارگیری میکند.

8-۴ پیمانکار در طول اجرای قرارداد شخصاً و کاملاً در قبال حفظ و نگهداری تمام مصالح ، ماشین آلات، ادوات و ابزار متعلق به خود و کارفرما که در اختیار دارد مسئول میباشد.

۹-4  پیمانکار مسئول و پاسخگوی هر گونه دعاوی اشخاص ثالث از جمله کارفرما در خصوص فوت ، جرح ، صدمات وارده، هر نوع فقدان ، اتلاف و خسارت وارده ناشی از اجرای مفاد قرارداد میباشد.

۱۰-۴ پیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکارگیری پرسنل دارای تخصص ، مهارت و صلاحیت فنی لازم و با استفاده از بهترین روشها و اصول متداول و بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط دستگاه نظارت انجام دهد.

۱۱-۴ هزینه حمل در برآورد طرح دیده شده است و از این بابت هیچگونه هزینه ای به عهده کارفرما نمیباشد.

12-4 پیمانکار موظف است لوازم برکنار شده از شبکه را سالم - اسقاط (بهمراه تنظیم صورتمجلس که به تأیید ناظر امور می رسد) تحویل انبار امور توزيع مربوطه نماید.

13-4 پیمانکار در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای مفاد قرارداد را در نظر گرفته و بعدا از این بابت حق درخواست اضافه پرداختی از کارفرما را ندارد. به هر حال پیمانکار تأیید می نماید که در هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا" در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

الزامات

۱  پایه ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه از شرکتهای مورد تائید (وندور لیست شرکت توانیر و شرکت توزیع) تهیه گردد.

2  قطعات فلزی اعم از سکوی ترانس ، براکت، اتریه، نبشی ، تسمه و .... از گالوانیزه گرم و استاندارد باشد.

3  برای نصب فیوز کات اوت و برقگیر حتما از براکت فلزی استفاده شود.

۴  پیمانکار باید در موقع پیکتاژ با اداره طرح و نظارت هماهنگی نموده و تاریخ شروع به کار را به ناظر فنی اعلام نماید.

۵  در صورتیکه اجرای طرح باعث ایجاد حریم گردد پیمانکار موظف است قبل از اجرا با اداره برنامه ریزی و مهندسی و ناظر امور هماهنگی لازم به عمل آورد.

۶ مسئولیت رعایت موارد فنی و ایمنی در اجرای طرح به عهده پیمانکار بوده و چنانچه بدین سبب حوادثی اعم از جانی و مالی ایجاد گردد مسئولیت حقوقی آن نیز به عهده پیمانکار بوده و امور توزیع نیروی برق مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

7  پیمانکار موظف است جهت هر گونه کنده کاری با شهرداری ، دهیاری و نیز شرکتهای مخابرات، گاز، آب و فاضلاب هماهنگی لازم را بعمل آورد.

8  در زمان دفن کابل و نصب اتصال زمین (ارت) باید محل حفاری پس از بازدید و تائید ناظر فنی با خاک پر شود.

۹ چنانچه در اجرای طرح نیاز به بتون کاری تیرهای برق باشد، این کار باید با نظارت ناظر امور صورت گیرد.

۱۰ اگر در اجرای طرح نیاز به خاموشی و یا اخذ مجوز از مراجع مربوطه باشد، اخذ خاموشی بعهده پیمانکار بوده و چنانچه حادثه ای اعم از جانی یا مالی در این خصوص ایجاد گردد یا خسارتی تحت هر عنوان مورد مطالبه باشد، مسئولیت آن به عهده پیمانکار است و امور توزیع نیروی برق مربوطه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۵-  تعهدات کارفرما

۱-۵ پیگیری اخذ مجوز حفاری، مرمت و هماهنگی با ادارات گاز ، مخابرات ، آب و فاضلاب و.... به عهده کارفرما است.

۲-۵ رفع کلیه موانع اجرائی بر عهده متقاضی(کارفرما) میباشد. بدیهی است در صورت تاخیر در اجرای پروژه بدلیل موانع اجرائی هزینه های دیرکرد به عهده کارفرما است.

۳-۵ هزینه اجرای لوازم برکنار شده از شبکه (سالم - اسقاط) بر اساس مفاد قرارداد، توسط متقاضی (کارفرما) پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به معاونت مهندسی و واحدهای تحت سرپرستی که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را طبق مفاد قرارداد و همچنین دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد می دهد اجرا کند.

تبصره3: نظارت در سه مرحله به شرح ذیل اعمال خواهد شد:

الف- نظارت قبل از اجرای کار: در این مرحله پیمانکار موظف است قبل از اجرا، لوازم و تجهیزات را به تأیید ناظر مقیم دستگاه نظارت برساند تا پس از کنترل و تطبیق با مشخصات فنی دستور شروع کار توسط نظارت صادر گردد.

ب - نظارت ضمن اجرای کار: دستگاه نظارت در طول مدت اجرای کار مستمراً بر کارهای اجرائی نظارت خواهد نمود.

ج - نظارت بعد از اتمام کار: دستگاه نظارت بلافاصله پس از اعلام اتمام کار توسط پیمانکار کنترل نهایی پروژه را شروع و باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نتیجه نهایی جهت تهیه صورت وضعیت یا در صورت نقص فنی، به پیمانکار گزارش نماید.

ماده 7- خاتمه قرارداد

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد میتواند خاتمه قرارداد را حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ مورد نظر به پیمانکار ابلاغ نماید. پیمانکار ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ خاتمه نسبت به ارسال صورت وضعیت نهایی اقدام خواهد نمود. کارفرما ظرف مدت ۱۰ روز صورت وضعیت فوق را بررسی و مطالبات و بدهی های پیمانکار را با در نظر گرفتن مفاد این ماده محاسبه و با وی تسویه حساب مینماید و تضمین پیمانکار به وی مسترد میگردد.

ماده ۸- کسورات قانونی

پرداخت کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و سایر عوارض بر عهده پیمانکار میباشد. لازم به ذکر است مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مبلغ نهایی پروژه و از سوی کارفرما باید پرداخت گردد.

ماده ۹- فسخ قرارداد

کارفرما میتواند قرارداد را به یکی از علل زیر فسخ نماید:

٩-١ تعلل در انجام وظایفی که بر عهده پیمانکار گذاشته شده با توجه به شرایط قرارداد.

۹-۲ عدم اجرا تمام یا قسمتی از مفاد قرارداد

۹-۳ انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

ماده ۱۰ - رفع نقایص

در صورتی که دستگاه نظارت متوجه نقص عملکردی در حین دوره بهره برداری ناشی از عملکرد پیمانکار شود در اینصورت پیمانکار موظف به رفع عیب و نقص مطابق نظر دستگاه نظارت و طی مدت مشخص شده می باشد.

ماده ۱۱-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تغییر و اجرای طرح و مفاد قرارداد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند در مرحله بعدی، اختلاف توسط امور توزیع نیروی برق .................... بررسی و در غیر اینصورت حکم مراجع ذیصلاح قانونی لازم الاجرا است.

ماده  ۱۲- فسخ قرارداد

این قرارداد در ۳ نسخه ، ۱۲ ماده و 3 تبصره تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای طرفین حکم واحد را دارا می‌باشد. ضمنا یک نسخه از قرارداد به اداره مالی اداری امور مربوطه تحویل میگردد.

پیوست 5: نمونه قرارداد مدیریت پیمان پیشنهادی

الف. شرایط عمومی پیمان

بسمه تعالی

قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارک پیمان، که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................................. بین شرکت ................................................. به شماره شناسه.............................. به نمایندگی آقایان/ خانم ها ....................................................... به شماره ملی..................................................... از یک سو، که از این پس کارفرما نامیده می شود و شرکت توزیع نیروی برق با نمایندگی مدیر امور ..................................... از سوی دیگر، که از این پس مدیر پیمان نامیده میشود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از: مدیریت مهندسی، فنی، نظارتی و اداری عملیات نیرو رسانی برق به شماره طرح.................................. در تعهد کارفرما ...............................مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رؤیت طرفین و امضای مدیر پیمان رسیده است

ماده ۲ ـ محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در........................................................... است که به رویت مدیر پیمان رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است

ماده ۳ – مدت قرارداد

مدت قرارداد .......... ماه مطابق با قرارداد اجرایی به شماره................................بین کارفرما و پیمانکار است. مدت قرارداد تابع تغییر مدت و تغییر مقادیر کار و کارهای جدید در قرارداد اجرایی کارفرما با پیمانکار میباشد در صورت افزایش زمان و تغییر مقادیر در اجرای پروژه نیرو رسانی توسط پیمانکار اجرایی، مدیر پیمان موظف است مراتب را به کار فرما اعلام و این قرارداد نیز به میزان مدت زمان افزایش داده شده در قرارداد اجرایی، قابل تمدید میباشد.

ماده ۴- حق الزحمه مدیر پیمان و نحوه پرداخت آن

١-٤- حق الزحمه مدیر پیمان بر اساس مصوبه شماره.........................هیئت مدیره شرکت که پیوست این قرارداد است که از هر صورت وضعیت/صورت هزینه که در طول مدت قرارداد جهت اجرای پروژه نیرورسانی توسط پیمانکار اجرایی صادر شده است، محاسبه و طی صورت حساب با احتساب مالیات ارزش افزوده به شماره حساب .................................... نزد بانک ........................................ به نام امور توزیع نیروی برق .......................................... توسط متقاضی، ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پرداخت می شود.

2-٤- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر پیمان تعلق می گیرد به عهده مدیر پیمان است.

4-3- در صورتی که پرداخت هر یک از اقساط حق الزحمه، بیش از موعد تعیین شده در بند 1-4 این ماده توسط کارفرما به تأخیر افتد، مدیر پیمان آن مبلغ را به اضافه 0.09 درصد بابت هر روز تاخیر از کارفرما مطالبه می نماید

ماده ۵- تائیدات و تعهدات مدیر پیمان

5-1- مدیر پیمان قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای پروژه نیرو‌رسانی بازدید به‌عمل آورده و اسناد، مدارک و نقشه‌های مربوط را ملاحظه نموده است. مشارالیه با علم و آگاهی کامل نسبت به موقعیت محل، شرایط عمومی و اختصاصی کار، نوع عملیات و هزینه‌های مترتب بر آن، اقدام به پذیرش موضوع قرارداد نموده و متعهد می‌گردد تعهدات مندرج در قرارداد حاضر را بر اساس مفاد آن به‌طور کامل اجرا نماید.

٢-٥- مدیر پیمان در حکم امین کارفرما بوده و متعهد است در مراحل برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرای پروژه نیرو‌رسانی، ضمن رعایت قوانین و مقررات آمره کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط، همواره مصالح و منافع کارفرما را مد نظر قرار داده و از هرگونه اقدامی که منجر به تضییع حقوق کارفرما گردد خودداری نماید.

٣-٥- مدیر پیمان در مورد موضوع قرارداد فقط مدیریت بر اجرای پیمان و تحویل پروژه از پیمانکار منتخب را بر عهده داشته و هیچ سمت دیگری ندارد

5-4- مدیر پیمان موظف است در اجرای قرارداد از افراد متخصص و با تجربه استفاده نماید .

5-5- مدیر پیمان حق واگذاری کل یا بخشی از این قرارداد را به دیگران ندارد

5-6- مدیر پیمان موظف است در تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه های ارسالی پیمانکار پروژه نیرو رسانی با دقت بررسی و رعایت امانت داری از طرف کار فرما را بنماید

7-٥ – تأیید خدمات یا تصویب مدارک، گزارش‌های مطالعاتی، محاسبات یا طراحی‌های مهندسی ارائه‌شده توسط مدیر پیمان از سوی کارفرما یا هر مرجع ذی‌صلاح، به هیچ‌وجه موجب سلب یا کاهش مسئولیت مدیر پیمان در رعایت استانداردها، اصول علمی و ضوابط فنی نمی‌گردد. در هر حال، مدیر پیمان مسئول مستقیم کاستی‌ها، نواقص و اشکالات ناشی از قصور یا نقص در خدمات خویش بوده و ملزم به پاسخگویی و جبران عواقب آن خواهد بود.

5-8- مدیر پیمان موظف است مراقبت و نظارت لازم را به‌عمل آورد تا پیمانکاران و سایر گروه‌هایی که در اجرای پروژه نیرو‌رسانی موضوع قرارداد فعالیت می‌نمایند، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها را که در قوانین و آیین‌نامه‌های کشور مقرر گردیده است، رعایت کنند. بدیهی است این مراقبت و نظارت، به هیچ‌وجه از مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی و قراردادی پیمانکاران و سایر گروه‌های اجرایی در قبال ایمنی و حفاظت کارگاه نخواهد کاست.

ماده 6- تحویل کار

6-1- پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد مدیر پیمان به نیابت از طرف کارفرما طی صورتجلسه اقدام به تحویل پروژه از پیمانکار می نماید.

6-2- از تاریخ تحویل موقت کار تا پایان دوره تضمین مندرج در قرارداد پیمانکار اجرایی، در صورتی‌که هرگونه عیب یا نقص فنی در پروژه نیرو‌رسانی مشاهده گردد، مسئولیت رفع آن به عهده پیمانکار اجرایی خواهد بود. مدیر پیمان موظف است نسبت به شناسایی، اعلام و پیگیری رفع ایرادات مذکور اقدام نموده و اطمینان حاصل نماید که پیمانکار در مهلت مقرر، نسبت به اصلاح نواقص و معایب اقدام کرده است. بدیهی است این وظیفه پیگیری و نظارت، رافع مسئولیت‌های مستقیم پیمانکار در قبال رفع عیوب نخواهد بود.

براساس توافق مدیر پیمان و کارفرما، تحویل کار می‌تواند به‌صورت مرحله‌ای و در قالب بخش‌های جداگانه از پروژه انجام پذیرد.

ماده 7– تغییرات مدت قرارداد

مدت قرار داد، در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر با نظر مدیر پیمان تغییر می یابد

7-1- تغییر حدود خدمات اعم از مبلغ و مدت در قرارداد اجرایی کارفرما با پیمانکار

7-2- بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مدیر پیمان

7-3-  وقوع حوادت قهريه و بروز شرایط اضطراری

7-4- تعلیق کارها از طرف کارفرما

7-5- اتمام اعتبار نظریه کمیسیون انشعابات امور/کمیسیون عالی انشعابات

ماده 8 – خاتمه قرارداد

مدیر پیمان میتواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر درخواست کند

8-1- تاخیر در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از ۲ ماه از تاریخ ابلاغ

8-2- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد اجرایی بین کارفرما با پیمانکار (مانند عدم عقد قرارداد از سوی کارفرما با پیمانکار منتخب و....)

8-3- در صورت بر طرف نشدن شرایط فورس ماژور (شرایط قهریه) اعلام شده در ماده 12

تبصره : خاتمه قرارداد موجب رفع مسئولیتها و تعهدات (مالی و اجرایی) مدیر پیمان و کارفرما، در مورد آن قسمت از کارهای انجام شده که اختتام و صورت وضعیت گردیده است نمی باشد .

ماده 9- فورس ماژور (شرایط قهریه)

در مواردی که به علت بروز شرایط قهری (از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی گسترده، جنگ، حوادث غیرمترقبه و سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور به‌عنوان شرایط قهری شناخته می‌شوند) که رفع آن خارج از اراده و توانایی طرفین قرارداد باشد، انجام بخشی یا تمام موضوع قرارداد غیرممکن گردد، ادامه قرارداد امکان‌پذیر نخواهد بود. در این صورت، قرارداد خاتمه یافته تلقی می‌گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت، زیان یا عوارض ناشی از خاتمه قرارداد را نخواهند داشت. صرفاً هزینه‌های انجام‌شده تا زمان بروز شرایط قهری، به همراه مدارک و مستندات مثبته مربوط، توسط کارفرما به مدیر پیمان پرداخت خواهد شد.

ماده 10- ممنوعیت قانونی

مدیر پیمان اعلام و اقرار می‌نماید که در زمان انعقاد این قرارداد، مشمول ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد و هیچ‌گونه منع قانونی برای انعقاد و اجرای این قرارداد ندارد.

ماده 11 – حل اختلاف

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، منضمات و سایر اسناد و مدارک پیوست آن، بین طرفین اختلاف نظر ایجاد گردد، یا مواردی در قرارداد مسکوت یا مبهم باشد و یا به هر دلیل اختلافی بین طرفین بروز نماید، موضوع اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد شد. هیأت داوری مرکب از سه نفر خواهد بود:

یک نفر نماینده کارفرما، یک نفر نماینده مدیر پیمان و نفر سوم که با توافق طرفین انتخاب خواهد شد.

تصمیمات هیأت داوری که با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، برای طرفین لازم‌الاتباع و معتبر خواهد بود.

ماده 12 – اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

این قرار داد، شامل اسناد و مدارک زیر است :

پیوست 1 - برگ پیشنهاد قیمت پیمانکار اجرایی ( بعد از تعیین پیمانکار به این قرارداد منضم می گردد )

پیوست 2 - شرایط اختصاصی

اسناد و مدارک قرارداد شامل قرارداد حاضر، پیوست‌ها، نقشه‌ها، صورت‌جلسه‌ها و هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین برسد. این مدارک جزء منضمات قرارداد محسوب می‌شوند.

ماده 13- نشانی طرفین قرارداد

نشانی کارفرما :

نشانی مدیر پیمان :

اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است . و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً بـه طـرف مقابل خود اعلام نمایند. در غیر این صورت ابلاغ‌هایی که به نشانی اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود .

ماده 14- شمار نسخه های قرارداد

این قرارداد در دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از آن به مدیر پیمان ابلاغ شده و نسخه‌ها از اعتبار یکسان برخوردار هستند.

ب. شرایط اختصاصی پیمان

تعهدات مدیر پیمان

1- مدیر پیمان موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید

2- مسئولیت تعیین و انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه نیرو رسانی مطابق روش اجرایی ابلاغی از طرف شرکت توانیر بر عهده مدیر پیمان است

3- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای صحیح پروژه بر عهده مدیر پیمان است .

4- مدیر پیمان متعهد است تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه مربوط به این قرارداد (مدیریت پیمان) را طبق مقررات مربوطه، به هزینه کارفرما پرداخت نماید.

5- عملیات اجرایی پروژه نیرو رسانی را به وسیله پیمانکاران متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت سازمان برنامه و بودجه انجام دهد .

6- مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و بخشنامه های منبعث از آن را رعایت یا پیمانکاران اجرایی را نسبت به رعایت آنها ملزم نماید

7- در تایید صورت وضعیتها یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید

تعهدات كارفرما

1- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده کار فرما است مگر مواردی که در پیوست این قرارداد معین می گردد

2- کارفرما متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز تمامی صورت حساب هایی را که توسط مدیر پیمان ارسال می شود بررسی و پرداخت کند.

3- كارفرما متعهد است تحویل محل اجرای پروژه های نیرو رسانی را به پیمانکار اجرایی بدون متصرف و معارض به اطلاع مدیر پیمان برساند

4 – کار فرما متعهد است مجوزهای لازم را با توجه به نقشه های مورد نظر حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع به هزینه خود اخذ و نسخه ای از آنها را به مدیر پیمان تحویل دهد .

5- کارفرما متعهد است کلیه پرداخت هایی را که مطابق با قرارداد مدیریت پیمان تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت کند

6 – کارفرما متعهد است در مواردی که مدیر پیمان پیشنهادهایی ارائه می‌دهد یا از وی کسب نظر می‌کند، متناسب با شرایط کار و در اسرع وقت، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام نماید.

7- در صورت نیاز به اعمال تغییرات یا اصلاحات در درخواست نیرورسانی توسط کارفرما، این کار فقط پس از تأیید مدیر پیمان قابل انجام بوده و کارفرما مجاز به دخالت مستقیم در امور اجرایی کارگاه نیست.

8- کارفرما اختیار دارد بطور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید

9- مبنای محاسبه حق‌الزحمه قرارداد مدیریت پیمان، مبلغ صورت‌وضعیت پیمانکار برای اجرای هر یک از دستورکارهای مندرج در قرارداد اجرایی با کارفرما می‌باشد. توافقات کارفرما با پیمانکار درباره نحوه تسویه مبالغ، تأثیری بر محاسبه حق‌الزحمه مدیر پیمان ندارد

10- کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه متره و برآورد طرح، هزینه نظارت بر پروژه و هزینه انتخاب پیمانکار صلاحیت دار در حق الزحمه مدیر پیمان دیده شده است.

( سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای پروژههای نیرو رسانی و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنها الزامی است به این ماده سایر توافق های پیش بینی شده در این شرایط میتواند اضافه گردد).

پیوست 6: معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی شهرستان جهت دریافت کد کارگاه

فرم (پ-6-1) معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی شهرستان جهت دریافت کد کارگاه

بسمه تعالی ریاست محترم اداره تامین اجتماعی شهرستان.............................................. با سلام و احترام بدین ‌وسیله یک جلد قرارداد به شماره ...................... مورخ ................... با موضوع .................................................. که فیمابین اینجانب/این شرکت ....................................... و شرکت پیمانکاری .................................... منعقد گردیده است، جهت استحضار و انجام اقدامات مقتضی به حضور تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل پرونده و صدور کد کارگاه پیمان مربوطه اقدام لازم معمول گردد. تاریخ : نام و نام خانوادگی: امضاء:

اعضاء مشارکت‌کننده در تدوین دستورالعمل به ترتیب حروف الفبا:

| رديف | نام و نام خانوادگی | شرکت مطبوع |
| --- | --- | --- |
| 1 | میثم آذرکیش | شرکت توزیع برق استان مازندران |
| 2 | موسی ابوترابی | شرکت توزیع برق استان تهران |
| 3 | میلاد بی آزار | شرکت توانیر |
| 5 | آرش پوربهی | شرکت توزیع برق استان بوشهر |
| 6 | افشین پورحیدر | شرکت توزیع برق استان تهران |
| 7 | ابوالقاسم حیدری | شرکت توانیر |
| 8 | مهرداد رابطیان | شرکت توزیع برق استان تهران |
| 9 | علی سلامتی | شرکت توزیع برق استان سمنان |
| 10 | رضا علی‌اصغری | شرکت توزیع استان سمنان |
| 11 | علیرضا فتاحی | شرکت توزیع برق استان مازندران |
| 12 | علی فراهانی | شرکت توزیع برق استان مرکزی |
| 13 | مهیار قلی‌زاده | شرکت توانیر |
| 14 | حسین قنبرلو | شرکت توانیر |
| 15 | سعید محرمی | شرکت توانیر |
| 16 | مصطفی محمدی | شرکت توزیع برق استان سمنان |
| 17 | هادی مهدی‌زاده | شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی |
| 18 | جعفر میگلی‌نژاد | شرکت توزیع برق استان بوشهر |

Time Stamp

حداقل امتیاز اکتسابی جهت پذیرش پیمانکار 50 می باشد.

- امتیاز تجهیزات ایمنی فردی و گروهی توسط کارشناس ایمنی مقیم در امور یا ناحیه تکمیل می گردد.

- ماشین آلات خاص، در صورت نیاز پروژه به ماشین آلات خاص (از قبیل جرثقیل، بالابر، خودرو خط گرم و ...) و یا ماهیت سیم به کابل پروژه داشتن ماشین آلات مورد نیاز از قبیل وینچ، ارابه حمل کابل، طناب ابریشمی کابل کشی و ... الزامی است.

- نگارنده اصلی دستورالعمل