دستورالعمل مطالعات برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع

TAV111-09/00

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)

دستورالعمل مطالعات برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع

دریافت کنندگان سند:

- شركت توانير

- شركت مديريت شبكه برق ايران

- سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي برق

- شركتهاي برق منطقهاي

- شركتهاي توزيع نيروي برق

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV111-09/00 | 28/08/1403 | - | - |

| تهیه کننده | تائید کننده | تصویب کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه رضا کفیلی | معاون هماهنگی توزیع محسن ذبیحی | مدیرعامل شرکت توانیر مصطفی رجبی مشهدی |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

1- پيشگفتار	1

2- مقدمه	1

3- اهداف و دامنه کاربرد	2

4- محدوده اجرا	2

5- مسئولیت نظارت و اجرا	3

6- تعاریف	3

7- نقشه‌راه انجام مطالعات برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع	3

1-7- مرحله اول: دریافت، بررسی، دسته‌بندی، تعیین کفایت و اعتبارسنجی داده‌ها و اطلاعات	4

2-7- مرحله دوم: مدل كردن شبكه موجود در نرم‌افزار مطالعاتي	8

3-7- مرحله سوم: تعیین چارچوب‌ها و الزامات فنی حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه‌های توزیع	9

4-7- مرحله چهارم: مدل‌سازی و برآورد بار	12

5-7- مرحله پنجم: تعریف افق‌های زمانی مطالعات	13

6-7- مرحله ششم: انجام مطالعات شبكه موجود در نرم‌افزار مطالعاتي	15

7-7- مرحله هفتم: برنامه‌ریزی بلندمدت شبکه توزیع	17

8-7- مرحله هشتم: برنامه‌ریزی میان‌مدت شبکه توزیع	19

9-7- مرحله نهم:  برنامه‌ریزی کوتاه مدت شبکه توزیع	20

10-7- مرحله دهم: به‌روزرسانی مطالعات	23

11-7- مرحله یازدهم: ارائه گزارش‌ها نهایی	23

8- فهرست منابع و مراجع	24

9- اعضاء كارگروه تهيه كننده دستورالعمل (به ترتیب حروف الفبا)	25

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                               صفحه

شکل 1: روندنمای برنامه‌ریزی بلندمدت شبکه توزیع	11

# پيشگفتار

افزایش نیاز به انرژی ارتباط تنگاتنگی با رشد جوامع بشری دارد که در بین انواع مختلف آن، انرژی الکتریکی به دلایل متنوع، نظیر گستره وسیع کاربرد و سهولت تولید، انتقال و توزیع، بیش از سایرین مورد استقبال قرارگرفته و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گشته است، به‌طوریکه صنعت برق به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه هر کشور شناخته می‌شود؛ بی‌دلیل نیست که بسیاری از متخصصین، این زیرساخت را به عنوان زیرساخت سایر زیرساخت‌ها معرفی می‌کنند و تأیید می‌کنند که، اخلال در تحویل انرژی الکتریکی منجر به هزینه‌های بالای اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

دراین‌بین، شبکه توزیع، به دلیل نقطه اتصال به مصرف‌کنندگان نهایی دارای جایگاه ویژه‌ای در هر سیستم قدرت است به‌گونه‌ای که در عرف بین‌الملل حدود %30 تا %50 از کل هزینه سرمایه‌گذاری یک سیستم قدرت به شبکه توزیع تعلق می‌گیرد. ازاین‌روی لازم است، برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع به صورت مهندسی شده و با تکیه‌بر اصول و معیارهای علمی و با در نظر گرفتن تجربه‌های فنی صورت گیرد.

در یک تعریف ساده، برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع، مشخص کردن زمان، مکان و ظرفیت نصب تجهیزات جدید یا جایگزینی/تقویت امکانات موجود، به منظور پاسخگویی مقرون‌به‌صرفه و به‌موقع، به نیاز رو به رشد مشترکین، با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها و الزامات فنی، عملیاتی و قابلیت اطمینان است.

در این سند سعی بر آن شده است، که نقشه راه عملیاتی برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع به صورت شفاف، دقیق و صریح با تأکید بر علم و تجربه تبیین شود.

# مقدمه

هدف از برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع، تضمین امنیت و کفایت شبکه توزیع در برق‌رسانی به مشترکین نهایی است. تحقق این مهم، نیازمند طی سه‌گام اساسی یعنی جمع‌آوری داده و مدل‌سازی شبکه، ارزیابی و تحلیل شبکه و درنهایت برنامه‌ریزی توسعه شبکه، است که طی این گام‌ها، خود به 11 مرحله تقسیم می‌شوند.

کمیت و کیفیت داده‌های مکانی و توصیفی از تجهیزات مختلف شبکه، موقعیت و رفتار مصرف‌کنندگان نهایی، وضعیت شبکه موجود، استانداردهای ملی و منطقه‌ای، و همین طور وضعیت جغرافیایی، آب ‌و هوا، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... منطقه میزبان شبکه توزیع مدنظر ازجمله مواردی هستند که تأثیر به سزایی در راهکار پیشنهادی برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع دارند.

در این بین، مدل‌سازی و برآورد بار، از اهمیت فراوانی برخوردار است. ازآنجایی‌که ظرفیت تجهیزات شبکه و حوزه خدمات‌رسانی آن‌ها، تفاوت معناداری باهم دارند، لذا برآورد بار برای افق‌های مطالعاتی متفاوت انجام می‌شود.

در برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع، هزینه سرمایه‌گذاری و کیفیت برق‌رسانی نقش کلیدی دارند و باید در راهکارهای پیشنهادی افق‌های مطالعاتی مختلف مدنظر قرار گیرند. لازم به یادآوری است که این راهکارهای پیشنهادی، زمانی مقرون‌به‌صرفه و عملیاتی خواهند بود که در هماهنگی کامل باهم اتخاذ شوند.

یقیناً مهندسی شبکه توزیع در قالب انجام برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع بر اساس معیارهای علمی و با تکیه‌بر تجارب پیشین و نظرات کارشناسی، می‌تواند به توسعه پایدار شبکه برق‌رسانی که سه رکن مقرون‌به‌صرفه بودن، رضایت مشترکین نهایی و احترام به محیط‌زیست را دارد، بینجامد، که این مهم مورد تأکید سند حاضر است.

# اهداف و دامنه کاربرد

هدف از این سند (که ویرایش‌های قبلی آن با عنوان دستورالعمل طرح جامع شبکه توزیع برق‌رسانی شناخته می‌شد)، ارائه الگوی واحد برای چگونگی انجام مطالعات فنی و اقتصادی برنامه‌ریزی جامع توسعه‌ بهینه شبکه توزیع مطابق با استانداردها، چارچوب‌ها، الزامات و معیارهای معتبر جهانی، ملی و منطقه‌ای در زمینه توسعه پایدار شبکه‌های توزیع برق‌رسانی و با توجه به محدوديت‌ها و ويژگي‌هاي خاص منطقه اعم از شرايط اقليمي حاكم، ساختار شهري و جمعيتي، رفتار بار و ... است به نحوی که مکان و مشخصات پیشنهادی برای پست‌های فوق توزیع و پروژه اصلاح و بهینه‌سازی و به خصوص توسعه‌ شبکه توزیع (در بخش‌های یادشده در قسمت‌های بعد) طی افق زمانی مطالعاتی مدنظر، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع  تعیین گردد.

روشن است که شرکت‌های توزیع می‌توانند متناسب با امکانات موجود در آن شرکت و نیز نیازهای آتی خود، مطالعاتی نظیر مکان‌یابی و ظرفیت‌یابی تولیدات پراکنده و ... را در شرح خدمات پیشنهادی خود بگنجانند.

شایان ‌ذکر است که محاسبات حوزه طراحی شبکه توزیع ازجمله طراحی‌های مکانیکی در محدوده این مطالعات قرار ندارد.

# محدوده اجرا

محدوده اجرا، محدوده جغرافيايي تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق و براي بخش‌هاي مختلف شبكه توزيع فشار متوسط و فشار ضعيف محدوده آن شركت توزيع است. کمیت و کیفیت مطالعات موردنیاز برای هر یک از بخش‌های یادشده به‌تفصیل بیان‌شده است.

# مسئولیت نظارت و اجرا

مجری این دستورالعمل، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق است و متولی مطالعات سیستم آن شرکت با همکاری سایر بخش‌های مرتبط از قبیل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری ملزم به پیگیری اجرای این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره: واحد متولی مطالعات سیستم شرکت توزیع به فراخور ساختار سازمانی آن شرکت می‌تواند جایگاه کارشناس، رییس گروه، مدیر دفتر یا مجری باشد.

اگرچه انجام مطالعات موضوع این دستورالعمل توسط همکاران شرکت می‌تواند به نگرش تحلیلی و مطالعاتی شرکت، عمق بیشتری دهد، با این وجود استفاده از خدمات مشاوره برای پیاده‌سازی مفاد این سند بلامانع است.

مسئولیت تحویل، نظارت و تأیید گزارش‌های مربوط به هر یک از مراحل این دستورالعمل بر عهده معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خواهد بود.

# تعاریف

برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع مشخص کردن زمان، مکان و ظرفیت نصب تجهیزات جدید یا جایگزینی/تقویت امکانات موجود، به منظور پاسخگویی مقرون‌به‌صرفه و به‌موقع، به نیاز رو به رشد مشترکین، با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها و الزامات فنی، عملیاتی و قابلیت اطمینان است.

توسعه‌ پایدار شبکه برق‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده سازد. معیارهای توسعه پایدار، اقتصاد، محیط زیست و اجتماع می‌باشد.

# نقشه‌راه انجام مطالعات برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع

نقشه راه انجام مطالعات برنامه‌ریزی جامع توسعه شبکه توزیع، در قالب سه فاز با عناوین زیر و 11 مرحله تدوین‌شده است که در ادامه، جزئیات مربوط به هر مرحله، به‌تفصیل بیان‌شده است:

- جمع‌آوری داده و مدل‌سازی شبکه

- ارزیابی و تحلیل شبکه

- برنامه‌ریزی توسعه شبکه

فاز اول) جمع‌آوری داده و مدل‌سازی شبکه

## مرحله اول: دریافت، بررسی، دسته‌بندی، تعیین کفایت و اعتبارسنجی داده‌ها و اطلاعات، چارچوب‌ها و الزامات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع

| هدف | تحلیل و بررسی کمیت و کیفیت اطلاعات موجود در انواع بانک‌های اطلاعاتی موجود در شرکت توزیع نیروی برق، موردنیاز برای انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفع نقص احتمالی اطلاعات |
| --- | --- |
| محدوده جرا | شبکه توزیع موجود در محدوده جغرافیایی موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تبیین الزامات، فرایندها، اطلاعات موردنیاز، ابزارها و روش‌ها - دریافت یا جمع‌آوری اطلاعات الکتریکی و غیر الکتریکی از گذشته و آینده - بررسی، دسته‌بندی، تعیین کفایت و اعتبارسنجی داده‌ها و اطلاعات، چارچوب‌ها و الزامات برنامه‌ریزی توسعه‌ - تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفع نواقص احتمالی (در صورت لزوم) |
| خروجي‌ها | - خلاصه اطلاعات دریافت شده و دسته‌بندی آن‌ها - ارائه نتایج آزمون‌های اعتبارسنجی - گزارش چکیده‌ای از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و نواقص آن در صورت وجود - ارائه فایل اطلاعات شبکه در فرمت‌های قابل‌استفاده برای نرم‌افزارهای مطالعاتی و محاسباتی |

مواردی که باید در هماهنگی با سایر واحدهای شرکت به نتیجه برسد

- اعلام نوع اطلاعات موردنیاز بر اساس روش‌های مختلف پیش‌بینی بار و بررسی اطلاعات قابل حصول با توجه به شیوه‌های برداشت و ثبت اطلاعات در شرکت و بانک‌های اطلاعاتی موجود در این زمینه و تعیین نوع و فرمت اطلاعات دریافتی بر اساس نتایج بررسی مشترک با واحدهای مختلف شرکت.

- در صورتي كه نياز به اعمال روش‌هاي سنجش اعتبار اطلاعات (علاوه بر روش‌هاي معرفی‌شده در بخش‌هاي بعدي اين مستند) وجود داشته باشد، تبیین روش‌هاي مذكور.

- نحوه توافق واحدهای مختلف شرکت در مورد رفع نواقص يا اصلاح اطلاعات بر حسب میزان نواقص موجود.

- مشخصات نرم‌افزار مطالعاتی که متولی مطالعات در مراحل بعد، ازآن استفاده خواهد نمود.

- تعیین روش پیش‌بینی بار مورداستفاده با توجه به محدودیت‌ها و اطلاعات قابل‌دسترس، و دقت در دستورالعمل مدل‌سازی و پیش‌بینی بار

- نوع اطلاعات موردنیاز بر اساس معيارها و اصول برنامه‌ريزي توسعه‌ای شبكه توزيع

- نوع اطلاعات موردنیاز بر اساس معيارهاي تعيين بار

شرح اقدامات اصلی که در این مرحله باید انجام شود:

الف) دریافت اطلاعات

- اعلام اطلاعات موردنیاز جهت انجام مراحل مختلف برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع توسط متولی مطالعات

- جمع‌آوري اطلاعات بر اساس داده‌هاي شركت توزيع برق توسط متولی مطالعات

- جمع‌‌آوري اطلاعات بر اساس داده‌های كشوري، استاني و ناحيه‌اي توسط متولی مطالعات

- بررسي و دريافت اطلاعات مکانی و توصیفی تجهيزات مختلف، شبكه ثبت‌شده در پایگاه داده سيستم اطلاعات جغرافیایی

با توجه به بررسي‌هاي اوليه‌اي كه متولی مطالعات از اطلاعات موجود در شركت توزيع انجام داده است و بر اساس آن روش پيش‌بيني بار را انتخاب نموده است، به فراخور روش، دريافت بخشي از اطلاعات زير از واحدهای مختلف شرکت و سایر منابع ضروري است:

- دریافت اطلاعات الکتریکی و غیر الکتریکی تجهیزات شبکه موجود (اطلاعات: خطوط، کابل‌ها، ترانسفورماتورها و ...) شامل موقعیت مکانی و مشخصات فنی الکتریکی و سایر اطلاعات تکمیلی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی با دقت در دستورالعمل الزامات مدل‌سازی و تهيه دك مطالعاتي شبكه توزيع

- دریافت دیاگرام تک خطی شبکه بر روی سیستم اطلاعات جغرافیایی منطبق بر نقشه‌های جغرافیایی و شهری که شامل عوارض طبیعی، مصنوعی و خیابان‌ها و معابر است

- دریافت اطلاعات اندازه‌گیری ولتاژ در پست‌های توزیع و در کنتور مشترکین (در صورت وجود)

- دریافت اطلاعات بار شامل اطلاعات بارگیری ساعتی پست‌های فوق توزیع و بارگیری فیدرهای فشار متوسط در سال‌های گذشته

- دریافت اطلاعات مشترکین شامل تعداد، نوع، موقعیت مکانی و مقدار انرژی مصرفی طی سال‌های گذشته (در صورت امکان مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی )

- دریافت اطلاعات بار و انرژی کل منطقه از شبکه‌های بالادست و بازار برق

- دریافت اطلاعات منحنی بار ساعتی در پست‌های توزیع و فیدرهای فشار ضعیف به تفکیک انواع مصرف‌کننده‌ها

- دریافت پروفایل بار انواع مختلف مصرف‌کننده در صورت وجود

- دریافت اطلاعات مربوط به نقشه تک خطی پست‌های فوق توزیع و مشخصات تجهیزات این پست‌ها (ترانسفورماتورها، کلیدها)، سطح اتصال کوتاه شین‌های فشارقوی و فشار متوسط و ولتاژ بهره‌برداری در شین فشار متوسط

- دریافت اطلاعات مربوط به طرح‌های توسعه پست‌های فوق توزیع (در صورت وجود)

- دریافت اطلاعات مربوط به امکان توسعه پست‌های فوق توزیع موجود و همچنین تعداد سلول‌های رزرو (تعداد فیدرهای جدید قابل احداث)

- دریافت اطلاعات طرح‌های توسعه‌ای شهری-صنعتی

- دریافت اطلاعات نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی ملی و منطقه‌ای

- دریافت اطلاعات اقلیمی و فرهنگی مؤثر در مصرف انرژی الکتریکی

- دریافت اطلاعات موردنیاز موجود در پایگاه‌های داده در دسترس شرکت نظیر پایش، مدیریت بار و ...

- دریافت اطلاعات در مورد تعداد و مدت قطعی‌ها به تفکیک علت خرابی (خرابی در تجهیزات مختلف شبکه) طی سال‌های گذشته

- دریافت اطلاعات از میزان فرسودگی تجهیزات شبکه نظیر سال ساخت، سال بهره‌برداری و ... تجهیزات

- دریافت اطلاعات غیر الکتریکی نظیر سال نصب یا بهره‌برداری المان‌های اصلی شبکه

تبصره: در صورتی که بخشی از اطلاعات نظیر پروفیل بار انواع مشترکین و یا ضرایب هم‌زمانی بر اساس روش پیش‌بینی بار انتخاب‌شده موردنیاز بوده و موجود نباشد، لازم است که متولی مطالعات جهت دستیابی به این اطلاعات نسبت به جایابی بهینه ثبات‌های در دسترس شرکت توزیع در بخش‌های مختلف شبکه اقدام نماید. در این رابطه، وظیفه نصب و برداشت اطلاعات بر عهده واحد متولی آن در شرکت توزیع خواهد بود.

تبصره: مدت زمان لازم براي نصب ثبات‌ها و دريافت اطلاعات بايد در زمان‌بندي كلي پروژه، مدنظر متولی مطالعات باشد.

ب)سنجش کفایت و اعتبار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفع نواقص احتمالی:

- بررسی داده‌های موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انجام انواع مطالعات مدنظر این شرح‌خدمات

در اين بخش انجام اقدامات زير ضروري است:

- حصول اطمینان از تعریف شدن کلیه فیلدهای اطلاعاتی موردنیاز مطالعات سیستم (به خصوص محاسبات پخش بار) در نرم‌افزار GIS با توجه به دستورالعمل جاری سازی مطالعات و تحلیل شبکه در شرکت‌های توزیع نیروی برق: محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه.

- کنترل (به صورت رندم چک) پر بودن کلیه فیلدهای اطلاعاتی فوق‌الذکر در نرم‌افزار GIS برای کلیه تجهیزات موردنیاز این مطالعات در شبکه

- مقایسه مقادیر درج‌شده در فیلد موردنظر با حدود مجاز و داده‌های نوعی از نظر منطقی بودن مقادیر درج‌شده

- در صورتی که بخشی از داده‌ها وجود نداشته باشند، می‌توان در هماهنگی با سایر واحدهای شرکت از داده‌های تجربی در این زمینه (با توجه به تجارب موجود در مناطق مشابه در کشور) و یا از داده‌های استاندارد و نوعی در مستندات صنعت برق دنیا استفاده نمود.

## مرحله دوم: مدل كردن شبكه موجود در نرم‌افزار مطالعاتي و تصمیم‌گیری در مورد ادامه کار یا ارائه گزارش نواقص اطلاعات و خاتمه قرارداد

| هدف | مدل‌سازی شبكه توزيع موردمطالعه در نرم‌افزار مطالعاتی با قابلیت اجرای محاسبات پخش بار، اتصال کوتاه و قابليت اطمينان |
| --- | --- |
| محدوده جرا | محدوده جغرافیایی شبکه توزیع موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - استخراج اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های داده مختلف نظیر GIS به منظور مدل‌سازی شبكه توزيع موردمطالعه در نرم‌افزار مطالعاتي: شامل پست‌های فوق توزيع و ارتباط بين آن‌ها تا پست‌هاي توزيع هوايي و زميني و بارهاي مربوطه با پس‌زمینه جغرافيايي و در موقعيت واقعي جغرافيايي‌شان به‌گونه‌ای که طول خطوط و فواصل تجهيزات از يكديگر با مقياس مناسب با وضعيت واقعي مرتبط باشد - انجام محاسبات اولیه پخش بار بر روی شبکه مدل شده |
| خروجي‌ها | - دياگرام تك خطي شبكه توزيع موردمطالعه در نرم‌افزار مطالعاتی - تصمیم‌گیری در مورد ادامه کار یا ارائه گزارش نواقص اطلاعات و خاتمه پروژه |

باهدف تصمیم‌گیری در مورد ادامه کار یا ارائه گزارش نواقص اطلاعات و خاتمه قرارداد، انجام  محاسبات پخش بار بر اساس داده‌ها و اطلاعات در دسترس، (موردبحث در مرحله اول این سند)، به منظور کنترل موارد زیر باید انجام شود:

- کنترل کفایت اطلاعات از نظر امکان‌پذیر بودن گرفتن خروجی پخش بار از شبکه با داده‌های موجود.

- در صورت موفقیت درگرفتن خروجی پخش بار، منطقی بودن پارامترهای خروجی ازجمله سطوح ولتاژ، نحوه جریان بار و بارگذاری تجهیزات شبکه با وضعیت واقعی در مقایسه با آنچه در سایر گزارش‌های موجود و سایر منابع اطلاعاتی جمع شده از شبکه موجود است، باید کنترل شود.

پس از انجام پخش بار اولیه:

- در صورتي كه نقص داده‌ها به حدي باشد كه مانع جدي براي ادامه كار محسوب شود، بايد پس از ارائه گزارش جامع در مورد نقايص اطلاعات و تأیید معاونت مهندسی شرکت، اقدامات لازم برای رفع نواقص اطلاعات صورت گیرد. در اين صورت متولی مطالعات موظف است بلافاصله پس از رفع نواقص و حصول اطمينان از صحت و كفايت اطلاعات نسبت به انجام مراحل بعدي پروژه اقدام نمايد.

تذکر مهم: کفایت و صحت داده‌ها، به عنوان پایه و اساس انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع، محسوب می‌شود. بنابراین مفاد انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع باید تأکید جدی بر موضوع کیفیت و کمیت داده‌های در دسترس داشته باشد و در صورت نبود چنین اطلاعاتی، از انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع، باید ممانعت به عمل آید.

## مرحله سوم: تعیین چارچوب‌ها و الزامات فنی حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه‌های توزیع

| هدف | پایه‌ریزی اصول و مبانی لازم برای انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع‌ |
| --- | --- |
| محدوده ‌اجرا | محدوده جغرافیایی شبکه توزیع موردمطالعه |
| شرح اقدامات | جمع‌آوری مستندات رسمی موجود در کشور در مورد چارچوب‌ها و الزامات حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه‌های توزیع و ساختار شبکه |
| خروجي‌ها | - گزارش الزامات، قوانين و چارچوب‌هاي كلي حاكم بر ساختار شبكه و طراحي شبكه توزيع، نظير ساختارهای مجاز براي شبکه‌های فشار متوسط و فشار ضعیف و به‌تبع آن، احداث شبكه فشار متوسط هوايي يا زميني - گزارش الزامات و معيارهاي تعيين مقاطع بهينه خطوط فشار متوسط و درصد مجاز بارگذاري خطوط بر اساس شرايط مختلف اقلیمی، برون‌شهری، روستايي و شهري - گزارش الزامات و معيارهاي تعيين تعداد و ظرفيت‌هاي بهينه براي ترانسفورماتورهاي توزيع، ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و درصد مجاز بارگيري از آن‌ها بر اساس رشد بار و شرايط اقليمي، محيطي و شهري و ناحيه بار تحت پوشش آن‌ها - گزارش الزامات و قوانين حاكم بر تعيين نقاط مانور و به‌تبع آن، میزان ظرفیت‌های رزرو روي ترانسفورماتور‌هاي توزيع و فوق توزيع، نحوه انجام مانور و بهره‌برداری و ... - گزارش تعيين معيارهاي مناسب براي زون‌بندي محدوده جغرافيايي موردنظر با توجه به ويژگي‌هايي نظير چگالی بار، چگونگي رشد بار، ويژگي‌هاي محيط شهري و... - گزارش تعيين نحوه برنامه‌ریزی توسعه‌ شبكه شامل تعيين ضرايب، پارامترها، ضرايب اطمينان و حاشیه‌هاي مناسب براي برنامه‌ریزی توسعه‌ شبكه با توجه به ويژگي‌هاي خاص اين محدوده جغرافيايي - گزارش تعيين فاكتورهاي كليدي و مؤثر بر خاموشي‌هاي منطقه موردمطالعه از طريق بررسي خاموشي‌هاي گذشته - گزارش الزامات تأییدشده کشوری در مورد تیپ بندی تجهیزات، مقاطع مجاز یا اقتصادی برای کابل‌ها و خطوط توزیع، تجهیزات مجاز برای استفاده در شبکه توزیع کشور (در صورت وجود) - بازنگري و تدوين الزامات و چارچوب‌هاي برنامه‌ریزی توسعه‌ و بهره‌برداري شبكه با توجه به شرايط خاص اقليمي، رفتار بار، ساختار شهري و ساير پارامترهاي خاص در محدوده تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق - پيشنهاد هرگونه تغييرات لازم در استانداردهاي موجود با توجه به موارد فوق و نيز تعيين عناوين جديد استانداردي كه لازم است جهت پوشش دهي به موارد فوق به استانداردهاي توزيع افزوده شود. |

پس از تعیین چارچوب‌های فوق، برنامه‌ریزی توسعه شبکه انجام می‌پذیرد که مراحل کلی آن در روندنمای مندرج در شکل 1 آورده شده است. در بخش‌های بعدی این راهنما،  جزئیات این مراحل تبیین می‌گردد.

شکل 1: روندنمای برنامه‌ریزی بلندمدت شبکه توزیع

فاز دوم) ارزیابی و تحلیل شبکه

## مرحله چهارم: مدل‌سازی و برآورد بار

| هدف | تعیین (پیش‌بینی) مقدار و موقعیت مکانی بار در محدوده موردمطالعه در وضعیت موجود و طی سال‌های آتی دوره انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | محدوده جغرافیایی شبکه توزیع موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تبیین روش برآورد بار در انطباق با اطلاعات موجود و در دسترس و یا قابل استحصال در دوره مطالعات - تعیین ابعاد نواحی کوچک با توجه به نوع اطلاعات در دسترس و هدف نهایی که مکان‌یابی پست‌های فوق توزیع و مسیر فیدرهای فشار متوسط است - تعیین روش مورداستفاده برای تعیین بار اشباع در سال افق نهایی - تعیین چگالی بار در وضعیت موجود - تقسیم‌بندی زمین به قطعاتی که نواحی کوچک یا محدوده نامیده می‌شود - تعیین حداکثر بار در هر ناحیه کوچک یا محدوده - تعیین چگالی بار در هر ناحیه کوچک یا محدوده در وضعیت موجود - تعیین چگالی بار در سال‌های آتی (سال هدف افق بلندمدت و سال‌های میانی) - تعیین رشد بار برای هر ناحیه کوچک یا محدوده در طول دوره مطالعه - تعیین رشد بار در کل منطقه در طول سال‌های دوره مطالعه - تعیین روش مورداستفاده برای آزمون‌های متقاطع و انجام آزمون‌های متقاطع جهت حصول اطمینان از صحت برآوردهای انجام‌شده - تعیین رشد مصرف کلاس‌های مختلف مشترکین موجود و نیز منحنی‌های نوعی رفتار بار هر کلاس - تعيين تعداد و محل نصب ثبات‌ها در صورت نياز - تعيين روش استخراج ضرايب بار و ضرایب هم‌زمانی (در صورت نياز با توجه به روش برآورد بار) |
| خروجي‌ها | - برآورد چگالی بار در هر ناحیه کوچک یا محدوده در وضعیت موجود و در هر سال از سال‌های دوره مطالعه - ارائه نتایج بر روي نقشه منطقه موردمطالعه با پس‌زمینه جغرافيايي و قابل ورود در سامانه GIS شرکت با مشخص‌كردن محل پست‌هاي فوق توزیع و توزيع موجود و با نمايش مناسب چگالی بار و نمايش قابل‌درک براي مفاهيم پرباري و كم باري هر يك از نواحي كوچك در سال هدف و در هر يك از سال‌هاي مياني - ارائه ضرايب بار و ضرايب هم‌زمانی به تفكيك مناطق (در صورت نياز، در روش پیش‌بینی بار استفاده‌شده) - ارائه نتایج آزمون‌های متقاطع |

## مرحله پنجم: تعریف افق‌های زمانی مطالعات

| هدف | تعیین افق کوتاه مدت و بلندمدت مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | محدوده جغرافیایی شبکه توزیع موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تبیین روش بهینه‌سازی برنامه‌ریزی توسعه‌ شبكه توزيع از سال مبدأ تا سال افق در کمترین هزینه ممکن - مطالعه و بررسی ویژگی‌های شبکه توزیع محدوده جغرافیایی موردمطالعه، نیاز زمانی ایجاد تمهیدات برای توسعه هر بخش (پست فوق توزیع، فیدرهای فشار متوسط و پست‌های توزیع) و حدود رشد بار محدوده موردمطالعه - تبیین فرآيند رسيدن به اهداف دستورالعمل و تعريف افق‌هاي زماني بلندمدت و كوتاه مدت و اقدامات موردنظر براي انجام مطالعات. |
| خروجي‌ها | تعریف افق‌های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و اقدامات موردنظر برای مطالعات در هر افق |

تعریف طول بازه‌های زمانی مطالعات به‌شدت تابع رشد بار است. به این ترتیب که در مناطق و محدوده‌های جغرافیایی با رشد بار کم، بازه‌های مطالعات می‌تواند طولانی‌تر تعریف شود اما در مناطق و محدوده‌های جغرافیایی با رشد بار قابل‌ملاحظه (ساخت‌وسازهای وسیع و رشد سریع جمعیت یا رشد سریع زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری یا صنعتی در تمامی یا بخشی از محدوده موردنظر برای انجام برنامه‌ریزی توسعه) بازه زمانی مطالعات کوتاه مدت و بلندمدت باید محدودتر و کوتاه‌تر تعریف شود زیرا با سریع بودن رشد بار در منطقه پیش‌بینی بار برای سال‌های دور، در آینده خطای زیادی خواهد داشت.

هر یک از بازه‌های زمانی مطالعاتی بلندمدت و کوتاه مدت ویژگی‌های خاص خود را دارا بوده و مطالعات بلندمدت و کوتاه مدت اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند:

مطالعات در بازه زمانی بلندمدت ) معمولاً 3  تا 10 سال( جامع‌تر و کلی‌تر بوده و هدف آن تعیین حدود اعتبارات موردنیاز در بلندمدت، میزان تقریبی بار و انرژی موردنیاز در محدوده جغرافیایی معمولاً وسیع موردمطالعه، حجم تقریبی توسعه تجهیزات و ... است.

تذکر مهم: در این سند، دو افق میان‌مدت و بلندمدت در هم ادغام‌شده و یک افق زمانی برای مطالعات )بین 3 تا 10 سال) در نظر گرفته‌شده است که البته افق بلندمدت نام گرفته است.

مطالعات کوتاه مدت ) معمولاً 1 تا 3 سال(  متشکل از انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه باهدف رفع نقاط ضعف شبکه و توسعه شبکه به میزان موردنیاز در این افق زمانی برای جلوگیری از دست رفتن حاشیه‌های امنیتی در ظرفیت آزاد تجهیزات و تأمین برق مشترکین شبکه توزیع است.

بنابراین:

- مطالعات مربوط به توسعه پست‌های فوق توزیع و توسعه فیدرهای فشار متوسط در بازه زمانی بلندمدت تعریف می‌شود.

- مطالعات مربوط به مکان‌یابی پست‌های توزیع فقط در بازه زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود.

- مطالعات مربوط به توسعه فیدرهای فشار ضعیف در محدوده مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع حاضر قرار ندارد. (با توجه به کوتاه بودن افق برنامه‌ریزی، طراحی و زمان اجرای توسعه‌ای فیدرها، این کار توسط طراح مناطق با توجه به نیازهای تأمین برق و نیازهای روز بهره‌برداری و با استفاده از چارچوب‌ها و خطوط راهنمایی که در این رابطه در مستندات موجود در کشور و در شرکت‌های توزیع وجود دارد، انجام خواهد شد.)

تبصره:  بدیهی است در صورتی که اطلاعات برای مطالعه بخش فشار ضعیف در GIS آماده باشد، می‌توان تحلیل شبکه در سطح فشار ضعیف را نیز به منظور تعیین نقاط ضعف شبکه فشار ضعیف و پیشنهاد‌های اصلاحی انجام داد. توصیه می‌شود مطالعات و تحلیل شبکه موجود فشار ضعیف فقط برای بخش‌هایی از شبکه که معضل افت ولتاژ یا اضافه‌بار دارند-  در صورت وجود اطلاعات در این بخش-  انجام شود.

تبصره: زمان‌بندی و روش ارائه‌شده توسط متولی مطالعات در اين مرحله، روش نهايي نیست و در هر مرحله بايد نقطه نظرات معاونت مهندسی شرکت اعمال شود.

## مرحله ششم: انجام مطالعات شبكه موجود در نرم‌افزار مطالعاتي باهدف رفع نقاط ضعف شبكه در حال حاضر

| هدف | تحلیل شبكه موجود جهت شناخت نقاط ضعف و قوت شبكه، بررسي علل و تهيه پيشنهاد براي بهبود وضعيت حال حاضر |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبكه فشار متوسط (در مورد شبكه فشار ضعيف، در صورت موجود بودن اطلاعات، مطالعه شبكه موجود به قصد رفع نقاط ضعف براي مناطق معضل دار و خاص شبكه بنا به تشخيص معاونت مهندسی شرکت) |
| شرح اقدامات | - انجام مطالعات I) پخش بار، II) اتصال كوتاه و III) مطالعات قابليت اطمينان - مقايسه ساختار شبكه و تجهيزات استفاده‌شده با خطوط راهنما و الزامات و چارچوب‌هاي فني اختصاصي محدوده جغرافيايي تحت پوشش شركت توزيع - بررسی و تحلیل پارامترهای پخش بار نظیر ولتاژ، تلفات و بارگذاری تجهیزات - تعيين شاخص‌هاي قابليت اطمينان شبكه موجود و مقايسه آن با مقادير بهينه و اقتصادي - بررسی عدم تناسب قدرت اتصال كوتاه تجهيزات با سطح اتصال كوتاه شبكه - بررسي گزارش‌های مربوط به علل خاموشي‌هاي مكرر و يا طولانی مدت جهت تعيين ليست و اولويت تعويض تجهيزات معضل دار اصلي شبكه يا تغيير در ساختار شبكه با توجه به الگوها و الزامات فني تدوین‌شده بند سوم این سند و با توجه به آناليز انجام‌شده در زير بند 1 همين بخش - بررسي گزارش‌های مربوط به فرسودگي تجهيزات - تعيين نقاط ضعف شبكه با توجه به مطالعات و تحليل‌هاي بخش‌هاي فوق‌الذكر و تعيين اولويت‌هاي اصلاحات لازم در شبكه و تعيين آلترناتيوهاي نحوه اصلاح - شناسايي نقاط نصب كليد در شبكه موجود و بررسي اثرگذاري آن بر شاخص‌هاي قابليت اطمينان شبكه و در صورت لزوم تعيين مواردي كه نياز به جايابي مجدد جهت نصب كليدهاي اتوماسیون دارند. - مطالعه و تعيين محل نصب خازن موازي يا رگولاتور ولتاژ |
| خروجي‌ها | - گزارش نتايج حاصل از پخش بار و اتصال کوتاه و قابليت‌اطمينان - ارائه گزارش‌هاي مطالعات خازن گذاري - ارائه گزارش‌هاي مربوط به بازآرايي شبكه و نقاط بهينه كانديد جهت نصب كليد اتوماسیون - پیشنهاد‌های اصلاحي شبكه موجود، پيشنهاد تعويض تجهيزات فرسوده و معضل دار در قالب پيش‌نويس برنامه زمان‌بندي حاصل از مطالعات اين بخش به ترتيب اولويت‌ها - برنامه اجرايي بخشي از اصلاحات شبكه كه به علت اولويت بسيار بالا لازم است در سال جاري (سال صفر) انجام شوند. - گزارش حاصل از مقايسه شبكه موجود (تجهيزات و ساختار) با الزامات تعیین‌شده در فلسفه برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع |

فاز سوم) برنامه‌ریزی توسعه شبکه

## مرحله هفتم: برنامه‌ریزی بلندمدت شبکه توزیع

| هدف | مطالعات بلندمدت برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه توزیع |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبکه توزیع موجود در محدوده جغرافیایی موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - مطالعات توسعه پست‌های فوق توزیع (شامل تعیین مکان، زمان راه‌اندازی و ظرفیت پست‌های فوق توزیع آینده یا نحوه توسعه پست‌های فوق توزیع موجود) در بازه زمانی بلندمدت با در نظر گرفتن فاکتورهای زیر: - ساختار استاندارد شبکه فشار متوسط پایین‌دست - چگالی بار - قدرت تحمل اتصال کوتاه کلیدهای فشار متوسط پست فوق توزیع - افت ولتاژ - اثرات خازن‌گذاري - معارض طبیعی و غیرطبیعی موجود - ملاحظات اقتصادی - نهایی سازی آلترناتيوهاي برتر مكان و ظرفيت‌هاي پيشنهادي در جلسات مشترك با شرکت برق منطقه‌ای مربوطه - مطالعات توسعه فیدرهای فشار متوسط (شامل تعیین نوع، مقطع و مسیر و نقاط مانور و ظرفیت‌های رزرو بخش‌های اصلی این فیدرها) در بازه زمانی بلندمدت با در نظر گرفتن دستورالعمل توسعه شبکه‌های توزیع فشار متوسط - مطالعات خازن‌گذاري - جايابي كليدهاي اتوماسیون، ريكلوزرها و سكشنالايزرها به منظور بهبود شاخص‌هاي قابليت اطمينان با در نظر داشتن تحليل‌هاي اقتصادي |
| خروجي‌ها | - برنامه تدوین‌شده اجرايي بلندمدت شامل برنامه‌هاي حاصل از انجام بند حاضر و برنامه‌هاي حاصل از فاز مطالعات رفع نقاط ضعف شبكه موجود كه قرار است در افق بلندمدت انجام شوند. - شرح الگوريتم‌ها و روش‌هاي به‌کاررفته در برنامه‌ریزی توسعه‌ بلندمدت شبکه توزیع - تعیین محل‌های تعیین‌شده بهینه برای احداث پست‌های فوق توزیع جدید جهت اعلام به شرکت برق منطقه‌ای برای رزرو کردن این نقاط و شروع پروسه خرید یا تملک زمین - تعیین خطوط موردنظر برای ورود و خروج و تغذیه پست فوق توزیع پیشنهادی - گزارش مقایسه آلترناتیوهای مختلف از بعد اقتصادی و فنی - در موارد خاص وجود عدم قطعیت زیاد در شرایط آتی، تعیین انتخاب‌های مختلف با پیش‌فرض‌های مختلف به نحوی که در صورت اتفاق افتادن هر یک از پیش‌فرض‌ها گزینه بهینه تعیین‌شده برای آن حالت در دست باشد. - تعیین ظرفیت نامی پست‌های فوق توزیع پیشنهادی - تعیین سال به مدار آمدن پست و خروجی‌های مختلف از هر یک از سال‌های میانی با توجه به سرعت رشد بار و توسعه در منطقه موردنظر - تعيين تعداد فیدرهای خروجي هر پست فوق توزيع پيشنهادي جديد یا توسعه داده‌شده و تعداد فيدرهاي رزرو در نظر گرفته‌شده در هر پست - تعيين فيدرهاي زميني و هوايي (يا بخش‌هايي كه زميني يا هوايي طراحی‌شده‌اند) - تعيين مقاطع هادي در مورد بخش‌هاي مختلف هر يك از فيدرهاي فوق - تعيين مسير هر يك از اين فيدرها (بخش اصلي فيدر) - تعيين ظرفيت رزرو و حداكثر بارگذاري مجاز هر فيدر با توجه به امكان مانور بين فيدرها - ارائه طرح‌ها و نقشه اين فيدرها به صورت مبتني بر GIS |

## مرحله هشتم: برنامه‌ریزی میان‌مدت شبکه توزیع

| هدف | توسعه سالانه شبکه متناسب با رشد بار باهدف تضمین کفایت لازم برای تأمین برق با حفظ شاخص‌های کیفیتی استاندارد |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبکه توزیع موجود در محدوده جغرافیایی موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تعيين مكان، نوع، ظرفيت و سال به مدار آمدن هر يك از پست‌هاي فوق توزيع تعریف‌شده در مطالعات بلندمدت در هر يك از سال‌هاي مياني با توجه به نتايج پيش‌بيني بار در سال‌هاي مياني - مكان و مقدار نصب خازن و رگولاتورهاي تنظيم ولتاژ در هريك از سال‌هاي مياني - محل بهينه كليدهاي اتوماسیون، ركلوزرها و سكشنالايزرها تعریف‌شده در مطالعات بلندمدت براي هريك از سال‌های مياني - تعيين فيدرهاي لازم براي توسعه در سال موردنظر با توجه به مسيرهاي تعیین‌شده - بازنگري برنامه تعويض کابل‌های فرسوده پيشنهادي از مرحله پنجم، در سال‌هاي مختلف با توجه به ليست نقاط ضعف و فرسودگي شبكه و اولويت‌هاي انجام و با توجه به ليست عمليات نصب براي آن سال |
| خروجي‌ها | - ليست پست‌هاي فوق توزيع كه بهره‌برداري از آن‌ها در سال موردنظر ضروري است (اعم از احداث پست‌هاي جديد يا توسعه پست‌های موجود) - ليست فيدرهاي فشار متوسط احداثی در سال موردنظر - تعيين محل، نوع و ظرفيت بهينه خازن يا نوع رگولاتور ولتاژ - تعیین محل و نوع کلیدهای اتوماسیون - طرح‌هاي كلي و برنامه تدوین‌شده اجرايي در هر يك از سال‌هاي مياني شامل برنامه‌هاي حاصل از انجام بند حاضر و برنامه‌هاي حاصل از مرحله مطالعات رفع نقاط ضعف شبكه موجود كه قرار است در هر يك از سال‌هاي مياني انجام شوند. |

تبصره: برنامه توسعه در سال‌های میانی با توجه به روند رشد بار و درنتیجه با توجه به نیازهای توسعه شبکه در پاسخگویی به بار تجمعی در تک‌تک سال‌های میانی تعیین می‌شود. در تدوین این برنامه باید زمان موردنیاز برای انجام عملیات و ایجاد تمهیدات لازم به صورت زیر دیده شود:

- زمان آماده‌سازی‌های لازم برای توسعه شبکه (اعم از زمان لازم برای آماده‌سازی‌های توسعه خط، کابل پست و...) به نحوی که بتوان بخش موردنظر از شبکه را در سال یا تاریخ موردنظر به بهره‌برداری رساند:

- زمان لازم برای اخذ مجوزهای حفاری و مجوز احداث خط (رفع حریم‌های لازم) و پست

- زمان لازم برای تهیه زمین پست

- زمان لازم برای آماده‌سازی زمین پست

- زمان لازم برای تهیه دیتیل طراحی پست‌های فوق توزیع، طراحی مسیر خطوط و ... و تأیید و تصویب آن‌ها

- زمان لازم برای برگزاری مناقصات خرید، سفارش و خرید تجهیزات

- زمان لازم برای نصب و راه‌اندازی پست یا اجرای خطوط یا نصب کابل

## مرحله نهم:  برنامه‌ریزی کوتاه مدت شبکه توزیع

| هدف | مطالعات مربوط به مکان‌یابی پست‌های توزیع و تعيين مسير بخش‌هاي فرعي از فيدرهاي فشار متوسط |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبکه توزیع موجود در محدوده جغرافیایی موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تعيين محل، نوع (زميني، هوايي)، ظرفيت، زمان بهره‌برداري پست‌هاي توزيع در هر يك از سال‌هاي افق زماني كوتاه مدت بر اساس بار برآورد شده در هر سال اين افق و در بخش‌هاي مختلف شبكه. ازآنجایی‌که انجام این مهم نیازمند اطلاعات جامع از بخش فشار ضعیف شبکه است، بنابراین انجام این قسمت بنابه صلاحدید معاونت مهندسی شرکت باید صورت پذیرد. - تعيين مسير بخش‌هاي فرعي از فيدرهاي فشار متوسط (انشعابات فرعي يا حلقه‌هاي فرعي) و بازنگري نقاط مانور در صورت نياز - تعیین مسير و زمان بهره‌برداری بخش‌هاي فرعي فيدرهاي فشار متوسط - بازنگری در نقاط معمولاً باز و حتي پست‌هاي مانوري در جهت كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان - بررسی نقاط اتصال خازن و اثرات آن روي آرايش فيدرهاي فرعي، مسيرهاي آن و نقاط مانوري - جايابي بهينه جهت نصب كليدهاي اتوماسیون، ركلوزرها و سكشنالايزر |
| خروجي‌ها | - نمايش مراكز ثقل بار و بارهاي قطعي مورد انتظار در هر يك از سال‌هاي مطالعه در نقشه GIS - آلترناتيوهاي مختلف احداث پست - مقايسه آلترناتيوها و تعيين محل نهايي پست‌ها - جداول و برنامه‌هاي احداث پست‌هاي توزيع در هر يك از سال‌هاي مطالعه - آلترناتيوهاي تخصيص پست‌هاي توزيع به فيدرها از طريق لوپ‌ها و انشعابات فرعي - مقايسه آلترناتيوهاي محل پست و مسير فيدرهاي فرعي از طريق مطالعات سيستم و محاسبات اقتصادي - تعيين طرح‌هاي نهايي به همراه ارائه طرح‌هاي مربوطه - برنامه تدوین‌شده اجرايي کوتاه مدت شامل برنامه‌هاي حاصل از انجام بند حاضر و برنامه‌هاي حاصل از فاز مطالعات رفع نقاط ضعف شبكه موجود كه قرار است در افق کوتاه مدت انجام شوند. - جداول و برنامه‌هاي نصب خازن در هر يك از سال‌هاي مطالعه - گزارش‌های مربوط به بازآرايي شبكه و جايابي نصب كليدهاي اتوماسیون، ركلوزرها و سكشنالايزر |

تبصره: در مورد پیش‌بینی بار فشار ضعیف، رشد بار از دو فاکتور اصلی تشکیل‌شده است:

- رشد مصرف مشترکین فعلی

نرخ رشد مصرف سالیانه مشترکین فعلی معمولاً اندک است (در حدود یک تا دو درصد در سال) که این نرخ رشد در محدوده‌های جغرافیایی وسیع مثلاً در کل شهر به شرط استفاده از تقسیمات صحیح گروه‌های مختلف مشترکین (مشترکین مسکونی با سطح رفاه پایین، سطح رفاه متوسط و سطح رفاه بالا، مشترکین تجاری و ...) ثابت در نظر گرفته می‌شود و چندان وابستگی مکانی شدید نداشته و تابع نواحی کوچک نیستند.

- رشد بار حاصل از توسعه ساخت‌وسازها و افزایش تعداد مشترکین در محدوده جغرافیایی موردنظر

این فاکتور رشد بار به خاطر تغییر کاربری زمین‌ها، مجوزهای توسعه صادره در قالب طرح‌های جامع شهرداری، پروانه‌های ساخت‌وساز واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی در افق زمانی موردنظر و در محدوده جغرافیایی موردمطالعه، مهاجرت و ... به وجود می‌آید. در پیش‌بینی بار بخش فشار ضعیف، ابعاد نواحی کوچک باید خیلی کوچک در نظر گرفته شوند و لذا در این نواحی خیلی کوچک تعداد مشترکین محدود بوده و به همین دلایل، پیش‌بینی بار از طریق روش‌های ترندینگ قابل انجام نیست. لذا  پیش‌بینی بار در این مرحله معنا ندارد اما تعیین بار بر اساس ملاحظات قطعی در افق کوتاه مدت مقدور است. مشاهدات قطعی شامل مشاهدات بصری در مورد ساخت‌وسازها در محدوده موردنظر، پروانه‌های ساختمانی صادرشده، طرح‌های جامع شهری مصوب و لازم‌الاجرا با زمان شروع و پایان معین‌شده (مثلاً طرح جامع یک مجتمع سینمایی) است و بنابراین با محدود بودن افق دید به موارد و بارهای قطعی شده در آینده نزدیک، افق برآورد بار به یک تا دو سال آینده محدود خواهد بود و برای همین سال‌ها می‌توان در مورد محل و ظرفیت پست‌های توزیع تصمیم‌گیری نمود.

تبصره: انجام این مرحله از سند  با توجه به سطح کیفی و کمی اطلاعات موجود در شرکت توزیع نیروی برق، هزینه‌های مرتبط با انجام آن و امکان‌سنجی پیاده‌سازی و به‌کارگیری نتایج، با تشخیص معاونت مهندسی شرکت است.

## مرحله دهم: به‌روزرسانی مطالعات

| هدف | به‌روزرسانی احتمالی مطالعات |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبکه توزیع مستقر در منطقه موردمطالعه |
| شرح اقدامات | توافق با سایر واحدهای شرکت در مورد بازتعریف افق‌های زمانی مطالعات و به‌روزرسانی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه‌، به دلایل زیر: - در صورتی كه انجام پروژه بيش از مدت پیش‌بینی‌شده به طول انجامد و اين امر موجب شود تا اطلاعات جديد در دسترس قرار گيرد - اگر مدت زمان انجام مطالعات، بيش از دوره تعریف شده، شود |
| خروجي‌ها | بازتعریف افق‌های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و به‌روزرسانی مطالعات |

## مرحله یازدهم: ارائه گزارش‌ها نهایی

| هدف | ارائه گزارش‌های گویا، کاربردی حاصل از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه شبکه طی سال‌های دوره مطالعه |
| --- | --- |
| محدوده اجرا | شبکه توزیع مستقر در منطقه موردمطالعه |
| شرح اقدامات | - تبیین فرمت کلی گزارش‌ها و جداول و منحنی‌هایی که توسط متولی مطالعات تکمیل خواهد شد - تبیین شاخص‌هایی که توسط متولی مطالعات علاوه بر شاخص‌های عملکردی برای توصیف کارایی طرح‌های پیشنهادی مورداستفاده قرار خواهد گرفت - اخذ تأییدیه از معاونت مهندسی شرکت از انجام مراحل مختلف دستورالعمل |
| خروجي‌ها | - تهیه گزارش اعتبارسنجی داده‌ها - تهیه گزارش مطالعات پیش‌بینی بار و نمایش بار بلندمدت و بار سال‌های میانی بر روی نقشه شهری و سامانه GIS شرکت - تهیه گزارش مطالعات بلندمدت شبکه به صورت مستقل به همراه طرح‌های بلندمدت و جدول اقدامات - تهیه گزارش مطالعات سال‌های میانی به همراه طرح‌های تهیه‌شده و جداول برنامه‌های هر سال - تهیه گزارش مطالعات کوتاه مدت به صورت جداگانه به همراه جداول برنامه برای هر یک از سال‌های مطالعات کوتاه مدت - تهیه گزارش تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اجرایی و طرح‌های تهیه‌شده و جدول برنامه‌های موردنظر برای این منظور به تفکیک - تهيه گزارش مربوط به محل و ظرفيت خازن‌ها يا رگولاتور ولتاژ - تهيه گزارش مربوط به جایابی کلیدهای اتوماسیون - تهيه گزارش مطالعات تعيين اولويت تعويض كابل‌ها، خطوط و تجهيزات فرسوده و جداول برنامه‌های مربوطه براي هر سال |

تبصره: اين گزارش‌های به نحو مقتضي بايد در قالب گزارش‌های مديريتي و اجرايي تنظيم شوند. همچنين ارائه گزارش مقدماتي و گزارش‌های مرحله‌ای ضروري است.

# فهرست منابع و مراجع

- دستورالعمل مدل‌سازی و پیش‌بینی بار

- دستورالعمل الزامات مدل‌سازی و تهيه دك مطالعاتي شبكه توزيع

- دستورالعمل جاری سازی مطالعات و تحلیل شبکه در شرکت‌های توزیع نیروی برق: محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه.

- دستورالعمل توسعه فیدر شبکه‌های توزیع فشار متوسط

- دستورالعمل تهیه طرح خطوط فشار متوسط هوایی توزیع

- دستورالعمل مطالعات جایابی کلید در شبکه‌های توزیع

# اعضاء كارگروه تهيه كننده دستورالعمل (به ترتیب حروف الفبا)

| مهندس میلاد بی‌آزار | شرکت مادر تخصصی توانیر |
| --- | --- |
| دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی * | شرکت توزیع نیروی برق تبریز |
| مهندس امین رئیس‌زاده | شرکت توزیع نیروی برق شیراز |
| مهندس زهرا شاه میرزالو | شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی |
| مهندس علی قدیری | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ |
| دکتر مهیار قلیزاده | شرکت مادر تخصصی توانیر |
| مهندس ارسلان مالک | شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان |
| دکتر حسین مخدومی | شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان |
| دکتر مهناز مرادی‌جز | شرکت مادر تخصصی توانیر |
| مهندس پروین مولودی | شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان |

*نگارنده اصلی دستورالعمل