راهنمای الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

راهنمای الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

پیوست الف: راهنمای الزامات اداری و رویه‌های اجرایی اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه

دریافت کنندگان سند:

- شركت توانير

- شركت مديريت شبكه برق ايران

- سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي برق

- شركتهاي برق منطقهاي

- شركتهاي توزيع نيروي برق

| کد سند | تاریخ تهیه | تاریخ بازنگری | شماره آخرین بازنگری |
| --- | --- | --- | --- |
| TAV114-01/03 | اسفند1392 | خرداد1400 | 02 |

| تهیه کننده | تائید کننده | تصویب کننده |
| --- | --- | --- |
| مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه مسعود صادقی خمامی | معاونت هماهنگی توزیع غلامعلی رخشانیمهر | مدیرعامل شرکت توانیر محمدحسن متولیزاده |
| امضاء: | امضاء: | امضاء: |

http://www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat/

فهرست مطالب	صفحه

1- دستور انجام کار	2

1-1- مراحل درخواست نصب منابع تولید پراکنده	2

1-2- هزینه‌ها	12

2- مجموعه فرم‌هاي درخواست اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه برق	14

3- اطلاعات مورد نياز شركت مشاور سرمايه‌گذار جهت انجام مطالعات فني	33

4- موافقت‌نامة اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده به شبکه	35

5- موافقت‌نامة نهایی اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه	36

6- لغو مجوز اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده	37

# دستور انجام کار

## مراحل درخواست نصب منابع تولید پراکنده

مراحل درخواست نصب و اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق به شرح زیر است:

مرحلة اول: دریافت فرم درخواست توسط سرمایهگذار و تكميل و تحویل آن به شرکت برق

در این مرحله سرمایهگذار با توجه به قدرت درخواستی به شرکت برق مراجعه و دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به همراه فرم درخواست را دریافت نموده و پس از تكميل، به شرکت برق تحويل میدهد. نمونهای از فرم درخواست در بخش 2 آورده شده است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه وفق بند (الف) ماده (7) دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند ”ت“ ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو (شرکت توانیر) هر ساله میزان ظرفیت در محل‌های مورد نیاز احداث نیروگاه تولید پراکنده را اعلام عمومی می‌نماید، نقاط اولویت‌دار توسط شرکت‌ها اعلام می‌گردد و سرمایه‌گذار می‌بایست در لیست اولویت‌های اعلامی درخواست خود را ثبت نماید.

تبصره 1: مطابق با دستورالعمل "توسعه مولد مقياس كوچك"، هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند براي انجام بررسيهاي لازم در خصوص يك ساختگاه معين و يا محدوده خاص، فرم درخواست را تكميل و به واحد جلب مشاركت ارائه دهد. واحد جلب مشاركت در صورت بررسي و تأييد درخواست متقاضي، حداكثر ظرف مدت دو روز كاري نسبت به صدور معرفينامه اقدام ميكند. مدت زمان اعتبار معرفينامه از زمان صدور 6 ماه ميباشد که با تشخیص شرکت برق تا 3 ماه قابل تمدید است.

مرحلة دوم: بررسی اوليه فرمهای دریافتی توسط شرکت برق

در این مرحله شرکت برق باید فرمهای دریافتی را حداکثر طی مدت زمان 5 روز کاری مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام نماید. در صورت ناقص بودن مدارک، سرمایهگذار موظف است حداكثر طی مدت 20 روز کاری نواقص را برطرف نموده و به شرکت برق تحویل نماید. شرکت برق حداكثر 5 روز کاری پس از دریافت کامل اطلاعات فرصت دارد آنها را بررسی و کامل بودن آنها را به سرمایهگذار اعلام کند.

در اين مرحله با توجه به اطلاعات دريافتي از سرمايهگذار، شركت برق بررسي مي نمايد كه آيا امكان اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه در محدوده مورد درخواست سرمايهگذار وجود دارد يا خير. در صورت وجود امكان اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه در محدوده مورد نظر، سرمايهگذار ميتواند براي تهيه گزارش فني يا گزارش تامين مالي (مستندات لازم جهت اخذ پروانه احداث)، با تكميل فرم درخواست و ارائه آن به واحد جلب مشاركت، موافقتنامه اولیه را درخواست كند.

در صورتي كه امكان اتصال منبع تولید پراکنده مورد نظر سرمايهگذار در محدوده مورد نظر وجود نداشته باشد، مراتب بايد كتباً با ذكر دلايل فني به اطلاع سرمايه گذار برسد و سپس با مذاكره با سرمايهگذار نسبت به رفع مشكلات طرح تصميمهاي لازم اتخاذ گردد. براي حل اين مشكل ميتوان پيشنهاد تغيير مكان يا تغيير ظرفيت منبع تولید پراکنده را با سرمايهگذار مطرح نمود.

واحد جلب مشاركت شركت توزيع، صدور موافقتنامه اولیه را طبق برنامه زير انجام مي‌دهد:

- براي منابع تولید پراکنده كه مي توانند از طريق طرح 1 يا 2 يا 3 به شبكه متصل شوند، در صورت بررسي و تاييد درخواست متقاضي، حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري موافقتنامه اولیه توسط شركت توزيع نيروي برق صادر ميگردد.

در صورت عدم تأييد درخواست متقاضي، راهنماييهاي لازم براي كسب شرايط اخذ موافقتنامه اولیه توسط شركت توزيع نيروي برق به متقاضي ارائه ميگردد.

واحد جلب مشاركت شركت برق منطقهاي، صدور موافقتنامه اولیه را طبق برنامه زير انجام مي‌دهد:

- براي منابع تولید پراکنده كه از طريق طرح 4 يعني فيدر فشار متوسط اختصاصي به شبكه متصل ميشوند، در صورت تأييد درخواست متقاضي توسط شركت برق منطقهاي، حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري موافقتنامه اولیه توسط شركت برق منطقهاي صادر ميگردد.

- براي منابع تولید پراکنده كه از طريق طرح 5 يعني خط فوق توزيع به شينه فشار قوي پست فوق توزيع متصل ميشوند، در صورت بررسي و تاييد درخواست متقاضي حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري موافقتنامه اولیه صادر مي شود.

پس از صدور موافقت نامه اولیه سرمايهگذار بايد طي دوره اعتبار موافقتنامه اولیه، گزارش پيشرفت كار را به طور مستمر به واحد جلب مشاركت ارائه كند. اگر در اين دوره، موفق به اخذ پروانه احداث نشود، ميتواند با ارائه دلايل توجيهي، تمديد دوره اعتبار موافقتنامه اولیه را فقط براي يك بار درخواست كند. مدت اعتبار موافقت‌نامه 6 ماه از تاریخ صدور آن است که با تشخیص شرکت برق تا 3 ماه قابل تمدید می‌باشد.

در این مرحله لازم است استعلامات از ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط (از جمله شهرداری، شرکت گاز، سازمان محیط زیست و ...) توسط سرمایه‌گذار انجام شود.

مرحلة سوم: ارائه نتايج مطالعات فنی انجام شده توسط مشاور سرمايهگذار به شركت برق

در این مرحله پس از دريافت موافقتنامه اولیه توسط سرمايهگذار، بايستي مطالعات فني مورد نياز جهت اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه توسط مشاور سرمايهگذار (متقاضي) انجام گيرد. شركت برق موظف است اطلاعات مورد نياز جهت انجام مطالعات فني را ظرف مدت 10 روز پس از درخواست سرمايهگذار در اختيار مشاور اعلام شده توسط سرمايهگذار قرار دهد. نمونهاي از اطلاعات مورد نياز مشاور انتخاب شده توسط سرمايهگذار جهت انجام مطالعات فني، كه بايد توسط شركت برق در اختيار مشاور قرار بگيرد در بخش 3 آورده شده است.

نتايج اين مطالعات فني بايد به صورت مدون در اختيار شركت برق قرار گيرد. اين مطالعات حسب مورد شامل موارد زير ميباشد:

- مطالعات فنی (پخشبار، اتصالکوتاه و ...)

- ملزومات تجهیزات حفاظتی

- ملزومات کنترل و مانیتورینگ

- سیستم مخابراتی مناسب برای ایجاد ارتباط و ارسال اطلاعات و دستورات لازم

هزينه انجام اين مطالعات برعهده سرمايهگذار ميباشد.

مرحلة چهارم: بررسي نتايج مطالعات فنی انجام شده توسط مشاور سرمايهگذار، توسط مشاور شركت برق

در این مرحله، شركت برق يا مشاور شركت برق نتايج مطالعات فني انجام گرفته توسط مشاور سرمايهگذار را مورد بررسي و بازنگري قرار داده و نتايج زير كتباً به اطلاع سرمايهگذار ميرسد:

- نتايج بررسي مطالعات فني

- نظرات اصلاحي در مورد سيستم حفاظتي پيشنهاد شده

- نظرات اصلاحی در مورد الزامات اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

- نظرات اصلاحي در مورد سيستم مانيتورينگ و سيستم مخابراتي پیشنهاد شده براي ايجاد ارتباط و ارسال اطلاعات

اين بررسيها بايد مطابق با جدول زمانبندي زير انجام شده و نتايج آن به اطلاع متقاضي برسد.

جدول 1: جدول زمانبندی بررسی و ارزیابی مطالعات فني انجام شده توسط شركت برق

| شماره طرح اتصال منبع تولید پراکنده | تعداد روز کاری مورد نیاز |
| --- | --- |
| طرح 1 | 5 روز کاری |
| طرح 2 | 7 روز کاری |
| طرح 3 | 10 روز کاری |
| طرح 4 | 15 روز کاری |
| طرح 5 | 20 روز کاری |

با توجه به بررسيهاي فني انجام گرفته توسط شركت برق، ممکن است اتصال به شبکه مولد مورد درخواست متقاضی با طرح پيشنهادي امکانپذیر نباشد. در این صورت باید نتایج مطالعات كتباً به سرمایهگذار اعلام گردد و راهکارهای مناسب جهت اصلاح طرح، شامل تغییر مکان يا نوع طرح اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه، کاهش ظرفیت مورد درخواست، اصلاح و تقویت شبکه برق محل اتصال و ... بررسي شود.

اگر در مرحلة بررسی طرح مشخص شود نياز به احداث يا تغيير ساختار و تقويت شبكه برق جهت اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه ميباشد و مطالعات شبکة برق مورد نیاز است، باید هزینة انجام این مطالعات توسط شركت برق برآورد و به سرمایهگذار اعلام گردد. هزینههای انجام این مطالعات و انجام اصلاحات در شبكه مطابق بند 1-2 (بخش هزینهها)، بر عهدة سرمایهگذار یا شرکت برق خواهد بود.

بعد از انجام بررسیهای لازم، در صورت عدم تأیید طرح ارائه شده، مشاور سرمایهگذار باید نظرات اصلاحی را به سرمایهگذار اعلام نماید و پس از انجام اصلاحات، طرح نهایی به شرکت برق ارائه میشود. در صورت تأييد نتايج مطالعات فني توسط شركت برق، سرمايهگذار بايستي طرح نهايي اتصال منبع تولید پراکنده را به شركت برق ارائه نمايد.

مرحلة پنجم: طرح نهایی نحوة اتصال

در این مرحله سرمایهگذار با توجه به نتایج مرحلة 4، طرح نهایی اتصال به شبکة برق را تهيه و به شرکت برق ارسال می نماید که شامل موارد زیر میباشد:

- ارائه برنامة زمانبندی نصب و راهاندازی با لحاظ نمودن نظرات و محدودیتهای شرکت برق

- ارائه دیاگرام تکخطی کامل اتصال منابع تولید پراکنده شامل: ژنراتور، کلـیدها، دستگاههای اندازهگیری و حفاظت، ترانسفورماتورهای اندازهگیری جریان و ولتاژ، سیستم کنترل و مانيتورينگ

- تعیین تجهیزات منابع تولید پراکنده و تجهیزات جانبی مورد نیاز جهت اتصال این مولدها به شبکه و ارائه مشخصات فنی آنها

تجهيزات ارائه شده توسط سرمايهگذار جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه، بايد از ليست تجهيزات مورد تأييد شركت برق باشد، در غير اين صورت شركت برق جهت تأييد يا عدم تأييد آنها اعلام نظر خواهد نمود. تأييد فني مولد/ مولدها بايستي از شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت اخذ گردد.

مرحلة ششم: اعلام نتيجه بررسی طرح نهايي

در این مرحله، شرکت برق یا مشاور شرکت برق ، باید طی جدول زمانبندی زیر، طرح نهایی نحوة اتصال ارائه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

جدول 2: جدول زمانبندی بررسی و ارزیابی طرح نهایی اتصال

| طرح اتصال منبع تولید پراکنده | تعداد روز کاری مورد نیاز |
| --- | --- |
| طرح 1 | 5 روز کاری |
| طرح 2 | 7 روز کاری |
| طرح 3 | 15 روز کاری |
| طرح 4 | 20 روز کاری |
| طرح 5 | 30 روز کاری |

مشخصات طرح اتصال، مشخصات مولد، سیستم زمین، کلیدها و سوئیچها، تجهیزات مانیتورینگ، مشخصات تجهيزات و هماهنگی سیستم حفاظتی، فرآیند تست، نصب و راهاندازی و تستهای دورهای، توسط مشاور و بر اساس دستورالعمل پیوست (ب) و (ج) و (د) و (ه)، بررسی میگردد.

پس از تاييد طرح نهايي، واحد جلب مشاركت راهنماييهاي لازم را براي تكميل مستندات و كسب شرايط اخذ پروانه احداث به سرمايهگذار ارائه ميكند.

تبصره 1: واحد جلب مشاركت شركت توزيع نيروي برق، درخواست پروانه احداث را ظرف مدت 3 روز كاري بررسي و در صورت تأييد، پروانه احداث را ظرف 2 روز كاري به سرمايهگذار تسليم مينمايد.

تبصره 2: واحد جلب مشاركت شركت برق منطقهاي، درخواست پروانه احداث را ظرف مدت 5 روز كاري بررسي و در صورت تأييد، پروانه احداث را ظرف 2 روز كاري به سرمايهگذار تسليم مينمايد.

مرحلة هفتم: ساخت و احداث

در این مرحله، پس از تأييد طرح توسط شركت برق و دريافت پروانه احداث، سرمایهگذار نسبت به احداث نيروگاه تولید پراکنده اقدام مینماید و چنانچه نیاز باشد شبکة برق اصلاح شود و یا گسترش یابد، پس از برآورد هزینهها و توافق شرکت برق و سرمایهگذار و پرداخت هزینههای مربوطه، مطابق بند 1-2، این اصلاحات انجام میشود و در صورتی که لازم باشد تغییراتی در طرح نهایی صورت گیرد، می‌بایست به تأیید شرکت برق برسد.

سرمايهگذار موظف است در طول اجراي پروژه از تجهيزاتي كه در طرح نهايي خود ارائه داده و توسط مشاور شركت برق تأييد شده است، استفاده كند و به جز موارد استثناء مجاز به تغيير آن نمي‌باشد. در موارد استثناء چنانچه در مشخصات تجهيزات يا در روند اجرا و احداث نيروگاه تولید پراکنده به هر دليلي، تغيير به وجود آيد بايد حتماً به اطلاع و تأييد شركت برق برسد، در غير اينصورت مسئوليت هرگونه عواقب آن برعهده سرمايهگذار ميباشد. هزينه تغيير تجهيز به درخواست شركت برق برعهده سرمايهگذار ميباشد.

سرمايهگذار موظف است بطور مستمر گزارش ماهانه پيشرفت پروژه احداث نيروگاه را به واحد جلب مشاركت ارائه نمايد. در صورت عدم رعايت زمانبندي (مواعد كليدي) احداث نيروگاه، به ويژه عدم اتمام پروژه ظرف مدت اعتبار پروانه احداث، سرمايهگذار موظف به ارائه دلايل توجيهي به واحد جلب مشاركت ميباشد، در صورت عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و انقضاي اعتبار پروانه احداث، واحد جلب مشاركت نسبت به صدور اخطاريه اقدام و چنانچه ظرف مدت شش ماه از انقضاي اعتبار، كماكان پيشرفت پروژه نامطلوب باشد، مراتب لغو پروانه احداث به سرمايهگذار اعلام ميشود. مدت اعتبار پروانه احداث یک سال از تاریخ صدور آن است که با تشخیص شرکت برق تا 6 ماه قابل تمدید می‌باشد.

مرحلة هشتم: آزمون و راهاندازی

در این مرحله سرمایهگذار بعد از نصب نيروگاه تولید پراکنده، باید امکان بررسی و نظارت بر انجام آزمون‌های راهاندازی مولد و سیستم متصلکنندة مولد به شبکه را مطابق اعلام شركت برق برای نمایندة آن شرکت فراهم کند. شرکت برق 5 روز کاری برای منابع تولید پراکنده کلاس‌های 1 و 2 و همچنین 10 روز کاری برای منابع تولید پراکنده کلاسهای 3، 4 و 5 فرصت دارد که امور زیر را انجام دهد:

- هماهنگي و تعيين زمان انجام آزمون‌ها

- نظارت بر آزمون‌های راهاندازی

- هماهنگي جهت اجرا و نظارت بر انجام آزمون ضد جزیرهای و بررسی و تأیید تنظیمات تجهیزات حفاظتی

اين آزمون‌ها مطابق پيوست (د) بايد توسط يك شركت مهندسي مستقل و مورد تأييد شركت برق و با حضور بهرهبرداران و نمايندگان شركت برق مطابق دستورالعمل آزمون منابع توليد پراكنده انجام گيرد. سرمایهگذار موظف است نتایج آزمون‌های صورت گرفته را به صورت مدون در قالب چك ليستهاي مورد تاييد شركت برق از شركت مهندسي انجام دهنده آزمون‌ها اخذ و به نمایندگان شرکت برق ارائه نماید.

هزينه انجام اين آزمون‌ها بر عهده سرمايهگذار ميباشد.

مرحلة نهم: دورة اتصال آزمایشی

پس از اتمام کلیة مراحل آزمون و راهاندازی در صورت تاييد نتايج ، به سرمایهگذار مجوز یک دورة آزمایشی اتصال به شبکه با مدت اعتبار 6 ماه داده میشود. پس از اطمینان از عدم بروز مشکل در دورة اتصال آزمایشی، مجوز نهایی اتصال صادر میگردد. در بخش 4 نمونهاي از موافقتنامه دوره اتصال آزمايشی ارائه شده است.

مرحلة دهم: پذیرش نهایی یا لغو مجوز

شرکت برق، پس از طی دورة آزمایشی اتصال مولد پراکنده به شبکه، نتایج اتصال این مولد به شبکه را طبق معیارهای زیر مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهد:

- تأثیر مولد بر تنظیم ولتاژ و پروفیل ولتاژ شبکه در شرایط مختلف بهرهبرداری

- تأثیر مولد بر جریان اتصالکوتاه

- تأثیر مولد بر کیفیت توان

- تأثیر مولد بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی

- تأثیر مولد بر قابلیت اطمینان شبکه

در این مرحله، شرکت برق طي مدت 10 روز كاري، پذیرش نهایی اتصال را توسط نامة رسمی به سرمایهگذار اعلام و یا در صورتی که قصوری متوجه سرمایهگذار باشد با اخطار کتبیِ احراز عدم رفع مشکل، لغو مجوز اتصال آزمایشی را توسط نامة رسمی با ذكر دلایل مربوطه به اطلاع سرمایهگذار می‌رساند. شکل 1 فلوچارت مراحل فوق را نشان میدهد. البته ممکن است متولی هر مرحله در شرکت برق (که در فلوچارت زیر مشخص شده است)، در شرکت‌های برق منطقه‌ای متفاوت باشد. ولی در هر صورت، فرایند انجام کار هم در شرکت‌های توزیع و هم در شرکت‌های برق منطقه‌ای یکسان و مطابق مراحل فوق و فلوچارت زیر است. در بخش‌های 5 و 6، موافقتنامه پذيرش نهايي و لغو مجوز آورده شده است. صدور موافقتنامه پذيرش نهايي (پروانه بهرهبرداري) با تأييد واحد بهرهبرداري انجام ميگيرد.

شروع

شروع

بررسی فرمهای دریافتی توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت)

بررسی فرمهای دریافتی توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت)

مرحله اول

مرحله اول

دریافت فرم درخواست و تكميل و تحويل آن به شركت برق

دریافت فرم درخواست و تكميل و تحويل آن به شركت برق

نه

نه

نه

نه

درخواست اطلاعات تکمیلی

درخواست اطلاعات تکمیلی

اطلاعات کامل است؟

اطلاعات کامل است؟

آری

آری

بررسي اوليه امكان اتصال واحد توليد پراكنده به شبكه توسط شرکت برق (معاونت مهندسی)

بررسي اوليه امكان اتصال واحد توليد پراكنده به شبكه توسط شرکت برق (معاونت مهندسی)

مرحله دوم

مرحله دوم

آيا امكان اتصال وجود دارد؟

آيا امكان اتصال وجود دارد؟

پيشنهاد انجام تغييرات طرح با مذاكره با سرمايهگذار (تغيير مكان اتصال، ظرفيت مولد، احداث شبكه و ...)

پيشنهاد انجام تغييرات طرح با مذاكره با سرمايهگذار (تغيير مكان اتصال، ظرفيت مولد، احداث شبكه و ...)

آری

آری

صدور موافقتنامه اولیه توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت) و اخذ استعلامات توسط سرمایه‌گذار

صدور موافقتنامه اولیه توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت) و اخذ استعلامات توسط سرمایه‌گذار

مرحله سوم

مرحله سوم

A

A

انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار و ارائه نتايج به شركت برق

انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار و ارائه نتايج به شركت برق

بررسي نتايج مطالعات فني توسط شركت برق (کارگروه ☆)

بررسي نتايج مطالعات فني توسط شركت برق (کارگروه ☆)

اعمال تغييرات

اعمال تغييرات

آيا الزامات فني برآورده شده است؟

آيا الزامات فني برآورده شده است؟

مرحله چهارم

مرحله چهارم

نه

نه

مذاكره با بهرهبردار و سرمايهگذار جهت انجام مطالعات شبكه

مذاكره با بهرهبردار و سرمايهگذار جهت انجام مطالعات شبكه

انجام تغييرات  در طرح اتصال، ظرفيت مولد و يا شبكه

انجام تغييرات  در طرح اتصال، ظرفيت مولد و يا شبكه

آری

آری

مرحله پنجم

مرحله پنجم

ارائه گزارش نهايي طرح اتصال توسط سرمايهگذار به شركت برق

ارائه گزارش نهايي طرح اتصال توسط سرمايهگذار به شركت برق

بررسی گزارش نهايي طرح اتصال توسط شركت برق (کارگروه ☆)

بررسی گزارش نهايي طرح اتصال توسط شركت برق (کارگروه ☆)

نیاز به اصلاحات؟

نیاز به اصلاحات؟

ارائه نتايج بررسيها به سرمايهگذار جهت رفع نواقص

ارائه نتايج بررسيها به سرمايهگذار جهت رفع نواقص

آري

آري

مرحله ششم

مرحله ششم

نه

نه

صدور پروانه احداث ☆☆

صدور پروانه احداث ☆☆

ساخت یا احداث نيروگاه تولید پراکنده

ساخت یا احداث نيروگاه تولید پراکنده

مرحله هفتم

مرحله هفتم

ارائه طرح و درخواست

ارائه طرح و درخواست

مرحله هشتم

مرحله هشتم

رفع مشکلات توسط سرمایهگذار

رفع مشکلات توسط سرمایهگذار

آزمون و راهاندازی

آزمون و راهاندازی

ارائه مشکلات به سرمايهگذار

ارائه مشکلات به سرمايهگذار

رفع نواقص و اشكالات به وجود آمده در طي آزمون توسط سرمايهگذار

رفع نواقص و اشكالات به وجود آمده در طي آزمون توسط سرمايهگذار

نه

نه

تأييد نتايج آزمون؟

تأييد نتايج آزمون؟

آري

آري

صدور مجوز اتصال آزمایشی به شبكه ☆☆

صدور مجوز اتصال آزمایشی به شبكه ☆☆

مرحله نهم

مرحله نهم

لغو مجوز اتصال آزمايشي

لغو مجوز اتصال آزمايشي

پذیرش نهایی صدور پروانه بهرهبرداري

پذیرش نهایی صدور پروانه بهرهبرداري

تأیید عملکرد مولد در مدت اتصال؟ ☆☆

تأیید عملکرد مولد در مدت اتصال؟ ☆☆

نه

نه

آری

آری

☆ کارگروهی متشکل از نمایندگان دفتر بازار برق، معاونت مهندسی، معاونت بهره‌برداری، دفتر دیسپاچینگ و دفتر ایمنی. دفتر بازار برق متولی و مسئول نهایی این کارگروه است.

☆☆ توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت) یا ساتبا (بر اساس توان منصوبه)

☆ کارگروهی متشکل از نمایندگان دفتر بازار برق، معاونت مهندسی، معاونت بهره‌برداری، دفتر دیسپاچینگ و دفتر ایمنی. دفتر بازار برق متولی و مسئول نهایی این کارگروه است.

☆☆ توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت) یا ساتبا (بر اساس توان منصوبه)

شکل 1: گردش کار درخواست اتصال منابع تولید پراکنده

مرحله دهم

مرحله دهم

A

A

شکل 2، مراحل مربوط به انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار و ارائه نتايج به شركت برق را كه در شكل 1 تحت عنوان مرحله        نشان داده شده است نمايش ميدهد.

دريافت موافقتنامه اولیه

دريافت موافقتنامه اولیه

انتخاب مشاور توسط سرمايهگذار

انتخاب مشاور توسط سرمايهگذار

تأييد مشاور سرمايهگذار توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت)

تأييد مشاور سرمايهگذار توسط شرکت برق (دفتر بازار برق/واحد جلب مشارکت)

A

A

ارائه نتايج  مطالعات فني  به شركت برق

ارائه نتايج  مطالعات فني  به شركت برق

انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار

انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار

دريافت اطلاعات مورد نياز  جهت انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار  از  شركت برق

دريافت اطلاعات مورد نياز  جهت انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار  از  شركت برق

شکل 2: مراحل مربوط به انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار و ارائه نتايج به شركت برق

## هزینهها

- فقط در موارد ذیل، پرداخت هزینة مطالعات توسعه شبکة برق بر عهدة شرکت برق می‌باشد:

- مولدهایی که در محلهای موضوع بند 7-3 و 7-4 دستورالعمل توسعة مولدهای مقیاس کوچک احداث میشوند.

- مولدهای موضوع تبصرة 3 بند 6-1 دستورالعمل توسعة مولدهای مقیاس کوچک

- مولدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) که برای حرارت بازیافتی آن، مصرف‌کنندة کافی در محل وجود داشته باشد. در صورتي كه  مطابق تأييديه فني شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت بر اساس محاسبات تولید همزمان برق و حرارت ارائه شده از طرف سرمايه گذار به اين مركز ، بازده مؤثر اين مولدها بيش از 5/1 برابر بازده متوسط نيروگاههاي كشور باشد، مولدهاي فوق CHP فرض مي شود. اگر در هنگام بهرهبرداري تجاري از نيروگاه، مصرفكنندة حرارتي لازم در محل ايجاد گردد، هزينه اتصال برعهده شرکت برق ميباشد و اگر در هنگام بهرهبرداري از مولد خلاف آن ثابت گردد، هزينهها برعهده سرمايهگذار خواهد بود و هزينههاي انجام گرفته شامل هزينه مطالعات و توسعه شبكه و ... از سرمايهگذار دريافت خواهد گرديد.

- در صورتی که طرح توسعة شبکة برق، نیاز شرکت برق باشد.

- بخشهایی از شبکة اختصاصی که بعد از نقطة اندازهگیری و در طرف شبکه واقع شدهاند جزئی از شبکة شركت برق محسوب میشوند و هزینة بهرهبرداری و نگهداری آن بخش از شبکه نیز بر عهدة شرکت برق میباشد.

در هر صورت، مطالعات فني مورد نياز جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه بايد توسط مشاور سرمايهگذار انجام شود و هزينه انجام مطالعات و خدمات ارائه شده توسط اين مشاور بر عهده سرمايه‌گذار ميباشد. ولي بررسي نتايج مطالعات انجام شده توسط مشاور سرمايهگذار و بررسی طرح توسعة شبکة برق برعهده شركت برق ميباشد و هزینههای آن مطابق توضیحات فوق پرداخت خواهد شد. هزينه انجام آزمون‌هاي راهاندازي و آزمون‌هاي دورهاي كلاً بر عهده سرمايهگذار ميباشد.

لازم به ذکر است نصب فیدرها و تجهیزات الکتریکی و مخابراتی و حفاظتی مورد نیاز بر اساس استانداردهای صنعت برق در پست فوق توزیع بر عهده و با هزینه سرمایه‌گذار نیروگاه خواهد بود. احداث تأسیسات اختصاصی نیروگاه شامل پست و خطوط ارتباطی با شبکه منطقه بر عهده متقاضی می‌باشد. مسئولیت عدم اجرای صحیح سیستم حفاظتی و خسارات احتمالی با تأسیسات، شبکه و یا افراد بر عهده متقاضی است.

# مجموعه فرم‌هاي درخواست اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه برق

فرم شماره 1: اين فرم در زمان مراجعه سرمايهگذار به شركت برق جهت دريافت معرفينامه و موافقت‌نامه اولیه در اختيار سرمايهگذار قرار داده ميشود.

فرم شماره 1

- مشخصات سرمایهگذار:

| جدول (1): مشخصات سرمایهگذار (متقاضی حقیقی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام: ........................................ نام خانوادگی: ................................................... نام پدر: ..................................... محل تولد: ..................................... تاريخ تولد: ......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شماره شناسنامه: .............................. شماره ملي: ......................................................... تابعيت: ...................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آدرس محل سكونت: .................................................................................................................................................................تلفن ثابت: ................................... تلفن همراه: .................................... آدرس محل كار: ........................................................................................................................................................................ تلفن ثابت: ...................................... پست الكترونیکی: ......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سوابق شغلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نام محل كار | سمت |  |  | واحد سازماني | از تاريخ |  | تا تاريخ | محل خدمت | دولتي |  | خصوصي | توضيحات |  |
| 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سوابق تحصيلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نوع مدرك |  | رشته تحصيلي |  |  |  | گرايش |  |  |  | نام محل تحصيل |  |  |  |
| 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جدول (2): مشخصات سرمایهگذار (متقاضی حقوقی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام شركت/موسسه: .......................................................................... نام قبلي: ........................................................................................ تاريخ تأسيس: ......................... تابعيت: .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع شركت: ............................................................تاريخ ثبت: ........................................ شماره ثبت: ........................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آدرس دفتر مركزي: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ تلفن: ............................................................. دورنگار: ....................................................................... پست الكترونیکی: ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشخصات اعضاي گروه مشاركت (اين قسمت تنها در صورت تمايل به انجام پروژه به صورت مشاركتي تكميل گردد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نام عضو | تابعيت |  | درصد مشاركت |  | رديف |  | نام عضو | تابعيت |  |  |  |  | درصد مشاركت |
| 1- |  |  |  |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  | 5- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  | نوع سند مشاركت: ثبتي غيرثبتي |  |  |  |  |  |  |  |  |

| جدول (3): تواناييهاي مالي، اعتباري و مديريتي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مخصوص سرمايهگذار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مخصوص ارزياب: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- سال تأسيس: |  |  |  |  | 2- امتياز: |  |  |  |  | 3-تأييد امتياز/توضيحات: |  |  |  |  |  |  |  |
| مشخصات مدير عامل، هيأت مديره و كاركنان كليدي شركت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مخصوص ارزياب |  |
| رديف | 4-نام و نام خانوادگي |  | 5-پست سازماني |  |  | 6-آخرين مدرك تحصيلي |  |  | 7-رشته تحصيلي |  |  | 8-سابقه كار |  | 9-امتياز |  | 10- تاييد امتياز/ توضيحات |  |
| 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توانايي مالي و اعتباري (كليه ارقام به ميليون ريال و برای سال مالی گذشته درج شود) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-كل وجوه دريافتي طي سال |  | 12-هزينهها |  | 13-گردش مالي |  |  | 14-داراييهاي ثابت | 15-بدهيهاي بلند مدت |  |  | 16-داراييهاي جاري |  | 17-بدهيهاي جاري |  | 18-توان مالي جاري |  | 19-توان مالي بلندمدت |

- اين جدول (جدول تواناييهاي مالي، اعتباري و مديريتي) مختص سرمايه‌گذار متقاضي دريافت موافقت‌نامه اولیه است كه رتبه پيمانكاري نداشته يا درخواست ارزيابي مجدد دارد، مي‌باشد.

- تمامي ستونهايي كه تحت عنوان امتياز در اين جدول آمده است. بايد مطابق پيوست شماره 2 دستورالعمل توسعة مولد مقياس كوچك، يعني شيوة ارزيابي بدقت محاسبه شده و در ستونهاي مربوطه قرار داده شود.

- در صورتیکه سرمایه‌گذار متقاضی استفاده از امتیاز مربوط به انشعاب برق فعلی (موضوع جزء 3 تبصره‌ی 1 بند 6-1 دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک) باشد و ظرفيت مورد درخواست معادل حداكثر دو برابر انشعاب تحت مالكيت وي باشد، پر كردن اين جدول براي وي ضرورتي ندارد.

- ستونهاي شمارة 4 تا 7 از اين جدول بايد مستند به اسناد بيمه و چارت سازماني مصوب شركت و همچنين سوابق كار مكتوب و مورد تأييد سازمان كارفرما باشد كه به پيوست فرم ارسال مي‌شود.

- ستونهاي 11 تا 17 از اين جدول بايد طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد موسسه) براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، گردش حساب سود (زيان) انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي، پر شود.

- بندهاي 18 و 19 اين جدول نيز بايد بر اساس شيوة ارزيابي پر شود.

- اطلاعات فوق بايد براي سال مالي گذشته شركت/موسسه تكميل شود.

- تمامي اسناد ذكر شده بندهاي فوق بايد به پيوست فرم ارسال شود.

| ادامة جدول (3): توانايي‏هاي مديريتي شركت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مخصوص سرمايه‌گذار |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مخصوص ارزياب |
| رديف | 20-نام و موضوع فعاليت | 21-محل اجرا | 22-نام كارفرما | 23-تاريخ شروع | 24-تاريخ آخرين صورت وضعيت | 25-مبلغ ريالي (ميليون ريال) | 26-مبلغ ارزي (دلار- يورو) | 27-درصد مشاركت | 28-امتياز | 29-تاییدامتياز /توضيحات |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول (4): مشخصات انشعاب (براي متقاضياني كه انشعاب برق دارند)

شماره اشتراك: ظرفيت انشعاب:

- راهنماي پر كردن ادامة جدول (3) (تواناييهاي مديريتي شركت):

    - اين بخش از جدول (3) مربوط به سوابق تحصيلي مديرعامل، هيأت مديره و كاركنان شركت است، چنانچه سرمايه‌گذار شخص حقوقي باشد.

    - ستونهاي 20 تا 27 از اين جدول بايد طبق اسناد معتبر كارفرما يا تحويل گيرندة پروژة مربوطه پر شود و اين اسناد به پيوست فرم ارسال شود.

- راهنماي پر كردن جدول (4) (مشخصات انشعاب):

    - اين جدول مختص سرمايه‌گذاراني است كه انشعاب برق دارند.

    - در صورتیکه سرمایه‌گذار متقاضی استفاده از امتیاز مربوط به انشعاب برق فعلی (موضوع جزء 3 تبصره‌ی 1 بند 6-1 دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک) باشد، این بخش از فرم درخواست را تکمیل و مدارك مربوط به مالكيت انشعاب را به همراه اين فرم ارسال كند.

- مشخصات محل مورد درخواست براي نصب نيروگاه تولید پراکنده:

شهر (منطقه) نصب مورد درخواست به انضمام آدرس محل نصب پیشنهادی:

کروکی محل نصب پیشنهادی و مختصات جغرافیایی:

      - نحوة مالکیت سرمایهگذار بر نیروگاه تولید پراکنده

مالک نیروگاه    سهامدار نیروگاه     اجارهکننده نیروگاه 	سایر موارد  -------------

      - ظرفيت نيروگاه تولید پراکنده مورد درخواست

- توان اكتيو نامي نيروگاه (kW): .............................................

- توان ظاهري نيروگاه (kVA): ................................................

- تعداد واحدهاي مورد درخواست: ..........................................

- ظرفيت هر يك از واحدها:

  - توان اكتيو هر يك از واحدها (kW): ..................................................

  - توان ظاهري هر يك از واحدها (kVA): .............................................

      - هدف اولیه از ساخت نیروگاه تولید پراکنده

- برای مولدهای با قدرت نامی زیر 20 کیلووات (کلاس 1)

- تامين مصرف داخلی توان

- فروش تجاری توان به شبکه برق

- برای مولدهای با قدرت نامی بالای20 کیلووات (کلاس 2، 3، 4 و 5)

- فروش تجاری توان

- تامين مصرف داخلی توان

در صورت انتخاب این گزینه، نحوة بهرهبرداری از نیروگاه پراکنده به چه صورت خواهد بود:

    - برش پیک بار و مدیریت تقاضا

    - تأمین توان اولیه و بار پایه

    - تولید همزمان انرژی الكتریکی و گرما

    - استفاده از آن به عنوان رزرو آماده، پشتیبان و مصارف اضطراری

    - سایر موارد (نام ببريد) --------------------------------------

      - تخمین میزان مصرف، تولید و خرید برق

- مصرف انرژي برق پیشبینی شدة سالیانه متقاضي----------------- (kWh/yr)

- تولید انرژي برق پیشبینی شدة سالیانه توسط منبع تولید پراکنده --------------- (kWh/yr)

- خرید انرژي برق پیشبینی شدة سالیانه (a - b ) ---------------- (kWh/yr)

- سقف توان مصرفي پیشبینی شدة متقاضي----------- (kW)

- سقف تولید توان برق پیشبینی شدة توسط منبع تولید پراکنده --------- (kW)

- مابه التفاوت توان برق دريافتي از شبكه (d - e ) ---------- (kW)

      - مشخصات ژنراتور سنكرون

- مولدهای زیر 20 کیلووات (کلاس 1)

  - نحوه اتصال به شبكه:

- تكفاز	          سهفاز

  - توان اکتیو نامی (kW):

  - توان ظاهری نامی (kVA):

  - ولتاژ نامی (V):

- مولدهای بالای 20 کیلووات (کلاس 2، 3، 4 و 5)

  - نوع ژنراتور (تکفاز- سهفاز):

  - مقادیر نامی:

- توان اکتیو نامی (kW):

- توان ظاهری نامی (kVA):

- ولتاژ نامی (V):

- جریان نامی (A):

- ضریب قدرت نامی (%):

  - بازة تغییرات ضریب قدرت:   پسفاز: .....................      پيشفاز: .........................

      - نوع بهرهبرداری منبع تولید پراکنده (برای مولدهای کلاس 2، 3، 4 و 5)

بهرهبرداری به صورت موازی با شبکه

بهرهبرداری موازی کوتاه مدت با شبکه

بهرهبرداری به صورت ایزوله از شبکه

      - نحوة بهرهبرداری

تزریق توان تولیدی به شبکه   حداکثر توان صادر شونده به شبکه -------- (kW)

عدم تزریق توان به شبکه

نیاز به تزریق توان به شبکه نیست و مقدار بار در محل تولید همیشه بیشتر از %150 تولید است.

      - آیا برای اتصال مولد به شبکه برق نیاز به ترانسفورماتور اختصاصی است؟

بله      خیر

اين قسمت توسط شركت برق تكميل گردد.

      - كلاس قدرت و طرح اتصال پيشنهادي براي اتصال منبع تولید پراکنده به شبكه:

كلاس 1     كلاس 2       كلاس 3      كلاس 4      كلاس 5

طرح 1       طرح 2         طرح 3        طرح 4       طرح 5

اجازه نامه و تعهدنامه

امضاءكنندگان ذيل (دارندگان حق امضاء) ضمن تأييد اطلاعات مندرج در اين فرم درخواست، آگاهي خود از اينكه اطلاعات مذكور براي دريافت معرفي‌نامه/ موافقت‌نامه اولیه/ پروانة احداث مي‌باشد، ابراز مي‌دارند و اجازه مي‌دهند تا وزارت نيرو و يا واحد جلب مشاركت شرکت برق در صورت لزوم و به منظور تكميل و تأييد صحت اطلاعات ارائه شده در اين فرم درخواست، اطلاعات تكميلي متناسب با موضوع اين فرم را با رعايت اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصي، از سازمانهاي ذيربط دريافت نمايند. همچنين اذعان مي‌دارند كه مشمول هيچ يك از ممنوعيتهاي مقرر در قوانين موضوعه نيستند.

چنانچه براي وزارت نيرو يا واحد جلب مشاركت شرکت برق ارائه اطلاعات نادرست در اين درخواست نامه محرز شود، شرکت برق در اين مورد تصميم‌ مقتضي را خواهد گرفت و سرمايه‌گذار تابع تصميمات متخذه مي‌باشد.

- نام و نام خانوادگي:			سمت:	                  تاريخ:		مهر و امضاء

- نام و نام خانوادگي:			سمت:    	   	    تاريخ:			مهر و امضاء

فرم شماره 2

اين فرم بعد از صدور موافقتنامه اولیه توسط شركت برق براي سرمايهگذار در اختيار سرمايهگذار قرار داده ميشود تا مشاور خود را براي انجام مطالعات فني به شركت برق معرفي نمايد.

      - مشخصات مهندس مشاور (برای مولدهای کلاس 2، 3، 4 و 5)

مشخصات شرکت

نام شرکت: .............................................................

مشخصات مدیر عامل

نام: ............................................................ نام خانوادگی: ..........................................

آدرس شرکت

آدرس: ................................................................

تلفن و پست الكترونیکی

تلفن تماس: ............................................... پست الکترونیکی: ..........................................

خلاصهاي از فعاليتها و رزومه شركت مشاور

فرم شماره 3

اطلاعات زير بعد از انجام مطالعات فني توسط مشاور سرمايهگذار و در هنگام ارائه نتايج مطالعات بايد در اختيار شركت برق قرار گيرد.

      - زمان تخمینزده شده برای اتصال به شبکه

- دورة زمانی طراحی:

شروع: ......................................     خاتمه: ................................................

- دورة زمانی ساخت:

شروع: ......................................     خاتمه: ...................................................

- دورة زمانی نصب و راهاندازی:

شروع: ......................................     خاتمه: ...................................................

- زمان تخمینزده شده برای اتصال و شروع بهرهبرداري:

شروع: ......................................        خاتمه: ...............................................

      - مشخصات نامی نقطة اندازهگیری (PCC)

سطح اتصالکوتاه (kVA) (مطابق استعلام از شرکت برق):

ولتاژ نامی (V):

سیستم تغذیه:       تکفاز          سهفاز

مشخصات تكميلي هر يك از ژنراتورها و موتورها و توربينهاي مورد استفاده

در نيروگاه تولید پراکنده

  - این قسمت برای ژنراتورهای سنکرون تکمیل گردد (كلاس 2، 3، 4 و 5):

- نام سازنده:

- نوع سیمبندی سیمپیچهای ژنراتور:

3سیمه مثلث              3سیمه ستاره              4سیمه ستاره

- سیستم زمین مورد استفاده:

زمین نشده     زمین شده مستقیم       زمین شده با امپدانس ................. اهم

- ثابت (ممان) اینرسی ژنراتور (H): ----------------------

- ثابت (ممان) اینرسی كل gen-set (H): -----------------

- ولتاژ تحریک:--------------------------------- ولت

- جریان تحریک: ------------------------------- آمپر

- راکتانس سنکرون ():----------------------- %

- راکتانس گذرا ():-------------------------- %

- راکتانس زیرگذر ():------------------------ %

- راکتانس مؤلفة صفر ():--------------------- %

- راکتانس مؤلفة منفی ():-------------------- %

  - این قسمت برای منابع تولید پراکنده‌ای كه از موتور گازسوز به عنوان محرك اوليه استفاده ميكنند، تكميل گردد.

(مشخصات موتور گازسوز)

- شركت سازنده:

- شماره مدل:

- تعداد سيلندر:

- قدرت موتور در حالت دائم كار (kW):

- دور نامي (rpm):

- نوع موتور:           standby                        prime

- ثابت اينرسي (H): ----------------------------

  - این قسمت برای منابع تولید پراکنده‌ای كه از توربين گازي به عنوان محرك اوليه استفاده ميكنند، تكميل گردد.

(مشخصات توربين گاز)

- شركت سازنده:

- شماره مدل:

- قدرت نامي (kW):

- دور نامي (rpm):

- نوع توربين:              داراي چرخه reheat        بدون چرخه reheat

      - ثابت اينرسي (H): ----------------------------

      - اطلاعات تکمیلی كه بايد توسط سرمايهگذار ارائه گردد.

- دیاگرام تکخطی از سیستم اتصال

- شماتیک سیستم کنترل و حفاظت

- نقشة سایت: نشاندهندة تجهیزات اصلی، وسایل اندازهگیری الکتریکی، موقعیت منبع تولید پراکنده، تجهیزات رابط، موقعیت کلیدهای قطع و ....

      - سهم جریان اتصالکوتاه منبع تولید پراکنده در نقطه اتصال به شبکه

(برای مولدهای کلاس 2، 3، 4 و 5)

- اتصالکوتاه تکفاز به زمین -------- آمپر

- اتصالکوتاه سهفاز متقارن -------- آمپر

- اتصالکوتاه سهفاز نامتقارن ------- آمپر

      - قدرت قطع اتصالکوتاه تجهیزات قطعکنندة مولد از شبکه در نقطه اتصال به شبکه

(برای مولدهای کلاس 2، 3، 4 و 5)

- --------- آمپر (متقارن)

- --------- آمپر (نامتقارن)

      - آیا برای راهاندازی تجهیزات تولید پراکنده، نیاز به شبکه برق میباشد؟

بله	      خیر

اگر بله، برآورد جریان هجومی چند آمپر است؟    -------- آمپر

      - در صورت نياز به ترانسفورماتور اختصاصی جهت اتصال مولد به شبکه برق مشخصات زير را تكيمل نماييد؟

- ظرفيت نامی (kVA): ........................................

- ولتاژ اولیه (V): ..................................................

- ولتاژ ثانویه (V): .................................................

- امپدانس درصد: .................................................

- نوع اتصال و گروهبرداري ترانسفورماتور: ..............................................

- تعداد ترانسفورماتورها: .......................................

- نحوه زمين كردن نقطه نوترال ترانسفورماتور:

زمین نشده   زمین شده مستقیم     زمین شده با امپدانس ................ اهم

ساير موارد (نام ببريد): ............................................

فرم شماره 4

اين فرم بعد از انجام مطالعات توسط مشاور سرمايهگذار و ارائه نتايج مطالعات به شركت برق و تأييد آنها توسط شركت برق، به منظور دريافت پروانه احداث در اختيار سرمايهگذار قرار داده ميشود.

      - مشخصات پیمانکار (احداث یا نصب یا راهاندازی) (در صورت قطعی شدن طرح)

مشخصات شرکت پیمانکار

نام شرکت: ................................................................................................

نوع فعاليت پيمانكار: .............................................................................

مشخصات مدیر عامل

نام: ...................................................... نام خانوادگی: ...............................................

آدرس شرکت

آدرس: ..................................................................................................

تلفن و پست الكترونیکی

تلفن تماس: ............................................... پست الکترونیکی: ........................................................

رزومه و خلاصهاي از فعاليتهاي مرتبط با موضوع توليد پراكنده

      - اطلاعات بهرهبرداری و نگهداری (در صورت قطعی شدن طرح)

مشخصات شرکت تعمیر و نگهداری

نام شرکت: ..........................................................................

مشخصات مدیر عامل

نام: .......................................................... نام خانوادگی: ...................................................................

آدرس شرکت

آدرس: ..................................................................

تلفن و پست الكترونیکی

تلفن تماس: .......................................... پست الکترونیکی: ............................

مشخصات شرکت بهرهبردار

نام شركت بهرهبردار: ...............................................................

مشخصات مهندس بهرهبردار

نام: ............................................ نام خانوادگي: ................................................

آدرس، تلفن و پست الكترونیکی شرکت بهرهبردار و مهندس بهرهبردار

رزومه و خلاصهاي از فعاليتهاي مرتبط با موضوع توليد پراكنده

# اطلاعات مورد نياز شركت مشاور سرمايه‌گذار جهت انجام مطالعات فني

نمونهاي از اطلاعات مورد نياز جهت انجام مطالعات حسب مورد كه بايد توسط شركت برق در اختيار شركت مشاور قرار بگيرد به صورت زير ميباشد:

- نقشه شبكه در محيط GIS يا AUTO CAD یا هر محیطی که سازگار با نرم‌افزارهای مورد مطالعه مانند DIgSILENT، CYME و ... باشد، که با مقياس صحيح به همراه فيدرهاي خروجي پست فوق توزيع و فيدرهاي منشعب از ساير پستهاي فوق توزيع داراي قابليت مانور، به همراه اطلاعات زير:

  - سطح مقطع شبكه در هر قسمت

  - جنس هادي شبكه

  - نوع شبكه (زميني و هوايي)

  - محل برقگيرها و مشخصات آنها

  - محل خازنها و نوع اتصال و ظرفيت آنها

  - محل كليد، نوع و مشخصات آنها شامل جريان نامي و اتصالكوتاه و وضعيت كليد (شامل كليدهاي ابتداي فيدر و در كل مسير)

  - محل ريكلوزر يا سكشنالايزر و مشخصات و وضعيت آنها

  - اطلاعات مربوط به مانورهاي عملياتي و بهره برداري

- مشخصات پست فوق توزيع مربوطه شامل:

  - نقشه تك خطي پست فوق توزيع

  - سطح اتصال كوتاه پست فوق توزيع

  - نوع رلههاي موجود در پست فوق توزيع و تنظيمات آنها

  - برگه مشخصات كليدهاي فيدرهاي ورودي و خروجي پست فوق توزيع

  - برگه مشخصات ترانسفورماتورهاي پست فوق توزيع

- مشخصات بارها:

  - بار ماكزيمم و مينيمم سالانه (توان اكتيو و راكتيو) پست فوقتوزيع و ترانسفورماتورهاي فوق توزيع در سه سال گذشته

  - بار كليه فيدرهاي ورودي و خروجي پست فوق توزيع در سه سال گذشته به صورت ماهانه

  - بار پستهاي توزيع به صورت توان اكتيو و توان راكتيو براي ترانسفورماتورهاي عمومي و اطلاعات مشتركين ديماندي متصل به پست توزيع اختصاصي، براي تمامي مشتركين متصل به فيدرهاي مورد مطالعه به صورت سيكل 12 ماهه

  - پيشبيني بار فيدر و پست فوق توزيع براي سالهاي آينده

- نكاتي كه بايد توسط شركت برق پاسخ داده شود:

  - آيا واحد توليد پراكنده ديگري در پست يا فيدرهاي مرتبط احداث گرديده است؟

  - آيا موارد خاص بهرهبرداري از فيدر و امكان عدم تغيير وضعيت كليد يا كليدهايي از شبكه در فيدرهاي مرتبط وجود دارد؟

  - آيا از تجهيز ريكلوزر در فيدرهاي اين پست استفاده شده است؟

  - آيا اتوماسيون توزيع جرا شده است و در صورت اجرا در چه سطحي ميباشد؟

  - آيا بستر مخابراتي خاصي براي استفاده شركت توزيع يا برق منطقهاي وجود دارد؟

  - آيا امكان استفاده از بستر مخابراتي (در صورت وجود) براي متقاضي مهيا ميباشد؟

# موافقت‌نامة اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده به شبکه

موافقتنامة اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده به شبکه

به استناد بند ”ت“ مادة (48) قانون برنامة ششم توسعه، با درخواست اتصال به شبکة برق -------------  به صورت آزمایشی برای مدت 6 ماه، که موافقتنامة احداث خود را از طریق نامة شمارة ------------ مورخ -------- از شرکت ----------------------------  اخذ نموده است، موافقت میشود.

این موافقتنامه مبنی بر تأیید طرح اتصال منبع تولید پراکنده با مشخصات ارائه شده ----------  میباشد. مشخصات پیوست کاملاً منطبق با دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق می‌باشد.

زمان بررسی نهایی این طرح ------------- میباشد و پذیرش نهایی یا لغو مجوز، در آن تاریخ اعلام خواهد شد.

این موافقتنامه تا زمان بررسی نهایی طرح معتبر خواهد بود.

شرکت برق منطقهای ------------ / شرکت توزیع نیروی برق --------

مدیر عامل

# موافقت‌نامة نهایی اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه

موافقتنامة نهایی اتصال منبع تولید پراکنده به شبکه

به استناد بند ”ت“ مادة (48) قانون برنامة ششم توسعه، با درخواست نهایی اتصال به شبکة برق  --------------- که موافقتنامة اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده خود را از طریق نامة شمارة --------------- مورخ ----------- این شرکت اخذ نموده است، موافقت میشود.

مشخصات مولد بررسی شده با مشخصات ارائه شدة قبلی مطابق بوده و کاملاً منطبق با دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکة برق میباشد. این موافقتنامه مبنی بر تأیید نهایی طرح اتصال منبع تولید پراکنده میباشد.

شرکت برق منطقهای ------------ / شرکت توزیع نیروی برق -------

مدیر عامل

# لغو مجوز اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده

لغو مجوز اتصال منبع تولید پراکنده

بنا به نتایج بررسی نهایی اتصال به شبکة برق --------- که موافقتنامة اتصال آزمایشی منبع تولید پراکنده خود را از طریق نامة شمارة -------- مورخ ----------- این شرکت اخذ نموده است، مجوز فوق لغو میگردد. دلايل لغو مجوز به پيوست اعلام گرديده است.

لازم است حداکثر تا 5 روز از زمان صدور این نامه، مولد فوق از شبکة برق قطع گردد.

شرکت برق منطقهای ------------ / شرکت توزیع نیروی برق --------

مدیر عامل

در صورتي كه هر يك از واحدها با هم متفاوت هستند اين قسمت براي تكتك واحدها تكميل گردد.

در صورت استفاده از دو يا چند ژنراتور با مشخصات متفاوت اين فرم بايد براي هر ژنراتور جداگانه تكميل گردد.

در صورت استفاده از چندين ژنراتور در نيروگاه تولید پراکنده اين قسمت براي هر ژنراتور بايد جداگانه تكميل گردد.

در صورت استفاده از چند ترانسفورماتور جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبكه، براي هر يك از ترانسفورماتورها اين قسمت بايد جداگانه تكميل گردد.

در صورتی که شرکتهای پیمانکار مربوط به احداث، نصب و راهاندازی متفاوت باشند این فرم باید برای همه آنها تکمیل گردد.